## Форма 1
Форма 1
ПАСПОРТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
федерального проекта "Информационная инфраструктура"
1. Решение об утверждении федерального проекта, дата и номер
2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию федерального проекта | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
3. Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию федерального проекта | К.Ю. Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
4. Соисполнители – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального проекта | Минкомсвязь России, Минздрав России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФСТЭК России, МИД России, Минэнерго России, Минпромторг России, Минюст России, Минстрой России, Минприроды России, Россвязь, Правительство г. Москвы, Росреестр, Банк России, Росстандарт, ФТС России, Роспатент, Госкорпорация "Роскосмос", Верховный суд Российской Федерации (по согласованию), Суд по интеллектуальным правам (по согласованию) ПАО "Ростелеком", Фонд "Сколково", ГКРЧ, ГК "Внешэкономбанк", ПАО Сбербанк, АО "Российские космические системы", Медиа-Коммуникационный Союз, Рабочие группы АНО "Цифровая экономика", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АО "Концерн Росэнергоатом", ФГУП ГлавНИВЦ, АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", ПАО "МегаФон", ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", ТК 394 Росстандарта, ФГБУ УВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации", Союз операторов мобильной связи ЛТЕ, ФГУБ "ГРЧЦ"
5. Рабочие группы по направлению | Рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" федерального проекта национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", руководитель – А.А. Серебряникова, операционный директор ПАО "МегаФон"
6. Центры компетенций | Центр компетенций по направлению "Информационная инфраструктура" федерального проекта национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", ответственный – Б.М. Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком"
7. Цели направления программы | 04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок 04.02. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок 04.03. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок 04.04. Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение федерального проекта | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), 97% Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", 100% Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", 100% Доля образовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет", 100% Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", 100% Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры), оснащённых сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных, 100% Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G: в ключевых 5 отраслях экономики, количество Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, 8 округах, количество Мощность российских коммерческих ЦОД, 80 тыс. стойко-мест Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, 5% Доля информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, перенесенных в государственную единую облачную платформу по сервисной модели, 55% Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления, 100% Реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей экономики, количество Доля российских данных дистанционного зондирования земли (далее – ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах, 75% Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО).
9. Значимые контрольные результаты реализации федерального проекта на первый плановый год | 04.01.001.001. Разработка Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов 04.01.002.001.002. Установка точек доступа в 9 199 населенных пунктах с численностью 250-500 человек (накопленным итогом) в рамках устранения цифрового неравенства 04.01.004. Подключение к сети "Интернет " медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках заключённых государственных контрактов в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России 04.01.004.002.004. Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 333 фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году 04.01.005.001.004. Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 16 000 школам в 2019 году 04.01.008.001. Утверждение Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 04.01.008.002. Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации 04.01.012.001. Создание дополнительного механизма стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий 04.02.001.002.-03. Реализованы первоочередные мероприятия по снятию административных барьеров в рамках создания "Виртуальной особой экономической зоны". Создана "Виртуальная особая экономическая зона" 04.02.001.005. Создана система сертификации ЦОД, способствующая обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования 04.02.002.003. Государственная единая облачная платформа создана и введена в эксплуатацию 04.03.001.006. Создана инфраструктура (платформа), обеспечивающая обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т. ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") 04.03.001.012. Разработаны и утверждены планы мероприятий органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаний и корпораций по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем 04.03.002.001. Определены потребности цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа данных ДЗЗ из космоса, а также в продуктах и услугах, создаваемых на их основе. Разработана перспективная модель (архитектура) и план мероприятий (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры приема, сбора, хранения, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) с целью реализации проекта "Цифровая Земля"
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации федерального проекта | 04.01.001. Создана и на ежегодной основе актуализируется Генеральная схема развития сетей связи и информационной инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов с учётом разработанных Концепций развития сетей 5G, "Интернет вещей", а также мероприятий, связанных с подключением к сети "Интернет" 04.01.002.001. Точки доступа установлены в 11 600 населенных пунктах с численностью 250-500 человек в рамках проекта устранения цифрового неравенства 04.01.003.001. Созданы скоростные каналы связи в направлении Чукотского автономного округа 04.01.004.001. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соотвествии с перечнем, представленным Минкомсвязью России 04.01.004.002. 34 000 фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели 04.01.005.001. 48 000 предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели 04.01.006.001. Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения подключения организации? широкополосного доступа к? сети "Интернет" органов государственной власти 04.01.006.004. Функционирует система распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия 04.01.006.007. Обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет" всех военных комиссариатов 04.01.007.001. Все утвержденные приоритетные объекты транспортной инфраструктуры покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий 04.01.008.003. Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики, в том числе на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек 04.01.008.004. Обеспечены условия создания сетей 5G в городах с численностью населения более 1 млн чел., проводится конверсия радиочастотного спектра 04.01.009.002. Начата реализация стадии проектирования Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) в соответствии с дорожной картой проекта 04.01.010.001.003. Реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в Российской Федерации в 5 ключевых отраслях экономики 04.02.002.004. Создана в интересах органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, государственных корпораций, государственных компаний, а также компаний с государственным участием распределенная система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации 04.02.002.005. Реализован план перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу 04.03.001.005. Обеспечена возможность получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде (созданы цифровые платформы) 04.003.002.005. Создана и внедрена цифровая платформа – комплексная система, обеспечивающая сбор данных о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов в едином формате, и реализуется возможность автоматизированного управления этими процессами в режиме реального времени 04.03.001.010. Создана ГИС ЕЭКО. Создана ГИС ФППД.
04.03.001.013. Создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат 04.03.002.004. Обеспечены способы предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса 04.03.002.005. Создано Единое сплошное многослойное динамическое покрытие данными дистанционного зондирования Земли из космоса (ЕСМДП) 04.03.002.007. Обеспечена разработка и использование отечественных технологий обработки (в том числе тематической) данных дистанционного зондирования Земли из космоса в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях
11. Объемы и источники финансирования | Ассигнования федерального бюджета в размере 208952,1991 млн рублей, в том числе:
в 2018 году – 1873,362 млн рублей
в 2019 году – 58235,5427 млн рублей
в 2020 году – 63002,7124 млн рублей
в 2021 году – 85840,582 млн рублей
Внебюджетные средства в размере 349375,204 млн рублей, в том числе:
в 2018 году – 213,854 млн рублей
в 2019 году – 53023,51 млн рублей
в 2020 году – 274158,66 млн рублей
в 2021 году – 21979,18 млн рублей
Общий объем финансирования в размере 558327,4031 млн рублей.

## Форма 2
Форма 2
ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ
федерального проекта "Информационная инфраструктура"
№ | Наименование показателей и индикаторов, | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
п/п | единица измерения
04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
1 | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), % | - | - | - | - | - | - | 97
2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", % | - | 100 | - | - | - | - | -
3 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", % | - | - | - | - | - | - | 100
4 | Доля образовательных учреждений, подключенных к сети "Интернет", % | - | 40 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
5 | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", 100% | - | - | - | - | 50 | 75 | 100
6 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры), оснащённых сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных, % |  | 97.4 | 100 | - | - | - | 100
7 | Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G, количество | - | 1 | 2 | - | - | - | 5
04.02. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок
1 | Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, количество | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | Мощность российских коммерческих ЦОД, тыс. стойко-мест | - | - | 45 | 50 | 55 | 65 | 80
3 | Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, % | - | - | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Доля информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, перенесенных в государственную единую облачную платформу по сервисной модели, % | 15 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
5 | Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления, % | - | - | 30 | 50 | 70 | 90 | 100
04.03. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
1 | Реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей экономики, количество | - | - | 5 | - | - | - | 10
2 | Доля российских данных дистанционного зондирования земли (далее – ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах, % | - | - | 30 | - | - | - | 75
3 | Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). | - | 10 | 38 | 56 | 71 | 85 | 100

## Форма 3
Форма 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
федерального проекта "Информационная инфраструктура"
[6 empty] | № | Цель | Задача | Веха | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Контрольные события
[11 empty] | Начало | Конец | ФОИВ | Организации - исполнители
ЦЕЛЬ | 04. | 01. |  |  |  | 04.01. | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 001. |  |  | 04.01.001. |  | Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов (далее - Генеральная схема)
Мероприятие | 04. | 01. | 001. | 001. | 001. | 04.01.001.001.001. |  |  |  | Разработка Генеральной схемы в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2018-2024 годов на основе информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи" | 01.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, Россвязь | Организация, отобранная по конкурсу | Акт оказанных услуг согласован Минкомсвязью России и размещен в электронной системе взаимодействия "Цифровая экономик"
Мероприятие | 04. | 01. | 001. | 001. | 002. | 04.01.001.001.002. |  |  |  | Разработка Генеральной схемы в части развития инфраструктуры хранения и обработки данных, включающая государственный и корпоративный сегменты | 01.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России | ФГБУ НИИ "Восход" | Акт оказанных услуг согласован Минкомсвязью России и размещен в электронной системе взаимодействия "Цифровая экономик"
Мероприятие | 04. | 01. | 001. | 001. | 003. | 04.01.001.001.003. |  |  |  | Создание интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов | 09.2018 | 10.2019 | Минкомсвязь России | Центр компетенций по "Информационной инфраструктуре" | Акт выполненных работ согласован Минкомсвязью России и размещен в электронной системе взаимодействия "Цифровая экономик"
ВЕХА | 04. | 01. | 001. | 001. |  | 04.01.001.001. |  |  | Разработана Генеральная схема |  |  | 10.2019
Ожидаемый результат: 1. Разработана интерактивная карта (иинформационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы 2. Поготовлен отчет о разработке Генеральной схемы в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2018-2024 годов 3. Подготовлен отчет о разработке Генральной схемы в части развития инфраструктуры хранения и обработки данных, включающей государственный и корпоративный сегменты 4. Проведена демонстрация интерактивной карты (иинформационной системы), обеспечивающей визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы
Мероприятие | 04. | 01. | 001. | 002. | 001. | 04.01.001.002.001. |  |  |  | Разработка проектов и принятие изменений в действующее законодательство, а также иные нормативные правовые акты в целях установления правового статуса Генеральной схемы, определения полномочий Правительства Российской Федерации по ее созданию и ежегодной актуализации, а также обязанностей органов государственной власти и местного самоуправления по ее применению | 01.2019 | 09.2019 | Минкомсвязь России |  | Приняты изменения в действующее законодательство и проекты иных правовых актов описывающие правовой статус Генеральной схемы, полномочия Правительства Российской Федерации по ее созданию и ежегодной актуализации, а также обязанности органов государственной власти и местного самоуправления по ее применению
ВЕХА | 04. | 01. | 001. | 002. |  | 04.01.001.002. |  |  | Определен правовой статус Генеральной схемы |  |  | 09.2019
Ожидаемый результат: Определен статус Генеральной схемы как инструмента среднесрочного и долгосрочного планирования, который позволяет повысить эффективность реализации текущих и перспективных инфраструктурных проектов в сфере связи государства, государственных компаний, а также компаний с государственным участием и учитывает планы развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, объемы хранимых данных, а также доступных вычислительных мощностей
| 04. | 01. | 001. | 003. | 001. | 04.01.001.003.001. |  |  |  | Ежегодная актуализация сведений, содержащихся в Генеральной схеме, обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов |  | 12.2019 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России, Россвязь | Организация, отобранная по конкурсу | Акт выполненных работ согласован Минкомсвязью России и размещен в электронной системе взаимодействия "Цифровая экономик"
Мероприятие | 04. | 01. | 001. | 003. |  | 04.01.001.003. |  |  | Ежегодно проводится обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме |  |  | 12.2019 (далее – ежегодно)
Ожидаемый результат: 1. Интерактивная карта (информационная система) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов актуализируется в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме, в том числе с учётом разработанных Концепции развития сетей 5G, Концепции развития "Интернет вещей", реализации мероприятий, свзанных с подключением к сети "Интернет" 2. Проведена актуализация сведений, содержащихся в Генеральной схеме, а таже интерактивной карты (информационной системы) с учётом разработанных Концепции развития сетей 5G, Концепции развития "Интернет вещей", реализации мероприятий, связанных с подключением информационно-телекоммуникационной сети (далее – сеть "Интернет")
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 002. |  |  | 04.01.002. |  | Устранить цифровое неравенство
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 001. | 001. | 04.01.002.001.001. |  |  |  | Установка точек доступа к сети "Интернет" в 7 957 населенных пунктах с численностью 250-500 человек (накопленным итогом) | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, Россвязь | ПАО "Ростелеком" | Ежеквартальный отчет оператора универсального обслуживания по договору об условиях оказания универсальных услуг связи размещен в информационной системе
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 001. | 002. | 04.01.002.001.002. |  |  |  | Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Россвязь, Минкосвязь России | ПАО "Ростелеком" | Ежеквартальный отчет оператора универсального обслуживания по договору об условиях оказания универсальных услуг связи
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 001. | 003. | 04.01.002.001.003. |  |  |  | Обеспечено оказания универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Россвязь, Минкосвязь России | ПАО "Ростелеком" | Ежеквартальный отчет оператора универсального обслуживания по договору об условиях оказания универсальных услуг связи
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 001. | 004. | 04.01.002.001.004. |  |  |  | Обеспечено оказания универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Россвязь, Минкосвязь России | ПАО "Ростелеком" | Ежеквартальный отчет оператора универсального обслуживания по договору об условиях оказания универсальных услуг связи
ВЕХА | 04. | 01. | 002. | 001. |  | 04.01.002.001. |  |  | Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек |  |  | 12.2021
Ожидаемый результат: В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 насленных пунтках с численностью населения от 250 до 500 человек
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 002. | 001. | 04.01.002.002.001. |  |  |  | Разработка проектов и принятие изменений в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", иные нормативные правовые акты, договор об условиях оказания универсальных услуг связи, предусматривающих включение в перечень универсальных услуг связи, оказываемых с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 250 человек, а также исключение из состава универсальных услуг связи услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" без использования пользовательского оборудования абонента | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минкомсвязь России, Россвязь |  | Внесены изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", иные нормативные правовые акты, внесены изменения в договор об условиях оказания универсальных услуг связи
Мероприятие | 04. | 01. | 002. | 002. | 002. | 04.01.002.002.002. |  |  |  | Внесение изменений в план мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" по итогам выполнения мероприятия 04.01.002.002.001. | 06.2019 | 09.2019 | Минкомсвязь России | Центр компетенций по "Информационной инфраструктуре" | Внесены изменения в федеральный проект "Информационная инфраструктура" в соответствии с установленным порядком
ВЕХА | 04. | 01. | 002. | 002. |  | 04.01.002.002. |  |  | Законодательное обеспечение подключения населенных пунктов с численностью населения от 100 до 250 человек к сети "Интернет" |  |  | 09.2019
Ожидаемый результат: Определены условия и порядок подключения к сети "Интернет" населенных пунктов с численностью населения от 100 до 250 человек
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 003. |  |  | 04.01.003. |  | Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 003. | 001. | 001. | 04.01.003.001.001. |  |  |  | Разработка плана-графика по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации (с учетом мероприятий, реализуемых организациями ТЭК) | 2018-08-01 | 06.2019 | Минкомсвязь России, Чукотский автономный округ |  | Проект плана-графика присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации разработан Минкомсвязью России и направлен в Правительство Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 003. | 001. | 002. | 04.01.003.001.002. |  |  |  | Определение правил предоставления субсидий на обеспечение финансирования мероприятий по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Минкомсвязь России |  | Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидий
Мероприятие | 04. | 01. | 003. | 001. | 003. | 04.01.003.001.003. |  |  |  | Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации | 2019-08-01 | 12.2021 (далее – до 2024) | Минкомсвязь России | Ответственный исполнитель, определённый актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты о создании телекоммуникационной инфраструктуры связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 003. | 001. |  | 04.01.003.001. |  |  | Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации |  |  | 12.2021 (далее – до 2024)
Ожидаемый результат: Созданы магистральные каналы связи на территории Чукотского автономного округа
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 004. |  |  | 04.01.004. |  | Подключить к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 001. | 001. | 04.01.004.001.001. |  |  |  | Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках государственных контрактов на основании соответствующего перечня, подготовленного в 2017 году | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Подписанные сторонами акты оказанных услуг в рамках государственных контрактов
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 001. | 002. | 04.01.004.001.002. |  |  |  | Определение перечня медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" (далее - перечень) в 2019 году. Заключение государственных контрактов в соответствии с определенным перечнем | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Минкомсвязь России, Минздрав России |  | Минкомсвязью России сформирован перечень медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019 году Заключены государственные контракты на оказание услуг в соответствии с представленным Минкомсвязью России перечнем
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 001. | 003. | 04.01.004.001.003. |  |  |  | Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках заключенных государственных контрактов на оказание соответствующих услуг | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Подписанные сторонами акты оказанных услуг в рамках государственных контрактов
ВЕХА | 04. | 01. | 004. | 001. |  | 04.01.004.001. |  |  | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствуюших государственных котрактов |  |  | 12.2019
Ожидаемый результат: 1. Минкомсвязью России представлен перечень медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2019 году 2. К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью России 3. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с подключением к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 001. | 04.01.004.002.001. |  |  |  | Определение перечня типовых цифровых услуг для фельдшерско-акушерских пунктов, а также требований к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых фельдшерско-акушерским пунктам | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Минкомсвязь России, Минздрав России |  | Минкомсвязью России сформирован перечень типовых цифровых услуг для фельдшерско-акушерских пунктов и требования к цифровым сервисам, предоставляемых фельдшерско-акушерским пунктам
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 002. | 04.01.004.002.002. |  |  |  | Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, Минздрав России |  | Минкомсвязью России совместно с Минздравом России сформирован перечень фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 003. | 04.01.004.002.003. |  |  |  | Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления фельдшерско-акушерским пунктам типовых цифровых услуг по сервисной модели | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минкомсвязь России, Минздрав России |  | Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о возможности предоставления фельдшерско-акушерским пунктам
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 004. | 04.01.004.002.004. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 333 фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 005. | 04.01.004.002.005. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 333 (накопленным итогом) фельдшерско-акушерским пунктам в 2020 году | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 01. | 004. | 002. | 006. | 04.01.004.002.006. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 334 (накомпленным итогом) фельдшерско-акушерским пунктам | 2021-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
ВЕХА | 04. | 01. | 004. | 002. |  | 04.01.004.002. |  |  | 34 000 фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)
Ожидаемый результат: 1. Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с перечнем Минкомсвязи России 2. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением фельдшерско-акушерским пунктам цифровых типовых услуг по сервисной модели
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 005. |  |  | 04.01.005. |  | Подключить к сети "Интернет" образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 001. | 04.01.005.001.001. |  |  |  | Определение перечня цифровых услуг для образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования, а также требований к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Минкомсвязь России, Минпросвещения России |  | Минкомсвязью России сформирован перечень типовых цифровых услуг для школ и требования к цифровым сервисам, предоставляемых школам
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 002. | 04.01.005.001.002. |  |  |  | Определение перечня образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, Минпросвещения России |  | Минкомсвязью России совместно с Минпросвещением России сформирован перечень школ, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 003. | 04.01.005.001.003. |  |  |  | Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования типовых цифровых услуг по сервисной модели | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минкомсвязь России, Минпросвещения России |  | Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о возможности предоставления школам цифровых услуг по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 004. | 04.01.005.001.004. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 16 000 образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования в 2019 году | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 005. | 04.01.005.001.005. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 32 000 (накопленным итогом) образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования в 2020 году | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 01. | 005. | 001. | 006. | 04.01.005.001.006. |  |  |  | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 48 000 (накопленным итогом) образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования в 2021 году | 2021-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели
ВЕХА | 04. | 01. | 005. | 001. |  | 04.01.005.001. |  |  | 48 000 образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)
Ожидаемый результат: 1. Типовые Цифровые услуги предоставлены школам по сервисной модели в соответствии с перечнем Минкомсвязи России 2. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования цифровых типовык услуг по сервисной модели
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 006. |  |  | 04.01.006. |  | Подключить к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 001. | 001. | 04.01.006.001.001. |  |  |  | Определение требований к каналам связи органов государственной власти | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России |  | Письмо Минкомсвязи России с перечнем федеральных органов государственной власти
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 001. | 002. | 04.01.006.001.002. |  |  |  | Определение перечня органов государственной власти, подлежащих подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного подключения органов государственной власти и создания соответствующей инфраструктуры | 2019-01-01 | 12.2019 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России |  | План поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включающий перечень объектов подключения с его ежегодной актуализацией
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 001. | 003. | 04.01.006.001.003. |  |  |  | Определение единственного исполнителя по реализации плана поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к сети "Интернет", заключение государственного контракта | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Минкомсвязь России |  | Определение единственного исполнителя работ по реализации поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к сети "Интернет" на основании распоряжения Президента Российской Федерации или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации. Заключен государственный контракт
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 001. | 004. | 04.01.006.001.004. |  |  |  | Создание инфраструктуры в соответствии с планом поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к сети "Интернет" | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Минкомсвязь России |  | Подписанные сторонами акты выполненных работ
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 001. |  | 04.01.006.001. |  |  | Создана необходимая инфраструктура для обеспечения подключения широкополосного доступа к сети "Интернет" органов государственной власти |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемые результаты: Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения подключения широкополосного доступа сети "Интернет" органов государственной власти
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 002. | 001. | 04.01.006.002.001. |  |  |  | Определение единственного исполнителя оказания услуг передачи данных федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам | 2018-05-01 | 12.2018 (далее – каждые два года ) | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Определение единственного исполнителя оказания услуг передачи данных федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам в соответствии с актом Правительства Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 002. | 002. | 04.01.006.002.002. |  |  |  | Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, согласно актам Правительства Российской Федерации | 2018-11-01 | 12.2018 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Заключены договоры на оказание услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 002. | 003. | 04.01.006.002.003. |  |  |  | Оказание услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в рамках заключенных государственных контрактов | 01.2019 | 12.2021 | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты оказания услуг в рамках государственных контрактов
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 002. |  | 04.01.006.002. |  |  | Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды подключены к сети передачи данных |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: Подключение к сети передачи данных федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами и заключенными контрактами
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 004. | 001. | 04.01.006.004.001. |  |  |  | Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры ситуационных центров высших органов государственной власти | 2019-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно) | ФСО России, Минкомсвязь России |  | Акт ввода в эксплуатацию инфокоммуникационной инфраструктуры ситуационных центров высших органов государственной власти
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 004. | 002. | 04.01.006.004.002. |  |  |  | Развитие методического и аналитического инструментария, информационного фонда (статистических, социологических и иных данных) ситуационных центров для решения задач информационной поддержки государственного управления, стратегического планирования и контроля хода реализации национальных целей и стратегических национальных приоритетов | 2019-01-02 | 12.2021 (далее – ежегодно) | ФСО России, Минкомсвязь России |  | Акты ввода в эксплуатацию методического и аналитического инструментария, информационного фонда (статистических, социологических и иных данных) ситуационных центров для решения задач информационной поддержки государственного управления, стратегического планирования и контроля хода реализации национальных целей и стратегических национальных приоритетов и ежегодный отчет ФСО России в Правительство Российской Федерации по созданию инфокоммуникационной инфраструктуры и инструментария ситуационных центров высших органов государственной власти
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 004. |  | 04.01.006.004. |  |  | Создана система распределенных ситуационных центров, работающая по единому регламенту взаимодействия |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемый результат: Функционирует система распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 005. | 001. | 04.01.006.005.001. |  |  |  | Создание системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти | 2019-01-03 | 12.2021 (далее – ежегодно) | ФСО России, Минкомсвязь России, ФСБ России |  | Акт ввода в эксплуатацию системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 005. | 002. | 04.01.006.005.002. |  |  |  | Организация взаимодействия системы правительственной специальной видеосвязи с системами видеосвязи государственных органов и организаций | 2019-01-04 | 12.2021 (далее – ежегодно) | ФСО России, Минкомсвязь России, ФСБ России |  | Договор по взаимодействию систем правительственной специальной видеосвязи с системами видеосвязи государственных органов и организаций
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 005. |  | 04.01.006.005. |  |  | Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях |  |  | 12.2021 (далее – до 2024)
Ожидаемый результат: Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 006. | 001. | 04.01.006.006.001. |  |  |  | Проектирование системы "личный кабинет" для юридических лиц с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде | 2019-01-01 | 2019-07-01 | Минюст России, Минкомсвязь России, Верховный суд Российской Федерации (по согласованию) | ПАО "МегаФон", Заинтересованные организации, надзорные органы | Концепция согласована всеми отвествееными исполнителями функционирования системы личный кабинет" юридического лица с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 006. | 002. | 04.01.006.006.002. |  |  |  | Анализ существующих элементов и проектирование единой системы ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел) | 2019-08-01 | 2019-12-01 | Минюст России, Минкомсвязь России | ПАО "МегаФон", Заинтересованные организации, надзорные органы | Концепция единой системы ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС согласована всеми ответственными исполнителями, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел)
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 006. | 003. | 04.01.006.006.003. |  |  |  | Выявление возможности и разработка проекта подключения пилотных организаций в рамках определенного субъекта к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел) | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Минюст России, Минкомсвязь России | ПАО "МегаФон", Заинтересованные организации, надзорные органы | Утвержден проект ведомственными актами Управления судебного департамента по соответствующему субъекту Российской Федерации "пилотного проекта" подключения пилотных организаций в рамках определенного субъекта к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел)
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 006. | 004. | 04.01.006.006.004. |  |  |  | Запуск "пилотного" проекта с подключением как минимум юридических лиц через "личные кабинеты" с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде, осуществлена передача процессуальных документов в электронном виде, осуществлено подключение 10 судебных и 1 внесудебного органа к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, анализ результатов проведения "пилотного" проекта и возможности масштабирования проекта | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Минюст России, Минкомсвязь России | ПАО "МегаФон", Заинтересованные организации, надзорные органы | Осуществлен запуск "пилотного" проекта с подключением как минимум 10 судебных и 1 внесудебной органов к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел)
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 006. |  | 04.01.006.006. |  |  | Создана единая система ВКС, обеспечивающая возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях как в судебных, так и во внесудебных органах |  |  | 2020-12-01
Ожидаемый результат: Юридические лица используют "личные кабинеты" с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде, включая исковое заявление и приложений к нему, уведомления, доказательства (в том числе сообщения, передаваемые по электронной почте), фото, аудио- и видеозаписи и иные процессуальные документы (жалобы, ходатайства) иным участникам процесса в случае подачи документов в электронном виде и при заранее данном согласии ответчика и иных участников процесса Судебные органы освобождены от большой части бумажной работы, повышена эффективность судебной системы, снижена нагрузка на сотрудников судов Документы в суд представляются в электронной форме без необходимости сканирования бумажных копий и распечатки электронных копий Эффект от введения мероприятия привел к сокращению бумажного документооборота до 95%, повышению количества операций, совершаемых полностью в электронном виде, появлению возможности автоматической обработки электронных документов (использование машиночитаемого формата) Граждане и юридические лица, их представители и свидетели осуществляют дистанционное участие в судебном заседании, в том числе вне здания суда, путем использования систем видео-конференц-связ (ВКС); Внесудебные органы (торгово-промышленные палаты, третейские суды, муниципалитеты, юридические лица) выступают в качестве стороны, обеспечивающей ВКС; Арбитражные суды выступают в качестве стороны, обеспечивающей ВКС, для судов общей юрисдикции; Действует единый портал с расписанием доступных ВКС; Благодаря введению платности некоторых услуг, формируется материальная база для технического оснащения судов.
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 007. | 001. | 04.01.006.007.001. |  |  |  | Определение организационно-правовой формы организации, обеспечивающей обмен информацией и осуществляющей координацию деятельности заинтересованных операторов связи | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Устав (положение) организации
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 007. | 002. | 04.01.006.007.002. |  |  |  | Разработка модели отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | 01.2019 | 2019-03-01 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Регламент деятельности организации
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 007. | 003. | 04.01.006.007.003. |  |  |  | Развертывание технических средств и инфраструктуры для отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Акт выполненных работ
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 007. | 004. | 04.01.006.007.004. |  |  |  | Организация взаимодействия с заинтересованными операторами связи на предмет отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Заинтересованные операторы связи | ПАО "Ростелеком" | Заключенные договоры с заинтересованными операторами связи
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 007. |  | 04.01.006.007. |  |  | Создана и введена в промышленную эксплуатацию система отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи, включая создание соответствующей инфраструктуры |  |  | 12.2020 (далее – ежегодно)
Ожидаемые результаты: Успешно функционирующая система отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи создана и введена в промышленную эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 008. | 001. | 04.01.006.008.001. |  |  |  | Определение требований к каналам связи военных комиссариатов | 2018-06-01 | 2018-12-01
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 008. | 002. | 04.01.006.008.002. |  |  |  | Определение перечня военных комиссариатов, подлежащих подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного подключения военных комиссариатов | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России |  | Письмо Министерства обороны Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 008. | 003. | 04.01.006.008.003. |  |  |  | Определение единственного исполнителя оказания услуг военным комиссариатам по подключению к сети "Интернет" | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минобороны России |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении единственного исполнителя
Мероприятие | 04. | 01. | 006. | 008. | 004. | 04.01.006.008.004. |  |  |  | Обеспечение подключения военных комиссариатов к сети "Интернет" в рамках государственных контрактов | 2019-03-01 | 12.2021 (далее - ежегодно) | Минкомсвязь России | Организация, определенная актом Правительства Российской Федерации | Подписанные сторонами акты выполненных работ
ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 008. |  | 04.01.006.008. |  |  | Широкополосным доступом к сети "Интернет" обеспечены все военные комиссариаты |  |  | 12.2021 (далее - ежегодно)
Ожидаемый результат: К сети "Интернет" подключены все военные комиссариаты в соответствии с представленным перечнем
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 007. |  |  | 04.01.007. |  | Создать сети беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей (предварительно сеть LTE 450)
Мероприятие | 04. | 01. | 007. | 001. | 001. | 04.01.007.001.001. |  |  |  | Определение полос радиочастот для создания сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Подготовлен и создан системный проект по проведению конверсии в полосах радиочастот 450-470 МГц. Созданы опытные зоны сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей
Мероприятие | 04. | 01. | 007. | 001. | 002. | 04.01.007.001.002. |  |  |  | Радиочастотное обеспечение сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Проведены работы по частичному выводу радиоэлектронных средств подвижной службы в другие полосы радиочастот
Мероприятие | 04. | 01. | 007. | 001. | 003. | 04.01.007.001.003. |  |  |  | Обеспечение подключения объектов РТРС | 2019-06-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Построены линии связи на основе ВОЛС
Мероприятие | 04. | 01. | 007. | 001. | 004. | 04.01.007.001.004. |  |  |  | Предоставление услуг связи и широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет | 2020-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Ппредоставлены услуги связи и широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет в малочисленных населенных пунктов, а также социально значимым объектам инфраструктуры
ВЕХА | 04. | 01. | 007. | 001. |  | 04.01.007.001. |  |  | Создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)
Ожидаемый результат: К концу 2024 года на территории Российской Федерации внедрены технологии подвижной радиосвязи посредством технологии LTE-450 с целью предоставления услуг связи и широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет в малочисленных населенных пунктов, а также социально значимым объектам инфраструктуры
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 008. |  |  | 04.01.008. |  | Создать системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов
Мероприятие | 04. | 01. | 008. | 001. | 001. | 04.01.008.001.001. |  |  |  | Разработка и согласование положений и параметров обеспечения контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Разработаны и согласованы базовые положения обеспечения контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации, а также разработаны перечни параметров и показателей качества, норм, методического обеспечения и программно-аппаратного комплекса контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 008. | 001. | 002. | 04.01.008.001.002. |  |  |  | Разработка проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения контроля качества предоставляемых социально значимым объектам Российской Федерации услуг связи | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Разработаны и утверждены проекты нормативно-правовых актов в целях обеспечения контроля качества предоставляемых социально значимым объектам РФ услуг связи, утверждены все необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты
Мероприятие | 04. | 01. | 008. | 001. | 003. | 04.01.008.001.003. |  |  |  | Обеспечение технического оснащения программно-аппаратного комплекса контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Разработаны средства тестирования и отлажены модули программно-аппаратного комплекса контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 008. | 001. | 004. | 04.01.008.001.004. |  |  |  | Разработка проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения контроля качества предоставляемых социально значимым объектам Российской Федерации услуг связи | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Разработана и согласована схема опытной зоны, программа и методика испытаний программно-аппаратного комплекса контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации. Созданы опытные зоны контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации на базе разработанного программно-аппаратного комплекса. Проведен анализ результатов проведения испытаний системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации, доработаны методическое обеспечение и программно-аппаратный комплекс. Разработан заключительный отчет по работе
Мероприятие | 04. | 01. | 008. | 001. | 005. | 04.01.008.001.005. |  |  |  | Внедрение системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерация | 2020-06-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России | Организации, отобранные по конкурсу | Создана и функционирует система контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 008. | 001. |  | 04.01.008.001. |  |  | Создана система контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)
Ожидаемый результат: К концу 2024 года cоздана и функционирует система контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 009. |  |  | 04.01.009. |  | Обеспечить покрытие объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных
Мероприятие | 04. | 01. | 009. | 001. | 001. | 04.01.009.001.001. |  |  |  | Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования | 2019-01-01 | 2019-10-01 | Минтранс России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минэнерго России | Организации, отобранные по конкурсу | Концепция и технические требования утверждены ведомственным актом Минтранса России
Мероприятие | 04. | 01. | 009. | 001. | 002. | 04.01.009.001.002. |  |  |  | Обеспечение покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) сетями связи с обеспечением широкополосной беспроводной передачи данных и голоса | 10.2019 | 2021-12-01 | Минтранс России, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Организации, отобранные по конкурсу | Доклад Минтранса России по итогам покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры на заседании Подкомиссии
ВЕХА | 04. | 01. | 009. | 001. |  | 04.01.009.001. |  |  | Все утвержденные приоритетные объекты транспортной инфраструктуры покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий |  |  | 12.2021
Ожидаемые результаты: Утверждение Концепции и технических требований покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования и исполнителям (2019 год). Реализация покрытия сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральной схемой развития сетей связи Российской Федерации на период 2018–2024 годы (к 2021 году): - Московское центральное кольцо; - E13 Московские центральные диаметры (МЦД-I "Одинцово-Лобня", МЦД-II "Нахабино-Подольск"); - участок железной дороги Москва – Красное; - участок железной дороги Москва – Владимир – Нижний Новгород; - участок от г. Казани до г. Набережные Челны автодороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа; - автодорога А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой; - автодорожный подход к Крымскому мосту федеральной трассы М-25 Новороссийск – Керченский пролив, Крымский мост.
Мероприятие | 04. | 01. | 009. | 002. | 001. | 04.01.009.002.001. |  |  |  | Определение перечня автомобильных дорог федерального значения к обеспечению подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб) | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Минтранс России, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Организации, отобранные по конкурсу | Письмо Минтранса России с перечнем автомобильных дорог федерального значения
Мероприятие | 04. | 01. | 009. | 002. | 002. | 04.01.009.002.002. |  |  |  | Определение плана-графика по обеспечению подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) | 2018-11-01 | 2019-06-01 | Минкомсвязь России, Минтранс России, Минэнерго России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Организации, отобранные по конкурсу | Письмо Минкомсвязи России с планом-графиком по обеспечению подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения
Мероприятие | 04. | 01. | 009. | 002. | 003. | 04.01.009.002.003. |  |  |  | Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) | 2019-07-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года) | Минкомсвязь России, Минтранс России, Минэнерго России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Организации, отобранные по конкурсу | Доклад Минкомсвязь России по обеспечению подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)
ВЕХА | 04. | 01. | 009. | 002. |  | 04.01.009.002. |  |  | Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2024 года)
Ожидаемый результат: Обеспечено покрытие подвижной радиотелефонной связью на всей протяженности автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб).
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 010. |  |  | 04.01.010. |  | Внедрить технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 001. | 001. | 04.01.010.001.001. |  |  |  | Разработка и утверждение Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (далее – Концепция), в том числе определение принципов и требований обеспечения информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанных на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, сформированы предложения по созданию единого инфраструктурного оператора сети 5G/IMT-2020, в которых определены основные требования и условия создания. В проекте Концепции определены: основополагающие услуги и сервисы сетей, потребности экономики в услугах и сервисах, технологические решения и требования высокого уровня к построению сетей, сформирован подход к созданию и использованию сети радиосвязи операторами с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот, включая диапазоны радиочастот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка. Проведение оценки средств федерального бюджета, формирование предложений по источникам средств и графику их расходования, в том числе с учетом принципов информационной безопасности создаваемой сети. Доклад Президенту Российской Федерации о целесообразности наделения дополнительными полномочиями Минкомсвязи России и подведомственных организаций для проведения работ по определению и выделению перспективного спектра радиочастот для развития сетей радиосвязи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации. | 2018-07-01 | 2019-03-01 | Минкомсвязь России, Минфин России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России | Организации, отобранные по конкурсу, заинтересованные операторы связи и вещатели | На основании утверждённого акта Правительства Российской Федерации Концепции получено решение Президента Российской Федерации, оформленное в виде акта, о наделении дополнительными полномочиями Минкомсвязи России и подведомственных организаций для проведения работ по определению и выделению перспективного спектра радиочастот для развития сетей радиосвязи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 001. | 002. | 04.01.010.001.002. |  |  |  | Разработка Раздела Концепции в части определения принципов и требований обеспечения информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанных на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, в том числе отечественных USIM-карт с доверенным ПО и ключами, российской системы обеспечения и управления ключами отечественного доверенного абонентского и сетевого оборудования и ПО, обеспечивающих устойчивость функционирования разрабатываемого оборудования и доступность разрабатываемой сети связи | 2018-05-01 | 2018-12-01 | ФСБ России, Минкомсвязь России, Минобороны России | Организации, отобранные по конкурсу | Разработанный Раздел направлен ФСБ России в Минкомсвязь России для учета в проекте Концепции
ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 001. |  | 04.01.010.001. |  |  | Утверждена Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации |  |  | 2019-03-01
Ожидаемые результаты: 1. Минкомсвязью России совместно с ПАО "Ростелеком" как Центром компетенций и заинтересованными операторами связи разработаны проект Концепции и план ее реализации. 2. Проект Концепции утвержден актом Правительства Российской Федерации, и представлен соответствующий доклад Президенту Российской Федерации.
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 001. | 04.01.010.002.001. |  |  |  | Определение принципов построения сетей 5G/IMT-2020 (архитектура сети) с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с отражением необходимой плотности установки РЭС, мощности излучения, высот подвеса, использования ВОЛС, пакетной сети, существующей инфраструктуры и проч. | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, ФСБ России | Организации, отобранные по конкурсу | Минкомсвязью России совместно с заинтересованными операторами связи представлен доклад об основных принципах построения сетей 5G/IMT-2020 с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот для сетей 5G/IMT-2020
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 002. | 04.01.010.002.002. |  |  |  | Проведение научно-исследовательской работы по определению наиболее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации и разработка предложений по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц, в том числе включающее определение порядка реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей связи 5G/IMT-2020, в том числе с использованием средств, взимаемых в качестве платы за использование радиочастотного спектра и внебюджетных фондов. Доклад Президенту Российской Федерации с предложениями о порядке реализации и источниках финансирования. | 2018-06-01 | 2019-03-01 | Минкомсвязь России, Минобороны России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Заинтересованные операторы связи, вещатели, ГКРЧ | Перечень перспективных полос радиочастот для строительства сетей 5G/IMT-2020, согласованный Минкомсвязью России. Предложения по внесению изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации направлены Минкомсвязью России в ГКРЧ в установленном порядке. Определен порядок реализации и источники финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020, представлены в Правительство Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации по определению порядка реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020.
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 003. | 04.01.010.002.003. |  |  |  | Разработка проекта дорожной карты высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц, выделенных для применения в Российской Федерации сетями связи стандарта LTE и цифрового телевизионного вещания, в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | 2018-10-01 | 2019-04-30 | Минкомсвязь России | Союз операторов мобильной связи ЛТЕ, ФГУБ "ГРЧЦ", заинтересованные операторы связи, вещатели | Проект дорожной карты высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации направлен Минкомсвязью России в Правительственную комиссию по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности для утверждения
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 004. | 04.01.010.002.004. |  |  |  | Рассмотрение перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации на заседании ГКРЧ, а также выделение и использование отдельных полос частот в лицензируемом и нелицензируемом диапазонах частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц. | 03.2019 | 06.2019 | Минкомсвязь России | ГКРЧ | Решение ГКРЧ о выделении и использовании отдельных полос частот в лицензируемом и нелицензируемом диапазонах частот для внедрения технологий подвижной радиосвязи 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 005. | 04.01.010.002.005. |  |  |  | Разработка и утверждение предложений по высвобождению частотного ресурса и/или снятие ограничений на его использование (конверсию) сетями подвижной связи технологии 5G/IMT-2020 на основании определенного перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 и с учетом подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2014 № 561 и принятие решения о возможности совместного использования полос частот сетями связи 5G/IMT-2020 и действующими РЭС различного назначения, а также решения по высвобождению диапазонов (полос частот) от существующих применений. | 03.2019 | 09.2019 | Минкомсвязь России, Минобороны России, Минфин России | Союз операторов мобильной связи ЛТЕ, ГКРЧ, заинтересованные вещатели | 1.Решение ГКРЧ по определению свободных частот для использования их операторами. 2. Внесение изменений в национальную Таблицу распределения полос радиочастот на основании решения ГКРЧ. 3. Решение ГКРЧ о возможности совместного использования спектра и полос частот спектра сетями связи технологии 5G/IMT-2020 и сетями связи различного назначения. 4. Решение ГКРЧ по высвобождению диапазонов (полос частот) от существующих применений в целях создания сетей 5G/IMT-2020.
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 002. | 006. | 04.01.010.002.006. |  |  |  | На основании результатов мероприятия по подготовке предложений по высвобождению частотного ресурса разработка и утверждение Правительством Российской Федерации плана мероприятий по конверсии частотного спектра в определённых в рамках мероприятия определения перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 диапазонах в интересах построения сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | 03.2019 | 03.2020 | Минкомсвязь России, Минобороны России |  | Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждён план мероприятий по конверсии частотного спектра в интересах построения сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 002. |  | 04.01.010.002. |  |  | Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации |  |  | 03.2020
Ожидаемые результаты: 1. Определены наиболее перспективные полосы радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. 2. Подготовлены изменения в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации. 3. Поэтапная реализация Плана мероприятий по конверсии частотного спектра
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 003. | 001. | 04.01.010.003.001. |  |  |  | Реализация проектов развертывания опытных зон сетей 5G/IMT-2020 для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ операторами связи на основании имеющихся решений ГКРЧ | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, Правительство Москвы, ФСБ России | Заинтересованные организации, ГКРЧ | Отчет по проведённым работам представлен в ГКРЧ с предложениями о дальнейшем развёртывании пилотных зон и размещён ответственным исполнителем в информационной системе "Цифровая экономика"
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 003. | 002. | 04.01.010.003.002. |  |  |  | С учётом разработанной Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации и результатов реализации опытных зон, определены территории для развертывания пилотных сетей 5G/IMT-2020 в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц, в том числе с учетом необходимости реализации проектов на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСБ России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные субъекты Российской Федерации | ГКРЧ, заинтересованные операторы связи | 1. Методика отбора и оценки пилотных проектов по созданию сетей связи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации одобрена Минкомсвязью России (ведомственный акт). 2. Принято решение ГКРЧ о развертывании пилотных зон с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот на отдельных территориях Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 003. | 003. | 04.01.010.003.003. |  |  |  | Реализация проектов пилотных зон сетей 5G/IMT-2020 | 2019-03-01 | 2020-12-01 | Минкомсвязь России, Правительство Москвы, ФСБ России, иные заинтересованные субъекты Российской Федерации | Заинтересованные операторы связи, ГКРЧ | Отчет о результатах реализации проектов пилотных зон представлен в ГКРЧ, принято решение ГКРЧ о возможности использования лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот для внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 003. |  | 04.01.010.003. |  |  | Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики, в том числе на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек |  |  | 2020-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Реализован пилотный проект не менее чем в 1 одном из городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек. 2. Поэтапная реализация Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра. По итогам реализации этапов Плана конверсии радиочастотного спектра внесены изменения в действующие нормативные правовые акты.
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 004. | 001. | 04.01.010.004.001. |  |  |  | На основании результатов реализации пилотных проектов разработка и утверждение дорожной карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации, включая корректировку (разработку) нормативных правовых актов | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Минфин России, Правительство Москвы | Заинтересованные операторы связи | Актом Правительства Российской Федерации утверждена дорожная карта внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 004. | 002. | 04.01.010.004.002. |  |  |  | Разработка и утверждение приказом Минкомсвязи России изменений в методику платы за использование радиочастотного спектра операторами сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, а также методики определения начальной стоимости лота на аукционе | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Минкомсвязь России |  | Приказом Минкомсвязи России утверждены предложения по изменению методики платы за использование радиочастотного спектра в части сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, а также изменения методики определения начальной стоимости лота на аукционе
Мероприятие | 04. | 01. | 010. | 004. | 003. | 04.01.010.004.003. |  |  |  | Внедрение сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек | 2021-06-01 | 12.2021 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  | Президенту Российской Федерации представлен доклад о статусе развертывания сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 004. |  | 04.01.010.004. |  |  | Обеспечены условия создания сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проводится конверсия радиочастотного спектра |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемые результаты: 1. Созданы условия и приступили к реализации дорожной карты по внедрению сетей 5G/IMT-2020 на территории не менее 10 городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек 2. Поэтапная реализация Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра. По итогам реализации этапов Плана конверсии радиочастотного спектра внесены изменения в действующие нормативные правовые акты.
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 011. |  |  | 04.01.011. |  | Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира (составная часть проекта "Сфера")
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 001. | 001. | 04.01.011.001.001. |  |  |  | Разработка концепции проекта "Сфера" как состовной части проекта ГМИСС с внесением соотвествующих изменений в стратегию развития Госкорпорации "Роскосмос" | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | АО "Российские космические системы" | Утвержденные в установленном порядке Концепция проекта "Сфера" и Стратегия развития Госкорпорации "Роскосмомс"
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 001. | 002. | 04.01.011.001.002. |  |  |  | Подготовка и представление в ГК "Внешэкономбанк" инвестиционной заявки по проекту ГМИСС (составной части проекта "Сфера") в соответствии с требованиями ГК "Внешэкономбанк" | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | Организации-участники Консорциума (Проектной организации) | Инвестиционная заявка на финансирование проекта подана в ГК "Внешэкономбанк" в установленном порядке Консорциумом (Проектной организацией)
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 001. | 003. | 04.01.011.001.003. |  |  |  | Принятие решения ГК "Внешэкономбанк" в установленном порядке о выделении финансирования на проект ГМИСС ответственному исполнителю за реализацию проекта ГМИСС | 2019-06-01 | 2019-12-01 |  | ГК "Внешэкономбанк" | Наблюдательным советом ГК "Внешэкономбанк" принято решение о финансировании проекта на основе представленной Консорциумом (Проектной организацией) инвестиционной заявки (протокол)
ВЕХА | 04. | 01. | 011. | 001. |  | 04.01.011.001. |  |  | Определены условия и источники финансирования проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера") |  |  | 2019-12-01
Ожидаемые результаты: Разработаны и утверждены в установленном порядке Концепция проекта "Сфера" и Стратегия развития Госкорпорации "Роскосмомс", в рамках которых определен проектный облик ГМИСС. Создан Консорциум или Проектная организация для реализации ГМИСС с участием Госкорпорации "Роскосмос", ГК "Внешэкономбанк", АО "Российские космические системы" и других организаций. Принято решение об объемах, порядке и условиях финансировании проекта ГМИСС
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 002. | 001. | 04.01.011.002.001. |  |  |  | Внесение изменений в стандарты и спецификации в части стека протоколов передачи данных, необходимых в рамках построения инфраструктуры спутникового сегмента сетей 5G/IMT-2020 и принятие решения по выделению радиочастот для создания ГМИСС (спутникового сегмента сетей связи 5G/IMT-2020, в т. ч. в L - , S - , Ka - , Q – , V – диапазонах частот) | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России, Россвязь | ГКРЧ, АО "Российские космические системы" | Решение ГКРЧ о выделении/использовании отдельных полос частот в диапазонах частот для реализации ГМИСС на территории Российской Федерации, а также внесение изменений в стандарты в части стека протоколов передачи данных между сетями спутникового сегмента (ГМИСС) и сетей 5G/IMT-2020.
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 002. | 002. | 04.01.011.002.002. |  |  |  | Подготовка дорожной карты реализации проекта ГМИСС | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России | Консорциум (Проектная организация) для реализации ГМИСС | Согласованный всеми заинтересованными участниками проект дорожной карты представлен на заседании Подкомиссии по цифровой экономике в установленном порядке (протокол) и принятие решения о необходимости внесения изменений в федеральный проект "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика" (далее – Программа), в том числе формы 4
Мероприятие | 04. | 01. | 011. | 002. | 003. | 04.01.011.002.003. |  |  |  | Реализация дорожной карты проекта ГМИСС | 2020-01-01 | 12.2021 , (далее – ежегодно) | Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России | Ответственный исполнитель за реализацию проекта ГМИСС | Отчет Госкорпорации "Роскосмос" по реализации проекта ГМИСС представлен в Аппарат Правительства Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 011. | 002. |  | 04.01.011.002. |  |  | Реализация стадии проектирования Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера") в соответствии с дорожной картой проекта |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемые результаты 1. Принято решения по выделению радиочастот для создания ГМИСС (спутникового сегмента сетей связи 5G/IMT-2020, в т. ч. в L - , S - , Ka - , Q – , V – диапазонах частот) 2. Разработана дорожная карта реализации проекта, предусматривающая в том числе реализацию следующих мероприятий: - разработано предложение по внесению изменений в стандарты и спецификации в части стека протоколов передачи данных, необходимых для построения спутникового сегмента сетей 5G/IMT-2020; - принятие решения о выделении радиочастот ГКРЧ; - разработан Эскизный проект ГМИСС; - изготовление опытных образцов компонентов ГМИСС
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 012. |  |  | 04.01.012. |  | Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 001. | 001. | 04.01.012.001.001. |  |  |  | Разработка и утверждение Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации. В рамках Концепции предусмотрено определение перечня технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации, обоснование разработки национальных стандартов, технических требований, требований по обеспечению информационной безопасности с использованием отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств, при необходимости выделение отдельного диапазона частот (в том числе конверсия), лицензирование деятельности и определение операторов связи либо отказа от лицензионной модели, модели применения (отраслевая, территориальная) | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России | Организации, отобранные по конкурсу | Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 001. | 002. | 04.01.012.001.002. |  |  |  | Подготовка плана реализации Концепции построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на основании утвержденной Концепции с включением перечня пилотных проектов | 2019-01-01 | 2019-10-01 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России, Правительство Москвы |  | План реализации Концепции построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" утвержден ведомственным актом Минкомсвязи России
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 001. | 003. | 04.01.012.001.003. |  |  |  | Реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в Российской Федерации в 5 ключевых отраслях экономики | 10.2019 | 12.2020 | Минкомсвязь России, Правительство Москвы | Заинтересованные операторы связи | Представлен доклад о реализовации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Подкомиссию по цифровой экономике
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 001. | 004. | 04.01.012.001.004. |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | 01.2020 | 12.2021 | Минкомсвязь России |  | Приняты нормативные и правовые акты, необходимые для обеспечения использования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 012. | 001. |  | 04.01.012.001. |  |  | Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации |  |  | 12.2021
Ожидаемые результаты: 1. Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России 2. Реализованы пилотные проекты в 5 ключевых отраслях экономики 3. Приняты нормативные и правовые акты, необходимые для обеспечения использования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 002. | 001. | 04.01.012.002.001. |  |  |  | Разработка проекта Концепции развития сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре, с учетом решений, разработанных в Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | 01.2018 | 12.2018 | Минтранс России, Минкомсвязь России, ФСБ России | Организации, отобранные по конкурсу | Проект Концепции направлен в Минкомсвязь России с целью его синхронизацией с концепцией "Интернета вещей"
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 002. | 002. | 04.01.012.002.002. |  |  |  | Разработка и утверждение дорожной карты (плана-графика) покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для покрытия сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN | 07.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, Минтранс России | Организация, отобранная по конкурсу | Распоряжение Минтранса России
Мероприятие | 04. | 01. | 012. | 002. | 003. | 04.01.012.002.003. |  |  |  | Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденной дорожной картой (планом-графиком) | 01.2019 | 12.2021 | Минтранс России | Организация, отобранная по конкурсу | Отчет Минтранса России о реализации дорожной карты (плана-графика), представленный в Аппарат Правительства Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 01. | 012. | 002. |  | 04.01.012.002. |  |  | Обеспечено развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, построенной по технологии LPWAN |  |  | 12.2021
Ожидаемый результат: 1. Разработан и утвержден план-график покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для покрытия сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN 2. Cети сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры развернуты в соответствии с утвержденным дорожной картой (планом-графиком).
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 013. |  |  | 04.01.013. |  | Оценить возможности отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 001. | 04.01.013.001.001. |  |  |  | Создание и обеспечение актуализации на постоянной основе Реестра инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных, построения сетей 5G/IMT-2020, телекоммуникационного оборудования для узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" и иных мероприятий с целью создания и построения информационной инфраструктуры | 2019-01-01 | 06.2019 (далее - ежегодно) | Минпромторг России, Минкомсвязь России |  | Реестр инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных, построения сетей 5G/IMT-2020, телекоммуникационного оборудования для узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" и иных мероприятий с целью создания и построения информационной инфраструктуры утверждён приказом Минпромторга России
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 002. | 04.01.013.001.002. |  |  |  | Оценка производственного потенциала отечественной промышленности по производству инженерного оборудования для реализации мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Минпромторг России, Минкомсвязь России |  | Доклад на Подкомиссии по цифровой экономике о возможностях отечественной промышленности по производству инженерного оборудования. Подкомиссией одобрен для дальнейшего включения в Программу комплекс мер по развитию данного вида промышленности
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 003. | 04.01.013.001.003. |  |  |  | Разработка комплекса мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации | 09.2018 | 06.2019 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин России | Заинтересованные институты развития | Комплекс мер утвержден нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 004. | 04.01.013.001.004. |  |  |  | Установление приоритета телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения при осуществлении закупок юридическими лицами, а также при предоставлении услуг связи государственным органам и органам местного самоуправления, государственным корпорациям и организациям, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50% | 06.2019 | 10.2019 | Минпромторг России, Минфин России, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России |  | Утвержден нормативный правовой акт Российской Федерации, определяющий приоритет телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения при осуществлении закупок юридическими лицами, а также при предоставлении услуг связи государственным органам и органам местного самоуправления, государственным корпорациям и организациям, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50%
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 005. | 04.01.013.001.005. |  |  |  | Реализация комплекса мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации | 06.2019 | 06.2020 | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин России |  | Доклад на Подкомиссии по цифровой экономике Реализация комплекса мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения
Мероприятие | 04. | 01. | 013. | 001. | 006. | 04.01.013.001.006. |  |  |  | Разработка и утверждение плана по организации производства и внедрения отечественного оборудования с целью реализации мероприятий по созданию информационной инфраструктуры | 01.2020 | 06.2020 | Минпромторг России, Минкомсвязь России |  | План запуска производства и внедрения инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных утвержден Правительством Российской Федерации.
ВЕХА | 04. | 01. | 013. | 001. |  | 04.01.013.001. |  |  | Определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры |  |  | 06.2020
Ожидаемый результат: 1. Минпромторгом России совместно с Минкомсвязью России создан и опубликован либо в виде самостоятельного реестра, либо в виде части существующих реестров отечественного оборудования Реестр инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных, построения сетей 5G/IMT-2020, телекоммуникационного оборудования для узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" и иных мероприятий с целью создания и построения информационной инфраструктуры 2. Разработан и реализован комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации 3. Проведена оценка производственного потенциала отечественной промышленности по производству инженерного оборудования для реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструтктура" национальной программы "Цифровая экономика"с целью создания и построения информационной инфраструктуры 4. Утвержден План по организации производства и внедрения отечественного оборудования в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструтктура" национальной программы "Цифровая экономика"
ЗАДАЧА | 04. | 01. | 014. |  |  | 04.01.014. |  | Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий
Мероприятие | 04. | 01. | 014. | 001. | 001. | 04.01.014.001.001. |  |  |  | Утверждение перечня мер по стимулированию инвестиционной активности операторов связи, включая, но не ограничиваясь: 1. Проведение анализа существующих барьеров для операторов связи по использованию радиочастотного спектра и разработка предложений по их устранению, в том числе: - снижение размера оплаты за радиочастотный спектр для операторов связи, внедряющих передовые технологии; - применение понижающих коэффициентов для расчета платы за радиочастотный спектр, используемый для технологий связи от 5-го поколения; - исключение задвоений оплаты проведения экспертизы электромагнитной совместимости технических средств электросвязи, а именно ситуации повторной экспертизы после устранения замечаний по итогам предыдущей экспертизы; - по налогу на прибыль – снижение общей налоговой ставки с 20% до 12,5%; - применение повышающих коэффициентов амортизации в отношении амортизируемого имущества, созданного (приобретенного) в результате осуществления инвестиций; - по налогу на имущество – освобождение от уплаты в отношении объектов инвестиций. 2. Разработка предложений по оптимизации нагрузки, связанной с налоговыми платежами операторов связи, в том числе: - по налогу на прибыль – снижение общей налоговой ставки с 20% до 12,5%; - применение повышающих коэффициентов амортизации в отношении амортизируемого имущества, созданного (приобретенного) в результате осуществления инвестиций; - по налогу на имущество – освобождение от уплаты в отношении объектов инвестиций. 3. Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности отрасли связи, в том числе: - поэтапная локализация на территории Российской Федерации разработки, производства электронных компонентов и сборки зарубежными производителями телекоммуникационного оборудования, аналоги которого отсутствуют в России, в целях снижения его стоимости; - предоставление государственных гарантий Российской Федерации; - упрощение получения поддержки со стороны институтов развития; - увеличение срока действия лицензий на оказание услуг связи; - снижение таможенных пошлин для ввозимых на территорию Российской Федерации электронных компонентов телекоммуникационного оборудования, аналоги которого отсутствуют в России. 4. Разработка предложений по упрощению процедур проектирования, создания, управления и эксплуатации сетей связи, в том числе: - разработка правил, регламентирующих совместное использование операторами связи пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры и антенно-мачтовых сооружений; - упрощение доступа операторам связи к объектам общей собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения оборудования связи для обеспечения оказания услуг связи; - упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство объектов инфраструктуры связи; - упрощение процедуры оформления земельных участков для размещения объектов связи (линий и сооружений связи); - обеспечение доступа к электроэнергии и строительство подъездных дорог к радиоэлектронным средствам; - упрощение процедуры выхода на оптовый рынок электроэнергии телекоммуникационным компаниям, в том числе предоставление возможности объединения нескольких точек поставки электрической энергии в одну группу точек поставки, связанных единым технологическим циклом в пределах границ одного | 01.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" | Перечень мер по стимулированию инвестиционной активности операторов связи одобрен Советом Президиума Правкомиссии по ИТ (протокол)
Мероприятие | 04. | 01. | 014. | 001. | 002. | 04.01.014.001.002. |  |  |  | Утверждение дорожной карты реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи, в том числе по порядку оплаты за использование радиочастотного спектра, по совместному использованию пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов | 01.2019 | 05.2019 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство г. Москвы, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика", Рабочая группа по направлению "Нормативное регулирование цифровой среды" АНО "Цифровая экономика", ГКРЧ, Фонд "Сколково" | Проект "дорожной карты" утвержден в рамках работы Советом Президиума Правкомиссии по ИТ (протокол) и на основании решения Совета Президиума Правкомиссии по ИТ внесены изменения в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы
Мероприятие | 04. | 01. | 014. | 001. | 003. | 04.01.014.001.003. |  |  |  | Реализация мероприятий дорожной карты по реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи как составной части федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы | 05.2019 | 12.2019 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство г. Москвы, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Фонд "Сколково", Рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика", Рабочая группа по направлению "Нормативное регулирование цифровой среды" АНО "Цифровая экономика" | Внесены изменения в нормативные правовые акты в соответствии с дорожной картой реализации перечня дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы
ВЕХА | 04. | 01. | 014. | 001. |  | 04.01.014.001. |  |  | Созданы дополнительное механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий |  |  | 12.2019
Ожидаемые результаты: 1. Минкомсвязью России совместно с Минэкономразвития России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при участии АНО "Цифровая экономика" в соответствии с утвержденным перечнем дополнительных мер разработана дорожная карта реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов, содержащая в том числе мероприятия по: - внесению изменений в порядок оплаты за использование радиочастотного спектра в целях снижения размера оплаты для операторов связи, оперативно внедряющих передовые технологии; - утверждению общих требований к проектированию, созданию, управлению и эксплуатации сетей связи, в том числе правила, регламентирующие совместное использование операторами связи пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры и антенно-мачтовых сооружений; - законодательному установлению требований об обеспечении доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов; - созданию дополнительных механизмов стимулирования инвестиционной активности операторов связи для развития сетей связи на основе передовых технологий; внесение изменений в порядок оплаты за использование радиочастотного спектра в целях снижения размера оплаты для операторов связи, оперативно внедряющих передовые технологии; 2. Утверждена дорожная карта реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи, в том числе по порядку оплаты за использование радиочастотного спектра, по совместному использованию пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов как составная часть федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы
Мероприятие | 04. | 01. | 014. | 002. | 001. | 04.01.014.002.001. |  |  |  | Разработка концепции регулирования деятельности операторов связи, организаторов распространения информации (включая иностранных), средств массовой информации, новых медиа, в том числе в части недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики; регулирования услуг электросвязи и использования радиочастотного спектра. | 08.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзор | Медиа-Коммуникационный Союз, Рабочие группы АНО "Цифровая экономика", центр компетенций по нормативному регулированию и информационной инфраструктуре , ПАО "Сбербанк" | Проект Концепции представлен в Аппарат Правительства Российской Федерации с целью принятия решения о подготовке соответствующих НПА в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы
Мероприятие | 04. | 01. | 014. | 002. | 002. | 04.01.014.002.002. |  |  |  | Разработка подходов к управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обработке сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдению конфиденциальности и тайны связи. Подготовка комплексных направлений регулирования распространения информации и оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот средств связи и пользовательского оборудования, с целью стимулирования цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства. | 08.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнадзор | Медиа-Коммуникационный Союз, Рабочие группы АНО "Цифровая экономика", центр компетенций по нормативному регулированию и информационной инфраструктуре , ПАО "Сбербанк" | Подготовлены предложения по управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обработке сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдению конфиденциальности и и комплексного регулирования распространения информации и оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот средств связи и пользовательского оборудования, с целью стимулирования цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства, которые представлены в Аппарат Правительства Российской Федерации с целью принятия решения о подготовке соответствующих НПА в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы
ВЕХА | 04. | 01. | 014. | 002. |  | 04.01.014.002. |  |  | Подготовлены предложения по комплексному регулированию инфраструктуры связи и информации |  |  | 12.2018
Ожидаемый результат: В рамках мероприятия разработаны комплексные предложения по регулированию инфраструктуры связи и информации, в том числе в части недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики, регулирования электросвязи и услуг электросвязи; разработаны конкретные подходы к управлению трафиком и данными; разработаны комплексные направления регулирования распространения информации и сервисов; предусмотрены способы защиты прав собственности на информацию и сервисы, созданы условия для их оборота с целью стимулирования цифровой трансформации бизнеса, защиты интересов потребителей и государства.
ЦЕЛЬ | 04. | 02. |  |  |  | 04.02. | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок
ЗАДАЧА | 04. | 02. | 001. |  |  | 04.02.001. |  | Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти
| 04. | 02. | 001. | 001. | 001. | 04.02.001.001.001. |  |  |  | Анализ экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных, регуляторных и прочих барьеров, препятствующих развитию экспортного потенциала данных услуг. Разработка предложений по созданию "Виртуальной особой экономической зоны" как инструмента развития экспортно ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов | 01.2018 | 12.2018 | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком", РЭЦ | Согласованные предложения по созданию "Виртуальной особой экономической зоны" как инструмента развития экспортно ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов представлены Минэкономразвития России в Аппарат Правительства Российской Федерации и принятие решения о создании такой зоны на заседания Подкомиссии
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 001. |  | 04.02.001.001. |  |  | Разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов |  |  | 12.2018
Ожидаемый результат: Проведен анализ экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных, облачных сервисов. Анализ конкурентоспособности российских поставщиков услуг ЦОД по сравнению с зарубежными конкурентами (КНР, страны Юго-Восточной Азии, Европы, США): - сравнительный анализ на основе вторичных источников, содержащих данные по мировой цифровой экономике, с данными по потребностям цифровой экономики России; - анализ административных, регуляторных и прочих барьеров, препятствующих развитию экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов. Разработан комплекс мер по повышению экспорта услуг, включая меры по повышению экспорта услуг ЦОД и облачных сервисов, представлены предложения по созданию "Виртуальной особой экономической зоны" как инструмента развития экспортно ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов.
| 04. | 02. | 001. | 002. | 001. | 04.02.001.002.001. |  |  |  | Внесение изменений в федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в части освобождения экспортеров услуг (за исключением строительных услуг и транспортных услуг) от необходимости предоставления в рамках законодательства о валютном контроле внешнеэкономического договора, акта выполненных работ, а также от необходимости обеспечивать перевод документов на русский язык | 11.2018 | 06.2019 | Минэкономразвития России |  | Утверждены изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в части освобождения экспортеров услуг от необходимости предоставления в рамках законодательства о валютном контроле внешнеэкономического договора, акта выполненных работ, а также от необходимости обеспечивать перевод документов на русский язык
| 04. | 02. | 001. | 002. | 002. | 04.02.001.002.002. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части признания услуг по хранению и обработке данных (связанные непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся на территории Российской Федерации), предоставляемых иностранным организациям и физическим лицам, услугами, не являющимися объектом налогообложения НДС | 11.2018 | 09.2019 | Минкомсвязь России |  | Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части признания услуг по хранению и обработке данных, предоставляемых иностранным организациям и физическим лицам, услугами, не являющимися объектом налогообложения НДС
| 04. | 02. | 001. | 002. | 003. | 04.02.001.002.003. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", определяющих, что единственным подтверждающим документом по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке, в том числе в целях обеспечения предоставления услуг по договору публичной оферты | 11.2018 | 06.2019 | Минэкономразвития России, ФТС России, ФНС России, Минфин России |  | Утверждены изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", определяющие перечень подтверждающих документов по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг
| 04. | 02. | 001. | 002. | 004. | 04.02.001.002.004. |  |  |  | Корректировка стратегии развития РЭЦ в части включения российской индустрии ЦОД, облачных сервисов в список приоритетных экспортных отраслей | 11.2018 | 03.2019 | Минэкономразвития России, ФТС России, Минфин России | РЭЦ | Корректировка стратегии развития РЭЦ в части включения российской индустрии ЦОД, облачных сервисов в список приоритетных экспортных отраслей
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 002. |  | 04.02.001.002. |  |  | Реализованы первоочередные мероприятия по снятию административных барьеров в целях повышения экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов |  |  | 09.2019
Ожидаемые результаты: 1. Внесены изменения в законодательную базу, предусматривающие снятие административных барьеров в рамках создания ВОЭЗ, в том числе: - в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в части освобождения экспортеров услуг от необходимости предоставления в рамках законодательства о валютном контроле внешнеэкономического договора, акта выполненных работ и обеспечения перевода документов на русский язык - в Налоговый кодекс Российской Федерации в части признания услуг по хранению и обработке данных, предоставляемых иностранным организациями и физическим лицам, услугами не являющимися объектом налогообложения НДС - в Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", определяющие, что единственным подтверждающим документом по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке, в том числе в целях обеспечения предоставления услуг по договору публичной оферты 2. Утверждена скорректированная стратегия РЭЦ в части включения российской индустрии ЦОД, облачных сервисов в список приоритетных экспортных отраслей
| 04. | 02. | 001. | 003. | 001. | 04.02.001.003.001. |  |  |  | Внесение изменений в Федеральный закон от 23.05.2018 № 116-ФЗ с целью установления правового статуса ВОЭЗ или в случае принятия соответствующего решения разработка и утверждение проекта Федерального закона "О виртуальной экономической зоне" | 01.2019 | 12.2019 | Минэкономразвития России, Минфин России, Минкомсвязь России |  | Правовой статус ВОЭЗ закреплен на федеральном уровне (федеральным законодательством)
| 04. | 02. | 001. | 003. | 002. | 04.02.001.003.002. |  |  |  | - Формирование базы данных экспортеров услуг дата-центров и облачных сервисов, каталога их решений - Создание на базе ВОЭЗ Координационного центра, обеспечивающего привлечение иностранных дата-центров на территорию Российской Федерации и поддержку российский дата-центров при выходе на международные рынки - Формирование перечня приоритетных стран для выстраивания торговых отношений в сфере экспорта услуг дата-центров и облачных сервисов | 01.2019 | 09.2019 | Минпромторг России | РЭЦ | Обеспечена государственная поддержка российских дата-центров на международных рынках
| 04. | 02. | 001. | 003. | 003. | 04.02.001.003.003. |  |  |  | Разработка процедур и рекомендаций по оптимизации налогового контроля и администрирования НДС для резидентов ВОЭС | 01.2019 | 09.2019 | Минэкономразвития России, ФТС России, Минфин России |  | Утверждение нормативной правовой базы, предусматривающей процедуры и рекомендаций по оптимизации налогового контроля и администрирования НДС для резидентов ВОЭС
| 04. | 02. | 001. | 003. | 004. | 04.02.001.003.004. |  |  |  | - Подготовка предложений по изменению регламентов взаимодействия компаний-экспортеров и органам государственной власти при совершении внешнеэкономических сделок, включая переход на полностью электронное взаимодействие - Подготовка предложений по созданию "единого электронного окна" для обеспечения дистанционного взаимодействия компаний-экспортеров с органами государственной власти | 01.2019 | 12.2019 | Минэкономразвития России, ФТС России |  | Принят нормативный акт, разъясняющий документооборот внешнеэкономической деятельности и переход к электронному документообороту
| 04. | 02. | 001. | 003. | 005. | 04.02.001.003.005. |  |  |  | Подготовка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих: - упрощение процедур регистрации юридических лиц и сокращение сроков прохождения этих процедур - сокращение или обнуление ввозных пошлин на оборудование для дата-центров | 01.2019 | 12.2019 | Минэкономразвития России, Минпромторг России, ФТС России |  | Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие: - упрощение процедур регистрации юридических лиц и сокращение сроков прохождения этих процедур - сокращение или обнуление ввозных пошлин на оборудование для дата-центров
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 003. |  | 04.02.001.003. |  |  | Создана "Виртуальная особая экономическая зона", предусмотрены экономические и административные стимулы для резидентов ВОЭЗ |  |  | 12.2019
Ожидаемый результат: Увеличение доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5% к 2024 г.
| 04. | 02. | 001. | 004. | 001. | 04.02.001.004.001. |  |  |  | Анализ действующих нормативных правовых актов, регламентов и правил отпуска электроэнергии крупным потребителям на оптовом и розничном рынках с целью подготовки предложений по созданию возможности максимального снижения затрат на электроснабжение центров обработки данных путем обеспечения минимальной цены покупки электроэнергии операторами ЦОД, находящимися в непосредственной близости от объектов генерации электроэнергии (теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции) | 01.2019 | 06.2019 | Минкомсвязь России, Минэнерго России, НП "Совет рынка" |  | Перечень нормативных правовых актов, регламентов, правил, в которые необходимо внести необходимые изменения
| 04. | 02. | 001. | 004. | 002. | 04.02.001.004.002. |  |  |  | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламенты и иные документы, регулирующие правила отпуска электроэнергии с целью создания условий по льготному обеспечению электроэнергией опрераторов ЦОД | 06.2019 | 12.2020 | Минкомсвязь России, Минэнерго России, НП "Совет рынка" |  | Внесены необходимые изменения в дейтствующие нормативные правовые акты, регламенты и иные необходимые документы, обеспечивающие предоставление льготных тарифов операторам ЦОД
| 04. | 02. | 001. | 004. |  | 04.02.001.004. |  |  | Обеспечена минимальная цена покупки электроэнергии операторами ЦОД, находящихся в непосредственной близости от объектов генерации электроэнергии (теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции) |  |  | 12.2020
Ожидаемый результат: Созданы условия по снижению затрат на электроснабжение системы ЦОД
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 005. | 001. | 04.02.001.005.001. |  |  |  | Разработка отечественной модели классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) с учетом требований по информационной безопасности. Утверждение модели классификации ЦОД, а также требований по применению модели федеральными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями | 02.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России |  | Отечественная модель классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) согласована заинтересованными участниками и внесена в Аппарат Правительства Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 005. | 002. | 04.02.001.005.002. |  |  |  | Разработка и утверждение проекта национального стандарта классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации). Разработка проекта методики сертификации ЦОД на соответствие требованиям, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями | 12.2018 | 09.2019 | Минкомсвязь России, Росстандарт |  | 1. Приказ Росстандарта об утверждении национального стандарта классификации ЦОД ( в том числе в зависимости типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) 2. Проект методики сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями, на соответствие предъявляемым требованиям одобрен Подкомиссией по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 005. | 003. | 04.02.001.005.003. |  |  |  | Согласование и утверждение проектов нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности | 09.2019 | 12.2019 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России |  | Акт Правительства Российской Федерации, определяющий необходимость использования федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 005. |  | 04.02.001.005. |  |  | Создана система сертификации ЦОД, способствующая обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования |  |  | 12.2019
Ожидаемые результаты: 1. Определены приоритетные параметры классификации ЦОД, определены подходы к выделению классов ЦОД, сформированы требования к классам ЦОД с точки зрения допустимых значений параметров. 2. Решением Правления Ассоциации участников отрасли ЦОД и распоряжением Правительства РФ утверждена модель классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) на основании обоснованных требований к надежности, устойчивости, безопасности их функционирования и уровню качества предоставляемых сервисов с указанием конкретных требований к различным параметрам функционирования ЦОД. 3. Нормативно установлены требования по использованию отечественной модели классификации ЦОД федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями. Разработаны требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требования к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями. 4. Разработана методика сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, на соответствие утвержденным требованиям. 5. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД ( в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации). 6. Необходимость использования федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности, утверждена актом Правительства Российской Федерации.
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 006. | 001. | 04.02.001.006.001. |  |  |  | Разработка модели центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования | 01.2019 | 09.2019 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСО России, ФСТЭК России | ПАО "Ростелеком" | Модель центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование отечественного оборудования, согласованная всеми заинтресованными учатниками
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 006. | 002. | 04.02.001.006.002. |  |  |  | Реализация пилотного проекта с использованием модели центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования | 09.2019 | 09.2020 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСО России, ФСТЭК России |  | Отчёт по итогам реализации пилотного проекта представлен в Аппарта Правительства Российской Федерации с целью принятия решения о возможном внедрении на объектах ЦОД преимущественно отечественного инженерного оборудования (масштабировании)
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 006. |  | 04.02.001.006. |  |  | Разработана и внедрена модель центра обработки данных, на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования для последующего применения в отрасли |  |  | 09.2020
Ожидаемые результаты: Принято решение о возможном примениии на объектах ЦОД преимущественно отечественного инженерного оборудования
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 001. | 04.02.001.007.001. |  |  |  | Cоздание основных и резервных вычислительных комплексов. Построены кластерные архитектурные решения. Проведено дооснощение по результатам эксплуатации и внедрения в предыдущих периодах | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 002. | 04.02.001.007.002. |  |  |  | Cоздание основной и резервной подсистемы хранения данных. Настроена репликации наиболее критичных данных на резервную площадку. Проведено дооснощение по результатам эксплуатации и внедрения в предыдущих периодах | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 003. | 04.02.001.007.003. |  |  |  | Cоздание системы резервного копирования. Все существующие данные резервируются. Проведена дозакупка ленточных носителей и необходимого программного обеспечения | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 004. | 04.02.001.007.004. |  |  |  | Выполнение комплексной модернизации существующей опорной сети передачи данных, магистральных узлов сетевой инфраструктуры, ядра сети основного центра обработки данных. Cоздано резервное ядро сети резервного центра обработки даных. Проведено дооснащение модернизированной инфраструктуры узлами доступа | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 005. | 04.02.001.007.005. |  |  |  | Cоздание комлексной системы информационной безопасности основного и резервного центров обработки данных | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 006. | 04.02.001.007.006. |  |  |  | Построение комплексных систем мониторинга и управления основного и резервного центров обработки данных | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 007. | 007. | 04.02.001.007.007. |  |  |  | Создание инженерной инфраструктуры основного и резервного центров обработки данных | 2019-03-01 | 2021-11-01 | Минкомсвязь России | ФГУП ГлавНИВЦ | Акт ввода информационной системы в эксплуатацию
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 007. |  | 04.02.001.007. |  |  | Развитие центра обработки данных Управления делами Президента Российской Федерации |  |  | 2021-11-01
Ожидаемые результаты: 1. Обеспечена цифровизация деятельности Управления делами Президента Российской Федерации на базе устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных с использованием преимущественно отечественного программного обеспечения. 2. Создан сегмент Управления делами Президента Российской Федерации глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок. 3. Обеспечена информационная безопасность Управления делами Президента Российской Федерации на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов государства. 4. Созданы сквозные технологии обеспечения цифровизации Управления делами Президента Российской Федерации преимущественно на основе отечественных разработок. 5. Создано платформенное решение для внедрения цифровых технологий в сфере государственного управления и оказания государственных услуг Управления делами Президента Российской Федерации.
Мероприятие | 04. | 02. | 001. | 008. | 001. | 04.02.001.008.001. |  |  |  | Запущены центры обработки данных в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном, Сибирском федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе | 2019-01-01 | 2021-12-01 |  | ПАО "Ростелеком", АО "Концерн Росэнергоатом" | Акты ввода в эксплуатацию центров обработки данных
ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 008. |  | 04.02.001.008. |  |  | Создана распределенная система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Создана геораспределенная катастрофоустойчивая инфраструктура центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации. Созданная инфраструктура формируется с учетом планов развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры и определяет объемы хранимых данных и доступных вычислительных мощностей с учетом возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. 2. Развитие отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных осуществляется участниками рынка и государственными органами скоординированно, на основе соответствующей Генеральной схемы. 3. Созданы условия для конкурентоспособного на международном рынке экспорта отечественных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов.
ЗАДАЧА | 04. | 02. | 002. |  |  | 04.02.002. |  | Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления в государственной единой облачной платформе по сервисной модели
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 001. | 001. | 04.02.002.001.001. |  |  |  | Разработка и утверждение обязательных к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требований по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу | 07.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, ФСБ России |  | Акт Правительства Российской Федерации об утверждении требований по оптимизации архитектуры информационных систем для обеспечения их миграции на государственную единую облачную платформу
ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 001. |  | 04.02.002.001. |  |  | Установлены требования по оптимизации функциональной и технологической архитектуры, а также архитектуре данных государственных информационных систем и информационных ресурсов |  |  | 12.2018
Ожидаемые результаты: 1. Проведено обследование применяемых органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем. 2. Выполнена их категоризация по различным признакам, связанным с функциональной, технологической архитектурами, а также с архитектурой данных. 3. Для различных категорий информационных систем выполнена оценка сложности и длительности их миграции на облачную платформу по сервисной модели. 4. Разработаны методические рекомендации для органов государственной власти и органов местного самоуправления по оптимизации архитектуры информационных систем для их миграции на облачную платформу. 5. На основе методических рекомендаций установлены Правительством Российской Федерации требования по оптимизации функциональной и технологической архитектуры, а также архитектуры данных государственных и муниципальных информационных систем с целью их дальнейшей миграции на государственную единую облачную платформу.
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 002. | 001. | 04.02.002.002.001. |  |  |  | Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, определяющих требования по использованию, а также порядок и правила подключения и использования государственной единой облачной платформы органами государственной власти и органами местного самоуправления | 06.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Акты Правительства Российской Федерации и приказы Минкомсвязи России
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 002. | 002. | 04.02.002.002.002. |  |  |  | Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, определяющих принципы и порядок финансирования развития и эксплуатации государственной единой облачной платформы, а также предельные тарифы на услуги и сервисы инженерной инфраструктуры и порядок оплаты услуг и сервисов инженерной инфраструктуры по сервисной модели | 06.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России, Минфин России, Минэкономразвития России | ПАО "Ростелеком" | Акты Правительства Российской Федерации и приказы Минкомсвязи России
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 002. | 003. | 04.02.002.002.003. |  |  |  | Разработка и утверждение проекта плана перевода информационных систем (и информационных ресурсов) органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу по сервисной модели | 01.2019 | 06.2019 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждён проект плана перевода информационных систем (и информационных ресурсов) органов государственной власти и органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу
ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 002. |  | 04.02.002.002. |  |  | Нормативно определены требования по использованию государственной единой облачной платформы органами государственной власти и местного самоуправления, и утвержден план перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу |  |  | 06.2019
Ожидаемые результаты: 1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, определяющие требования по использованию государственной единой облачной платформы органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также определены правила и порядок подключения и использования государственной единой облачной платформы указанными органами. 2. Определены нормативными актами принципы финансирования развития и эксплуатации, а также предельные тарифы и порядок оплаты услуг и сервисов инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы по сервисной модели. 3. Утвержден план перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу.
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 003. | 001. | 04.02.002.003.001. |  |  |  | Разработка и принятие проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20.07.2016 № Пр-1385 в целях установления правового статуса государственной единой облачной платформы, а также состава, прав и обязанностей участников её создания и эксплуатации и правил организации оказания услуг предоставления государственной единой облачной платформы федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждениям, унитарным предприятиям (далее – проект Федерального закона) | 01.2018 | 12.2018 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 003. | 002. | 04.02.002.003.002. |  |  |  | Утверждение проектов требований к инженерной инфраструктуре, в т. ч. требований к присоединяемым к ней центрам обработки данных участников рынка и создание в соответствии с этими требованиями базовой инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы для размещения на ней информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления. | 07.2018 | 06.2019 | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России | ПАО "Ростелеком" | Утверждены актом Правительства Российской Федерации проекты требований к инженерной инфраструктуре и отдельным модулям государственной единой облачной платформы, требований к присоединяемым к ней центрам обработки данных участников рынка
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 003. | 003. | 04.02.002.003.003. |  |  |  | Разработка ИС платформы облачных вычислений на основе использования внебюджетных источников финансирования. Аттестация на соответствие требованиям в области защиты информации применяемых в государственной облачной платформе IaaS-, SaaS-решений и др. | 06.2018 | 12.2019 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Приказ Минкомсвязи России о вводе государственной единой облачной платформы в опытную эксплуатацию. Аттестаты соответствия требованиям в области защиты информации
ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 003. |  | 04.02.002.003. |  |  | Государственная единая облачная платформа создана и введена в опытную эксплуатацию |  |  | 12.2019
Ожидаемые результаты: 1. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № Пр-1385 разработан и принят проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", включающий в том числе определение государственной единой облачной платформы, прав и обязанностей её участников, а также определение оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем две трети субъектов Российской Федерации оператором инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы и исполнителем работ по созданию, развитию и эксплуатации всех её элементов. 2. Определены функциональные и технические требования к элементам инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы и их взаимодействию между собой, технические требования для присоединения к инженерной инфраструктуре, а также в целом – к государственной инфраструктуре облачных вычислений, при этом в части обеспечения защиты информации – по согласованию с ФСТЭК России (сертификация СЗИ, аттестация ОИ) и ФСБ России (криптографическая защита). 3. Создана инженерная инфраструктура государственной единой облачной платформы, состоящая из центров обработки данных, сети передачи данных, системы обеспечения информационной безопасности, платформы облачных вычислений для размещения информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления. В части центров обработки данных должны использоваться мощности российских компаний – поставщиков услуг ЦОД, соответствующих установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре, а также присоединенные к инженерной инфраструктуре центры обработки данных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 4. Определен начальный перечень участников по созданию модулей государственной единой облачной платформы из числа отечественных компаний. Предполагается ежегодная актуализация данного перечня в связи с расширением числа общесистемных и прикладных модулей государственной единой облачной платформы. 5. Разработана ИС платформы облачных вычислений на основе внебюджетных источников финансирования. К разработке компонентов и модулей ИС платформы облачных вычислений привлечены российские компании-разработчики. Компоненты и модули ИС платформы облачных вычислений базируются на российских проприетарных решениях или на решениях с максимальным применением свободного программного обеспечения (подпадающее под определение свободной лицензии). 6. ИС платформы облачных вычислений должна состоять из следующих компонентов и модулей: - Портал Гособлака, включающий: - административный интерфейс для госзаказчиков; - реестр авторизованных IaaS, SaaS и других облачных продуктов для госзаказчиков. - Программно-определяемое хранилище, гипервизоры, система резервного копирования, программно-определяемая сеть, система управления виртуализацией, оркестратор. - Биллинговая система, service-desk. Единая облачная платформа должна обеспечивать унификацию и мультивендорность на уровне аппаратных мощностей центров обработки данных, а также на уровне программного обеспечения. Обеспечивает высокую надежность, управляемость и качество, а также соответствует требуемому уровню информационной безопасности. Компоненты платформы, отвечающие за управление функциональными модулями, резервируемы за счет технологий кластеризации для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости, а также поддерживают геораспределенность компонентов для обеспечения работы в режиме 24х7х365. 7. Аттестованы на соответствие требованиям по защите информации IaaS-, SaaS- и другие облачные решения, применяемые в государственной единой облачной платформе.
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 004. | 001. | 04.02.002.004.001. |  |  |  | Реализация пилотного проекта по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти в государственную единую облачную платформу | 12.2019 | 12.2021 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Протоколы испытаний информационных систем федеральных органов исполнительной власти, размещённых в государственной единой облачной платформе
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 004. | 002. | 04.02.002.004.002. |  |  |  | Ввод в промышленную эксплуатацию государственной единой облачной платформы | 12.2019 | 12.2021 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Приказ Минкомсвязи России о вводе государственной единой облачной платформы в промышленную эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 02. | 002. | 004. | 003. | 04.02.002.004.003. |  |  |  | Миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов | 12.2019 | 12.2021 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Протоколы испытаний информационных систем федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещённых в государственной единой облачной платформе
ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 004. |  | 04.02.002.004. |  |  | Реализация плана перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу по сервисной модели |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемые результаты: 1. Определены технические возможности и границы пилотирования, определены федеральные органы исполнительной власти (и соответствующие государственные информационные системы), участвующие в пилотном проекте. 2. Разработаны схемы миграции (перевода) ГИС в государственную единую облачную платформу и соответствующие план-графики. 3. Реализован пилотный проект по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти в государственную единую облачную платформу, при необходимости скорректированы нормативные акты, архитектуры, проектная и эксплуатационная документация по результатам опытной эксплуатации государственной единой облачной платформы. 4. Государственная единая облачная платформа введена в промышленную эксплуатацию. 5. Осуществлется реализация утвержденного Правительством Российской Федерации плана перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу. 6. В соответствии с планом выполнена миграция на сервисную модель предоставления облачных ресурсов потребителям.
ЦЕЛЬ | 04. | 03. |  |  |  | 04.03. | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
ЗАДАЧА | 04. | 03. | 001. |  |  | 04.03.001. |  | Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 001. | 001. | 04.03.001.001.001. |  |  |  | Эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2018 году | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Обеспечено устойчивое функционирование электронного правительства на уровне интегрального показателя качества не менее 0.97 при росте нагрузки не более 50 процентов к 2017 году
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 001. | 002. | 04.03.001.001.002. |  |  |  | Развитие в 2018 году информационных систем электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Разработаны в рамках текущей нормативно-правовой базы технологические решения, обеспечивающие начало перехода оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по новой модели.
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 001. |  | 04.03.001.001. |  |  | Развитие информационных систем электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию. |  |  | 2018-12-01
Ожидаемый результат: 1. Обеспечено устойчивое функционирование электронного правительства на уровне интегрального показателя качества не менее 0.97 при росте нагрузки не более 50 процентов к 2017 году. 2. Разработаны в рамках текущей нормативно-правовой базы технологические решения, обеспечивающие начало перехода оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по новой модели.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 002. | 001. | 04.03.001.002.001. |  |  |  | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в Росреестр в рамках проведения учётно-регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение» | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Росреестр, ФСБ России |  | Обеспечено машинное распознавание входящих документов при осуществлении учётно-регистрационных действий
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 002. | 002. | 04.03.001.002.002. |  |  |  | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождение учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно-регистрационных действий, в целях накопления практики, онованному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение» | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Росреестр, ФСБ России |  | Собрана информационная база для роботизаци деятельности Регистраторов и обеспечена автоматизация осуществления ряда учётно-регистрационных действий
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 002. | 003. | 04.03.001.002.003. |  |  |  | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно-регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия | 2020-01-01 | 2020-11-01 | Росреестр, ФСБ России |  | Внедрена технология роботизации и поддержки принятия решений для регистраторов
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 002. |  | 04.03.001.002. |  |  | Внедрены технологии "искуственный интеллект", "большие данные" и роботизация" в рамках осуществления учетно-регастрационных действий в Российской Федерации |  |  | 2020-11-01
Ожидаемый результат: 1. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов при помощи технологии «машинное обучение» 2. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождение учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно-регистрационных действий, онованному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение» 3. Разработон функционал ФГИС ЕГРН по минимизиции влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно-регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия. 4. Поставлены средств криптографической защиты информации 5. Создан ведомственный центр управления инцидентами информационной безопасности
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 003. | 001. | 04.03.001.003.001. |  |  |  | Поставка средств криптографической защиты информации | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Росреестр, ФСБ России |  | Соответствие защищенности информационных систем Росреестра требуемым классам защиты.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 003. | 002. | 04.03.001.003.002. |  |  |  | Создание ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности | 2020-01-01 | 2020-11-01 | Росреестр, ФСБ России |  | В Росреестре создан ведомственный центр управления событиями информационной безопасности. Информационных системы Росреестра защищены от внутренних и внешних информационных угроз
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 002. |  | 04.03.001.002. |  |  | Обеспечена технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации |  |  | 2020-11-01
Ожидаемый результат: 1. Поставлены средств криптографической защиты информации 2. Создан ведомственный центр управления инцидентами информационной безопасности
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 004. | 001. | 04.03.001.004.001. |  |  |  | Разработка и согласование проекта Положения о национальной системе управления мастер-данными | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин России |  | Проект Положения о национальной системе управления мастер-данными представлен в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 004. | 002. | 04.03.001.004.002. |  |  |  | Разработка функциональных и технических требований к национальной системе управления мастер-данными. Утверждение проекта Положения о национальной системе управления мастер-данными | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минфин России | Организации, отобранные по конкурсу, ФГБО УВО "Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" | Требования к национальной системе управления мастер-данными (НСУМД) одобрены Подкомиссией по цифровой экономике (протокол). Актом Правительства Российской Федерации утверждён проект Положения о национальной системе управления мастер-данным
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 004. |  | 04.03.001.004. |  |  | Разработаны функциональные и технические требования к национальной системе управления мастер-данными. Утверждение Положения о национальной системе управления мастер-данными |  |  | 2018-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Разработаны функциональные и технические требования к национальной системе управления мастер-данными как к элементу инфраструктуры электронного правительства. 2. Разработано и утверждено Правительством Российской Федерации положение о НСУМД.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 005. | 001. | 04.03.001.005.001. |  |  |  | Проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых инфраструктурных платформах | 2018-03-01 | 2019-09-01 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | ПАО "Ростелеком" | Информация о потребностях отечественной экономики в цифровых инфраструктурных платформах представлена в Подкомиссию по цифровой экономике
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 005. |  | 04.03.001.005. |  |  | Определена потребность отраслей экономики в цифровых инфраструктурных платформах |  |  | 2019-09-01
Ожидаемые результаты: Минкомсвязью России совместно с Минэкономразвития России проведено исследование потребностей отечественной экономики в цифровых инфраструктурных платформах в соответствии с утвержденной экспертным сообществом постановкой задачи. В рамках выполненных работ должны быть в том числе: разработана методика и определены ключевые отрасли (или подотрасли) экономики, а также соответствующие бизнес-процессы, в которых целесообразно первоочередное внедрение цифровых инфраструктурных платформ. Предложены механизмы мотивации для создания и/или использования сервисов цифровых инфраструктурных платформ, а также проведена оценка целесообразности внедрения цифровых инфраструктурных платформ, представленных представителями экспертного сообщества в рамках работы Центра компетенций или Рабочей группы.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 006. | 001. | 04.03.001.006.001. |  |  |  | Осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых инфраструктурных платформ | 2019-06-01 | 2021-12-01 | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России | ФГБУ "Фонд содействия развития малых форм предприятия в научно-технической сфере" | В 2019 году институтами развития отобрано и поддержано грантами не менее 15 технологических проектов для цифровых инфраструктурных платформ и не менее 30 технологических проектов для цифровых инфраструктурных платформ
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 006. | 002. | 04.03.001.006.002. |  |  |  | Осуществление инвестиционной поддержки разработчиков цифровых инфраструктурных платформ | 2019-06-01 | 2021-12-01 | Минэкономразвития России, Минобрнауки России | ГК "Внешэкономбанк", ФГБУ "Фонд содействия развития малых форм предприятия в научно-технической сфере" | В 2019 году институтами развития отобрано и поддержано инвестициями не менее 3 технологических проектов для цифровых инфраструктурных платформ
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 006. |  | 04.03.001.006. |  |  | Оказана поддержка и осуществлены меры стимулирования по отношению к технологическим проектам для цифровых инфраструктурных платформ |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Скорректированы стратегии и инвестиционные приоритеты государственных институтов развития в целях оказания поддержки проектам создания цифровых инфраструктурных платформ (или их отдельных модулей и технологий). 2. Суммарно за 3 года (2019-2021) институтами развития оказана грантовая поддержка не менее чем для 45 таких проектов на посевной стадии. Предполагается выделение грантов малым инновационным предприятиям на конкурсной основе, реализующим проекты по разработке и внедрению цифровых инфраструктурных платформ или технологий для них. 3. Суммарно за 3 года (2019-2021) институтами развития оказана инвестиционная поддержка не менее чем для 13 таких проектов на более зрелой стадии. Будут реализованы программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков, созданы венчурные фонды для финансирования разработки цифровых инфраструктурных платформ или технологий для них. 4. Принятые меры позволят обеспечить внедрение не менее 10 цифровых инфраструктурных платформ к концу 2024 года.
Мероприятие (ФЭО МЭР 34 млн. руб.) | 04. | 03. | 001. | 007. | 001. | 04.03.001.007.001. |  |  |  | Разработка функциональных и технических требований к открытой инфраструктуре поиска патентной информации и средств индивидуализации для развития негосударственных сервисов на основе международных источников патентной информации, в том числе с учетом их использования в сервисах, создаваемых на основе открытой общественной сетевой платформы | 2019-02-01 | 06..2019 | Роспатент, Минобрнауки России | Организация, отобранная по конкурсу | Комплект проектов требований одобрен в рамках работы Подкомиссии по цифровой экономике (протокол). Утверждение функциональных и технических требований к системе Общественным советом Роспатента
Мероприятие (ФЭО МЭР 429,13 млн. руб.) | 04. | 03. | 001. | 007. | 002. | 04.03.001.007.002. |  |  |  | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации | 2019-06-01 | 2021-08-01 | Роспатент | Организация, отобранная по конкурсу | Промежуточный доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол). Акты выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний. Ведомственный акт о вводе в опытную эксплуатацию, Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол). Акты выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний. Ведомственный акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию.
Мероприятие (ФЭО МЭР 122,17 млн. руб.) | 04. | 03. | 001. | 007. | 003. | 04.03.001.007.003. |  |  |  | Разработка функциональных и технических требований к системе предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, а также к её интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами, программным средствам обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, в том числе с учётом необходимости применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения и программным средствам сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Роспатент, Минэкономразвития России, Минобрнауки России | Организация, отобранная по конкурсу | Комплекты проектов требований одобрены в рамках работы Подкомиссии по цифровой экономике (протокол). Утверждение функциональных и технических требований к системе и программному обеспечению Общественным советом Роспатента
Мероприятие (ФЭО МЭР 1191,83 млн. руб.) | 04. | 03. | 001. | 007. | 004. | 04.03.001.007.004. |  |  |  | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевую платформу), программного обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии и программным средствам сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности | 2019-08-01 | 12.2019 (было 04.2021) | Роспатент, Минэкономразвития России, Минобрнауки России | Организация, отобранная по конкурсу | Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол). Акты выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний. Ведомственный акт о вводе системы и программного обеспечения в промышленную эксплуатацию, Ведомственный акт, устанавливающий регламенты государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности с учетом перехода к технологиям распределенных реестров
Мероприятие (ФЭО МЭР 140 млн. руб.) | 04. | 03. | 001. | 007. | 005. | 04.03.001.007.005. |  |  |  | Создание системы поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Роспатент | Организация, отобранная по конкурсу | Промежуточный доклад о создании системы предоставления услуг регистрации прав в рамках работы Подкомиссии по цифровой экономике (протокол). Акты выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний. Ведомственный акт о вводе в опытную эксплуатацию
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 007. |  | 04.03.001.007. |  |  | Обеспечена возможность получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Создана и введена в эксплуатацию открытая инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации. 2. Создана и введена в эксплуатацию система предоставления в электронном виде государственных услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде. 3. Созданы и введены в эксплуатацию программные средства обеспечения формальной экспертизы (с использованием технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения) при государственной регистрации прав на новые технологии. 4. Созданы и введены в эксплуатацию программные средства предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности с применением технологии распределенных реестров (блокчейн). 5. Создана система поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 008. | 001. | 04.03.001.008.001. |  |  |  | Разработка Концепции создания инфраструктуры (платформ), обеспечивающей обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Банк России, Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком", заинтересованные операторы связи | Концепция согласована Банком России и Минкомсвязью России
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 008. | 002. | 04.03.001.008.002. |  |  |  | Разработка и внесение на утверждение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона, направленного на создание инфраструктуры (платформ), обеспечивающих обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | 2018-07-01 | 2018-10-01 | Банк России, Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | В Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона, направленный на создание инфраструктуры "Цифровой профиль"
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 008. | 003. | 04.03.001.008.003. |  |  |  | Разработка необходимых требований по созданию инфраструктуры (платформ), обеспечивающих легальный обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Банк России, Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Решением Подкомиссии по цифровой экономике одобрен комплект проектов требований (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 008. | 004. | 04.03.001.008.004. |  |  |  | Создание инфраструктуры (платформ), обеспечивающих легальный обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль"), принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию, а также ее поддержание и развитие | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Банк России, Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Акт о вводе в промышленную эксплуатацию
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 008. |  | 04.03.001.008. |  |  | Создана инфраструктура (платформа), обеспечивающая обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") |  |  | 12.2019 (далее – ежегодно до 2023 года)
Ожидаемый результат: Создание инфраструктуры (платформ), обеспечивающих обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль"), и принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию, обеспечивает максимально простой и удобный формат цифрового взаимодействия государства, граждан и организаций путем поэтапного перевода услуг и сопутствующих им процессов в цифровой вид. Платформа представляет собой "единое окно" для получения данных из государственных и коммерческих информационных систем в одном формате. В результате создания платформы обеспечивается удобство, прозрачность и безопасность обмена данными между участниками информационного обмена; создание для граждан инструментов управления обменом данными о них, в том числе инструментов управления цифровыми согласиями; снижение затрат федерального бюджета на поддержание и доработку государственных информационных систем за счет внедрения внебюджетного финансирования; повышается доступности услуг за счет их предоставления полностью в цифровом виде; снижается стоимость услуг за счет цифровизации и оптимизации процессов их предоставления; сокращается время и количество шагов для получения услуг в цифровом виде.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 009. | 001. | 04.03.001.009.001. |  |  |  | Создание технологической инфраструктуры: открытой общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (далее - открытая общественная технологическая инфраструктура) | 2018-01-01 | 2018-11-01 | Минобрнауки России, Минкомсвязь России, Минкультуры России | Фонд "Сколково", Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" | Акт ввода в эксплуатацию
Мероприятияе | 04. | 03. | 001. | 009. | 002. | 04.03.001.009.002. |  |  |  | Создание организационной инфраструкутры: автономной некоммерческой (общественно-государственной) организации, обеспечивающией функционирование открытой общественной технологической инфраструктуры и наделение ее необходимыми правомочиями, в том числе для осуществления деятельности, направленной на развитие, обеспечение прозрачности и доступности функционирования государственных и негосударственных сервисов по управлению правами, включая управление на коллективной основе в цифровой среде | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Суд по интеллектуальным правам (по согласованию) | Фонд "Сколково", Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности", Федерация интеллектулаьной собственности | Нормативный акт о создании автономной некоммерческой (общественно-государственной) организации, определяющий в том числе ее функции и полномочия
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 009. | 003. | 04.03.001.009.003. |  |  |  | Создание пользовательской инфраструктуры: сервисов для всех этапов жизненного цикла результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая экспертизу, разрешение конфликтов и коммерческое распоряжение такими правами | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Минкомсвязь России | Автономная некоммерческая (общественно-государственная) организация, Фонд "Сколково" при участии Суда по интеллектулаьным правам, Федеральной службы по интеллектулаьной собственности | Акты ввода сервисов в эксплуатацию
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 009. |  | 04.03.001.009. |  |  | Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (технологической инфраструктуры) |  |  | 2019-07-01
Ожидаемые результаты: Требования к общественной сетевой платформе (технологической инфраструктуре) утверждены Минобрнауки России, Микультуры России, Минкомсвязи России. Разарботано программное обеспечение и введена в эксплуатацию открытая общественная технологическая инфраструктура, объединяющаая не менее 7-ми узлов распределенного реестра. Заключено не менее 15-ти соглашений (договоров) о подключении к открытой общественной технологической инфраструктуре, в том числе не менее 3-х с органами государственной власти. На базе открытой общественной технологической инфраструктуры создается и (или) функицонирует не менее 5 информационных систем управления правами на результаты интеллектуальной деятлеьности в цифровой среде. Создано и функционирует не менее 10 сервисов для разных отраслей и рынков (музыка, литература, наука, промышленность) и сревисов, обеспечивающих фиксацию и доказательства факта создания, разрешения конфликтов, коммерческого использования разных типов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в цифровой среде. Подключено не менее 3 государственных систем или иных информаицонных систем органов государственной власти, необходимых для развития открытого цифрового рынка интеллектуальной собственности. В распределенном реестре открытой общественной технологической инфраструктуры зафиксировано не менее 10 млн. трансакций о фактах создания, режимах доступа и правовой охраны, конфликтов, сделок, фкктов использования и независимой оценки результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Объем осуществленных и планируемых внебюджетных инвестиций в развитие сервисов на базе открытой общественной технологической инфраструктуры к 2020 году достиг 1,5 млрд руб.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 010. | 001. | 04.03.001.010.001. |  |  |  | Проведение анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и инвентаризации всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных | 08.2018 | 12.2018 | Минобороны России, Минкомсвязь России |  | Отчет с предложениями по внедрению платформенных решений на объектах коммунального хозяйства Минобороны России, включая технические требования к таким решениям
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 010. | 002. | 04.03.001.010.002. |  |  |  | Разработка и утверждение концепции создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России | 2018-01-01 | 2019-09-01 | Минобороны России, Минкомсвязь России, Минстрой России | Организация, отобранная по конкурсу | Концепция согласована Минкомсвязью России и Минобороны России
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 010. | 003. | 04.03.001.010.003. |  |  |  | Проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России | 2018-01-01 | 2020-12-01 | Минобороны России, Минкомсвязь России, Минстрой России | Организация, отобранная по конкурсу | Акты выполненных работ, эскизный проект и ведомственный приказ о вводе в опытную эксплуатацию утверждены Минобороны России. Решение Правительства Российской Федерации о тиражировании пилотного проекта Минобороны России на основании доклада Минобороны России в целом в имущественные комплексы государственной и муниципальной форм собственности
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 010. | 004. | 04.03.001.010.004. |  |  |  | Подготовка необходимых изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения приборов учёта с беспроводными модулями сбора и передачи информации, обязанностей управляющих компаний | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Минкомсвязь России Минстрой России | Рабочая группа по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" | Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения приборов учёта с беспроводными модулями сбора и передачи информации, обязанностей управляющих компаний
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 010. | 005. | 04.03.001.010.005. |  |  |  | Доработка цифровой платформы, обеспечивающей инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с целью промышленного внедрения на объектах коммунального хозяйства на всей территории Российской Федерации | 2021-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно) | Минкомсвязь России, Минстрой России | Организация, отобранная по конкурсу | Акты выполненных работ, совместные ведомственные приказы об автоматизации процессов предоставления данных и интеграции систем
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 010. |  | 04.03.001.010. |  |  | Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов, в т.ч. государственной и муниципальной форм собственности |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно)
Ожидаемый результат: 1. Создана и внедрена цифровая платформа - комплексная система, обеспечивающая сбор данных о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных услуг (ресурсов) в едином формате и реализуется возможность автоматизированного управления этими процессами в режиме реального времени; разработаны и внедрены единые технологические стандарты к ведению деятельности организаций, занятых в сфере ЖКХ, обеспечивающие доведение в электронной форме информации о представлении, количестве и стоимости коммунальных услуг; внедрены цифровые сервисы и технологии, в том числе, мобильные, повышающие комфорт потребителей при оказании услуг ЖКХ. 2. Нормативное закрепление обязанности устанавливать новые приборы учёта потреблённых ресурсов с беспроводными модулями для сбора и передачи информации при новом строительстве, а также приняты меры по стимулированию замены уже существующих приборов учёта потреблённых ресурсов на приборы учёта имеющие беспроводные модули сбора и передачи данных, закреплены обязанности управляющих компаний создавать личные кабинеты (в том числе, в форме приложений) для взаимодействия с жильцами и иные формы дистанционного взаимодействия; установление требований к личным кабинетами и закреплению обязанности управляющих компаний по проведению онлайн голосования участников общего собрания собственников жилья
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 011. | 001. | 04.03.001.011.001. |  |  |  | Разработка и утверждение концепции платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора) | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Минкомсвязь России Минприроды России Минпромторг России Минстрой России, ФСБ, ФСТЭК | Заинтересованные организации, надзорные органы | Утверждена Концепция создания платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора) актом Минкомсвязи России
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 011. | 002. | 04.03.001.011.002. |  |  |  | Подготовка и внесение необходимых изменений в дейстующее законодательство Российской Федерации, в том числе с целью реализации риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности | 2018-12-01 | 06.2019 | Минкомсвязь России Минприроды России Минпромторг России Минстрой России, ФСБ, ФСТЭК | Заинтересованные организации, надзорные органы | Приняты изменения в законодательство по определению государственного органа, уполномоченного на создание и обеспечение функционирования платформы сбора данных промышленного интернета вещей, используемых в целях реализации риск-ориентированного подхода в КНД
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 011. | 003. | 04.03.001.011.003. |  |  |  | Определение набора и утверждение технологических стандартов взаимодействия с платформой сбора данных, а также требования к источникам данных промышленного интернета вещей. | 01.2019 | 06.2019 | Минкомсвязь России Минприроды России Минпромторг России Минстрой России, ФСБ, ФСТЭК | ПАО "МегаФон", заинтересованные организации, надзорные органы | Приняты соответсвующие нормативные правовые и ведомственные акты
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 011. | 004. | 04.03.001.011.004. |  |  |  | Создание и введение в опытную эксплуатацию платформа сбора данных промышленного интернета вещей | 06.2019 | 12.2019 | Минкомсвязь России | ПАО "МегаФон" | Акт приемки в опытную эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 011. | 005. | 04.03.001.011.005. |  |  |  | Реализация пилотного проекта по подключению к платформе: предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, производителей и предприятий сферы торговли, занимающихся производством и реализацией скоропортящихся продуктов питания и лекарственных препаратов, предприятий сферы ЖКХ и ЖКУ, а также органов контроля и надзора (Росприроднадор, Роспотребнадзор, Жилищная инспекция). | 06.2020 | 12.2020 | Минкомсвязь России Минприроды России Минпромторг России Минстрой России, ФСБ, ФСТЭК | ПАО "МегаФон" | Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол), о результатах, достигнутых при проведении пилотов
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 011. |  | 04.03.001.011. |  |  | Платформа сбора данных промышленного Интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора), запущена в эксплуатацию, обеспечено подключение органов контроля (надзора) для использования получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных |  |  | 2020-12-01 | Минкомсвязь России Минприроды России Минпромторг России Минстрой России, ФСБ, ФСТЭК | Заинтересованные организации, надзорные органы | Акт о вводе в промышленную эксплуатацию
Ожидаемый результат: Платформа сбора данных промышленного Интернета вещей применяется организациями для подключения приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля предприятий, в целях обеспечения систематического контроля и мониторинга, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований, предотвращения ущерба охраняемым законом ценностям, а также органами контроля (надзора) для использования этих данных при мониторинге и планировании деятельности.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 012. | 001. | 04.03.001.012.001. |  |  |  | Разработка и согласование с экспертными сообществами глоссария терминов и определений в сфере работы с пространственными данными и данными дистанционного зондирования Земли, используемых при реализации настоящего федерального проекта, дополняющих и уточняющих терминологию, определенную законами, государственными стандартами и иными нормативными документами | 09.2018 | 09.2019 | Минэкономразвития России, Росреестр, Госкорпорация "Роскосмос" | ПАО "Ростелеком", ТК 394 Росстандарта | Глоссарий терминов и определений в сфере работы с пространственными данными и данными дистанционного зондирования Земли согласован с экспертными сообществами и одобрен Подкомиссией по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 012. | 002. | 04.03.001.012.002. |  |  |  | Исследование и прогнозирование потребностей экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе (включая исследование перспективных технологий и моделей управления с использованием геоинформационных технологий, пространственных данных и отечественных данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях) | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Росреестр, Минэкономразвития России, Минобороны России, Госкорпорация "Роскосмос" | Организация, отобранная по конкурсу | Отчет о потребностях экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе, представлен в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол). Перспективная модель (архитектура) информационной инфраструктуры и единой цифровой платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса представлена в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол).
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 012. |  | 04.03.001.012. |  |  | Определены потребности экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе. Разработана перспективная модель (архитектура) инфраструктуры создания, сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли и план мероприятий (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры и цифровой платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных, включая сведения о движущихся объектах и данные дистанционного зондирования Земли |  |  | 2019-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Разработан и согласован глоссарий терминов и определений в сфере работы с пространственными данными и данными дистанционного зондирования Земли из космоса, используемый при реализации федерального проекта, дополняющих и уточняющих терминологию, определенную законами, государственными стандартами и иными нормативными документами. 2. Определены потребности цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса, включая сведения о движущихся объектах, данные о надземном и подземном пространстве. Определены перспективные направления развития цифровых сервисов, разрабатываемых бизнесом, параметры пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса, востребованных в них (текущее состояние, ближайшая (до 2020 г.) и более отдаленная (до 2024 г.) перспектива). Разработана перспективная модель (архитектура) информационной инфраструктуры и единой цифровой платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 013. | 001. | 04.03.001.013.001. |  |  |  | Разработка и ввод в эксплуатацию ГИС ФППД, а также развитие ГИС ФППД в части проектирования и разработки её подсистем "Координация и контроль государственного заказа пространственных данных", "Цифровая платформа предоставления услуг поставщиками пространственных данных и сервисов на их основе", "Визуализированная среда разработки и тестирования новых сервисов на основе пространственных данных", эксплуатация ГИС ФППД | 04.2018 | 12.2021 (было 12.2024) | Росреестр | Организации, отобранные по конкурсу | Представлен доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 013. | 002. | 04.03.001.013.002. |  |  |  | Разработка и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО), эксплуатация ГИС ЕЭКО | 04.2018 | 12.2019 (было 12.2024) | Росреестр | Организации, отобранные по конкурсу | Представлен доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 013. | 004. | 04.03.001.013.004. |  |  |  | Создание и обновление единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) | 2019-03-01 | 12.2021 (далее - до 2024) | Росреестр |  | Представлен доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 013. | 005. | 04.03.001.013.005. |  |  |  | Разработка проектов изменений в федеральное законодательство и проектов иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение функционирования единой системы геоинформационного обеспечения Российской Федерации (включая цифровые платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса), исключение дублирования государственного заказа на эквивалентные пространственные данные и материалы на их основе, обеспечение коммерческого оборота пространственных данных, сервисов и услуг на их основе | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Минэкономразвития России, Росреестр, Госкорпорация "Роскосмос" |  | Внесение в Правительство Российской Федерации согласованных с заинтересованными ФОИВ законопроектов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 011. |  | 04.03.001.011. |  |  | Обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) и государственная информационная система ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО); создана государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД) |  |  | 12.2021 (далее - до 2024)
Ожидаемые результаты: 1. Спроектированы, разработаны и введены в эксплуатацию государственная информационная система ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД). 2.Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). 3. Спроектирована и проведена модернизация ГИС ФППД, созданы подсистемы "Координация и контроль государственного заказа пространственных данных", "Цифровая платформа предоставления услуг поставщиками пространственных данных и сервисов на их основе", "Визуализированная среда разработки и тестирования новых сервисов на основе пространственных данных". 4. Подготовлены изменения в федеральное законодательство, направленные на обеспечение функционирования единой системы геоинформационного обеспечения Российской Федерации (включая цифровые платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса), исключение дублирования государственного заказа на эквивалентные пространственные данные и материалы на их основе, обеспечение коммерческого оборота пространственных данных, сервисов и услуг на их основе. 5. Обеспечено использование ЕЭКО в деятельности не менее 5 федеральных органов исполнительной власти.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 014. | 001. | 04.03.001.014.001. |  |  |  | Разработка и размещение в сети "Интернет" требований к программным средствам геоинформационных систем, используемых в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и требований к разработчикам программных средств геоинформационных систем, а также методики оценки функциональных и технологических возможностей программных средств геоинформационных систем | 2018-03-01 | 2018-10-01 | Минэкономразвития России, Росреестр, Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России | ПАО "Ростелеком" | Требования к программным средствам геоинформационных систем, используемых в органах государственной власти и органах местного самоуправления, требования к разработчикам программных средств геоинформационных систем, методика оценки функциональных и технологических возможностей программных средств геоинформационных систем, опубликованы в сети "Интернет", согласно Распоряжению Президента Российской Федерации "Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий" №163-рп от 18.05.2017
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 014. | 002. | 04.03.001.014.002. |  |  |  | Формирование перечня программных средств геоинформационных систем, соответствующих установленным требованиям, в том числе на основе сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Минэкономразвития России, Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России |  | Перечень программных средств геоинформационных систем составлен, актуализируется и публикуется на постоянной основе, согласно Распоряжению Президента Российской Федерации "Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий" №163-рп от 18.05.2017
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 014. | 003. | 04.03.001.014.003. |  |  |  | Разработка методических рекомендаций по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем и отечественных данных ДЗЗ для решения прикладных задач отраслей российской экономики | 2019-01-01 | 2019-07-01 | Минэкономразвития России, Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России |  | Методические рекомендации по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем для решения прикладных задач, утверждены Минэкономразвития России по согласованию с Минкомсвязи России и Госкорпорации "Роскосмос"
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 014. | 004. | 04.03.001.014.004. |  |  |  | Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в информационных системах органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях | 2019-01-01 | 2019-10-01 | Минэкономразвития России, Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России |  | Отчёт о мониторинге и перечень органов и организаций, использующих программные средства геоинформационных систем, согласно Распоряжению Президента Российской Федерации "Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий" №163-рп от 18.05.2017, представлен в Подкомиссию по цифровой экономике
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 014. | 005. | 04.03.001.014.005. |  |  |  | Разработка и утверждение планов мероприятий федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний с государственным участием, направленных на обеспечение использования отечественных программных средств геоинформационных систем, определение соответствующих показателей эффективности | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Минэкономразвития России, Госкорпорация "Роскосмос", Минкомсвязь России |  | Распорядительные документы федеральных органов исполнительной власти, распорядительные документы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, согласно Распоряжению Президента Российской Федерации "Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий" №163-рп от 18.05.2017; Решения органов управления государственных корпораций и компаний с государственным участием
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 014. |  | 04.03.001.014. |  |  | Обеспечена разработка и использование отечественных геоинформационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях |  |  | 2019-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Разработаны и опубликованы Требования к программным средствам геоинформационных систем, используемым в органах государственной власти и органах местного самоуправления, требования к разработчикам программных средств геоинформационных систем, методика оценки функциональных и технологических возможностей программных средств геоинформационных систем. 2. Разработаны: - перечень геоинформационных технологий, используемых в органах государственной власти и местного самоуправления; - перечень потребностей органов государственной власти и местного самоуправления в использовании пространственных данных; - оценка перспектив использования пространственных данных до 2024 г.; - перечень требований к геоинформационным технологиям в интересах использования в процессах государственного и муниципального управления; - предложения по использованию геоинформационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях. 3. Разработаны и утверждены методические рекомендации по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем и отечественных данных ДЗЗ. 4. Проведен мониторинг и анализ использования программных средств геоинформационных систем в информационных системах органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаний и корпораций. Определены возможности для развития указанных информационных систем с использованием отечественных программных средств геоинформационных систем. 5. Разработаны и утверждены планы мероприятий органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаний и корпораций по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем.
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 015. | 001. | 04.03.001.015.001. |  |  |  | Разработка и утверждение концепции создания федеральной сети геодезических станций, включая сервисы и географию их использования потребителями, технико-экономические показатели создания и эксплуатации сети | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Минэкономразвития России, ГК "Роскосмос", Росреестр, Минобороны России | ПАО "Ростелеком" | Актом Правительства Российской Федерации утверждена концепция создания федеральной сети геодезических станций
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 015. | 002. | 04.03.001.015.002. |  |  |  | Создание и ввод в эксплуатацию "пилотных зон" федеральной сети геодезических базовых станций не менее, чем в 3 регионах Российской Федерации | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Росреестр, ГК "Роскосмос", Минэкономразвития России |  | Минэкономразвития России утверждены акты о вводе в эксплуатацию сети базовых станций в 3 регионах Российской Федерации. Минэкономразвития России утверждён план и ТЗ создания федеральной сети дифференциальных геодезических станций
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 015. | 003. | 04.03.001.015.003. |  |  |  | Разработка и утверждение технического задания и плана создания федеральной сети геодезических станций с учётом опыта эксплуатации "пилотных зон" | 2021-09-01 | 2021-12-01 | Росреестр, ГК "Роскосмос", Минэкономразвития России |  | Минэкономразвития России утверждены техническое задание и план создания федеральной сети геодезических станций
Мероприятие | 04. | 03. | 001. | 015. | 004. | 04.03.001.015.004. |  |  |  | Создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центра интеграции сетей геодезических станций и обработки получаемой информации | 2021-01-01 | 12.2021 (далее – ежегодно до 2023 года) | Росреестр, ГК "Роскосмос", Минэкономразвития России |  | Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 015. |  | 04.03.001.015. |  |  | Создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат |  |  | 12.2021 (далее – ежегодно до 2023 года)
Ожидаемые результаты: 1. Разработана и утверждена концепция создания федеральной сети геодезических станций. 2. Созданы опытные образцы сегментов федеральной сети геодезических станций не менее, чем в 3 субъектах Российской Федерации. 3. Разработан и утверждён план создания федеральной сети геодезических станций, в т. ч. с учетом использования отечественных программно-аппаратных компонентов и мер необходимой государственной поддержки. 4. Проведена интеграция существующих сетей и их доразвертывание до масштабов федеральной сети в соответствии с утвержденным планом. Сеть принята в промышленную эксплуатацию.
ЗАДАЧА | 04. | 03. | 002. |  |  | 04.03.002. |  | Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля"
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 001. | 001. | 04.03.002.001.001. |  |  |  | Исследование потребностей цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа данных ДЗЗ из космоса, а также в продуктах (в том числе аналитических) и услугах, создаваемых на их основе | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Росреестр | Организация, отобранная по конкурсу | Отчет по итогам исследования о потребностях цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 001. | 002. | 04.03.002.001.002. |  |  |  | Разработка и утверждение дорожной карты создания инфраструктуры и цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) | 2019-08-01 | 2019-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Росреестр |  | Дорожная карта утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 001. |  | 04.03.002.001. |  |  | Определены условия и порядок созданиия инфраструктуры и цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) |  |  | 2019-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Определены задачи и требования к исследованию потребностей цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа данных ДЗЗ из космоса, а также в продуктах и услугах, создаваемых на их основе, а также представлен отчет по итогам проведенного исследования. 2. Сформирована и утверждена дорожная карта создания инфраструктуры и отечественных платформ сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) с одновременным внесением изменений/дополнений в план мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура" Программы.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 002. | 001. | 04.03.002.002.001. |  |  |  | Разработка и внесение изменений в федеральное законодательство с целью закрепления статуса федерального фонда данных ДЗЗ и создания системы сертификации данных ДЗЗ из космоса и алгоритмов их обработки в целях получения юридически значимых данных | 2018-01-01 | 2019-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Внесение в Правительство Российской Федерации согласованного с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти законопроекта о внесении изменений в Закон РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-I "О космической деятельности"; внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта о внесении изменений в федеральные законы "О космической деятельности", "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 002. | 002. | 04.03.002.002.002. |  |  |  | Разработка и внесение изменений в федеральное законодательство и подзаконные акты с целью определения порядка использования в хозяйственном обороте сертифицированных данных ДЗЗ из космоса | 2019-02-01 | 2020-12-01 | ГК "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росеестр, Минтранс России |  | Разработаны соответствующие проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в федеральные законы "О космической деятельности", "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", определяющие юридически значимые сертифицированные данные ДЗЗ из космоса и порядок их использования для решения прикладных задач отраслей российской экономики.
ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 002. |  | 04.03.002.002. |  |  | Нормативно закреплено использование сертифицированных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и обеспечена возможность использования сертифицированных юридически значимых данных дистанционного зондирования Земли из космоса в основных предметных областях экономики |  |  | 2020-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Приняты законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие создание системы сертификации данных ДЗЗ из космоса и алгоритмов их обработки в целях получения юридически значимых данных. 2. Приняты законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие порядок применения сертифицированных данных ДЗЗ из космоса в различных отраслях экономики Российской Федерации и порядок их использования.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 003. | 001. | 04.03.002.003.001. |  |  |  | Формирование перечня программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, соответствующих установленным требованиям, в том числе на основе сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 2019-04-01 | 2019-07-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росеестр, Минкомсвязь России |  | Перечень программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса составлен, актуализируется и публикуется на постоянной основе.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 003. | 002. | 04.03.002.003.002. |  |  |  | Разработка методических рекомендаций по переходу на использование отечественных программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, включая рекомендации по использованию отечественных данных дистанционного зондирования Земли из космоса для решения прикладных задач отраслей российской экономики | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росеестр, Минкомсвязь России |  | Согласованные с заинтресованными федеральыными органами испольнительной власти методические рекомендации по переходу на использование отечественных программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, включая рекомендации по использованию данных дистанционного зондирования Земли с российских космических аппаратов для решения прикладных задач, утверждены Госкорпорацией "Роскосмос"
ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 003. |  | 04.03.002.003. |  |  | Созданы условия по использованию отечественных технологий обработки данных ДЗЗ из космоса и информационных продуктов на их основе в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях |  |  | 2019-09-01
Ожидаемые результаты: 1. Сформирован перечень отечественных программных средств, соответсвующих установленным требованиям и включенных в единый реестр российских программ. 2. Разработаны и утверждены методические рекомендации по переходу на использование отечественных программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 004. | 001. | 04.03.002.004.001. |  |  |  | Разработка и утверждение плана подключения к "Цифровой платформе геоинформационного взаимодействия" федерального фонда данных ДЗЗ из космоса Госкорпорации "Роскосмос" с целью предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли из космоса | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росреестр |  | План подключения к "Цифровой платформе геоинформационного взаимодействия" органов государственной власти, органов местного самоуправления, ГК "Роскосмос" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 004. | 002. | 04.03.002.004.002. |  |  |  | Модернизация информационно-технологических механизмов (в составе информационных систем Госкорпорация "Роскосмос") системы предоставления доступа к данным с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (в том числе из федерального фонда данных ДЗЗ) и геопортала Госкорпорации "Роскосмос" | 01.2019 | 06.2020 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Акты выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний. Доклад в Подкомиссию по цифровой экономике (протокол)
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 004. |  | 04.03.002.004. |  |  | Обеспечены способы предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса. |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Разработан план подключения ФФД ДЗЗ к "Цифровой платформе геоинформационного взаимодействия". 2. Проведена модернизация информационно-технологических механизмов системы предоставления доступа к данным с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (в том числе из федерального фонда данных ДЗЗ) и геопортала Госкорпорации "Роскосмос".
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. | 001. | 04.03.002.005.001. |  |  |  | Разработка концепции формирования и использования Единого сплошного многослойного динамического покрытия с высоким разрешением в интересах отраслей экономики | 2019-01-01 | 2019-08-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росреестр |  | Концепция формирования и использования Единого сплошного динамического многослойного покрытия в интересах отраслей экономики согласована всеми заинтресованными учатниками
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. | 002. | 04.03.002.005.002. |  |  |  | Поэтапное создание технологического Комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным ДЗЗ с российских КА на территории Российской Федерации с точностью не хуже 5 метров, включая определение дополнительных опорных точек в результате измерений по космическим снимкам | 2019-01-01 | 2020-12-30 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росреестр |  | Акты о создании СБП-В, утверждённые Госкорпорацией "Роскосмос", решение Госкорпорации "Роскосмос" о вводе в эксплуатацию в технологическом контуре наземной инфраструктуры ДЗЗ
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. | 003. | 04.03.002.005.003. |  |  |  | Поэтапное создание комплекта Сплошного мультимасштабного динамического покрытия массового использования (СМДП-М) данными мультиспектральной съёмки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (далее - КА ДЗЗ) с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территории Российской Федерации | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росреестр |  | Акты о создании, утверждённые Госкорпорацией "Роскосмос", представление в сервисах общего доступа Госкорпорации "Роскосмос" данные СМДП-М
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. | 004. | 04.03.002.005.004. |  |  |  | Создание Единого сплошного многослойного динамического покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ЕСМДП) с российских КА ДЗЗ на территорию Российской Федерации на основе технологического Комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и Сплошного динамического мультимасштабного покрытия массового использования | 2020-01-01 | 2021-01-01 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Акты выполненных работ, протоколы приемо-сдаточных испытаний, приказ Госкорпорации "Роскосмос" о вводе в опытную эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. | 005. | 04.03.002.005.005. |  |  |  | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы Единого сплошного многослойного динамического покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ГИС "Цифровая Земля"), обеспечивающей ее функционирование и предоставление сведений | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | Организации, отобранные по конкурсу | Акты выполненных работ, протоколы приемо-сдаточных испытаний, приказ Госкорпорации "Роскосмос" о вводе в промышленную эксплуатацию. Отчет о проделанной работе представлен в Аппарат Правительства Российской Федерации
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 005. |  | 04.03.002.005. |  |  | Создано Единое сплошное многослойное динамическое покрытие данными дистанционного зондирования Земли из космоса (ЕСМДП) |  |  | 2021-12-01
Ожидаемые результаты: 1. Разработана концепция формирования и использования Единого сплошного многослойного динамического покрытия в интересах отраслей экономики. 2. Создано и внедрено в технологическом контуре Оператора российских КА ДЗЗ Сплошное высокоточное бесшовное покрытие территории России данными с российских КА ДЗЗ высокого пространственного разрешения. 3. Сформирована высокоточная информационная основа, обеспечивающая стабильность и конкурентоспособность измерительных характеристик отечественных данных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и продуктов на их основе. 4. Созданы технологии и базовая информационная основа для формирования широкой номенклатуры прикладных клиентоориентированных сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ из космоса, а также информационного обеспечения сторонних информационных систем. 5. Созданы технологии и базовая информационная основа для формирования широкой номенклатуры прикладных клиентоориентированных сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ из космоса, а также информационное обеспечение сторонних систем. 6. Государственная информационная система Единого сплошного многослойного динамического покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ГИС "Цифровая Земля") разработана, введена в опытную эксплуатацию, доработана и введена в промышленную эксплуатацию в составе ЕТРИС ДЗЗ.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 001. | 04.03.002.007.001. |  |  |  | Создание и модернизация территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса в Европейской и Дальневосточной зонах Российской Федерации | 2020-01-01 | 2021-12-01 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Акты о создании аппаратно-программных средств, решение Госкорпорации "Роскосмос" о вводе в эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 002. | 04.03.002.007.002. |  |  |  | Разработка концепции, номенклатуры и технологий создания на основе ДЗЗ из космоса специализированных отраслевых сервисов в целях информационного обеспечения: недропользования, лесного хозяйства, водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других отраслей | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Госкорпорация "Роскосмос", Минэкономразвития России, Росеестр | Организации, отобранные по конкурсу | Отчет, включающий концепцию, номенклатуру, представлен в Подкомиссию по цифровой экономике
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 003. | 04.03.002.007.003. |  |  |  | Разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства на базе технологий ДЗЗ из космоса | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Акты о выполненных работ, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, утверждённые Госкорпорацией "Роскосмос"
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 004. | 04.03.002.007.004. |  |  |  | Разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов (определяются в 2019 году по согласованию с министерствами и ведомствами) на базе технологий ДЗЗ из космоса | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Госкорпорация "Роскосмос" |  | Утвержденные совместно Госкорпорацией "Роскосмос" и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти технические задания и планы внедрения прикладных клиентоориентированных сервисов
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 005. | 04.03.002.007.005. |  |  |  | Проектирование и создание сервисов контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направленных на финансирование: - всех видов строительства; - инфраструктурных проектов; - направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | Организации, отобранные по конкурсу | Решением Госкорпорации "Роскосмос" утверждены требования, техническое задание на создание сервиса, утвержден эскизный проект сервиса, подписаны акты выполненных работ, протоколы приемо-сдаточных испытаний, приказ о вводе в опытную эксплуатацию, приказ о вводе в промышленную эксплуатацию
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 006. | 04.03.002.007.006. |  |  |  | Проектирование и создание сервиса определения эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами: лесными, водными, минеральными и т. д. | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | Организация, отобранная по конкурсу | Акты выполненных работ, протоколы приемо-сдаточных испытаний, приказ о вводе в опытную эксплуатацию, приказ о вводе в промышленную эксплуатацию.
Мероприятие | 04. | 03. | 002. | 007. | 007. | 04.03.002.007.007. |  |  |  | Проектирование и создания сервиса обеспечения контроля хозяйственной деятельностью с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению, определения экономического ущерба | 2019-01-02 | 2020-06-01 | Госкорпорация "Роскосмос" | Организация, отобранная по конкурсу | Решениями Госкорпорации "Роскосмос" и заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти утверждены требования, техническое задание на создание сервиса, утвержден эскизный проект сервиса, подписаны акты выполненных работ, протоколы приемо-сдаточных испытаний, приказ о вводе в опытную эксплуатацию, приказ о вводе в промышленную эксплуатацию
ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 007. |  | 04.03.002.007. |  |  | Обеспечена разработка и использование отечественных технологий обработки (в том числе тематической) данных дистанционного зондирования Земли из космоса в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях. Сформирована широкая номенклатура прикладных клиентоориентированных отраслевых сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ из космоса. |  |  | 2021-12-30
Ожидаемые результаты: 1. Созданы, и введены в действие клиентоориентированные прикладные и аналитические сервисы предоставления услуг из перечня востребованных геоинформационных услуг и сервисов на базе технологий данных дистанционного зондирования Земли из космоса: - органам государственной власти; - органам местного самоуправления; - государственным компаниям и корпорациям. 2. Спроектированы, разработаны, введены в опытную, затем в промышленную эксплуатацию сервисы контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направленных на: - финансирование всех видов строительства; - финансирование инфраструктурных проектов; - финансирование особых экономических зон; - предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т. д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. 3. Спроектированы, разработаны, введены в опытную, затем в промышленную эксплуатацию сервисы: - по определению эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами: лесными, водными, минеральными и т. д.; - по обеспечению контроля хозяйственной деятельности с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению, определения экономического ущерба.
ЦЕЛЬ | 04. | 04. |  |  |  | 04.04. | Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
ЗАДАЧА | 04. | 04. | 001. |  |  |  |  | Создать экосистему внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
Мероприятие | 04. | 04. | 001. | 001. | 001. | 04.04.001.001.001. |  |  |  | Создание нормативно-методологической и организационной основы для формирования экосистемы "умной городской среды" | 2019-01-01 | 12.2021 (далее - до 2024) | Минстрой России, Минкомсвязь России |  | Разработаны и утверждены проекты нормативно-правовых актов в целях создание нормативно-методологической и организационной основы для формирования экосистемы "умной городской среды", утверждены все необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты
Мероприятие | 04. | 04. | 001. | 001. | 002. | 04.04.001.001.002. |  |  |  | Реализация универсальной цифровой платформы управления городскими ресурсами | 2019-01-02 | 12.2021 (далее - до 2024) | Минстрой России, Минкомсвязь России |  | Представлен доклад в Подкомиссию по цифровой экономике о реализации цифровой платформы управления городскими ресурсами (протокол)
ВЕХА | 04. | 04. | 001. | 001. |  | 04.04.001.001. |  |  | Созданы нормативно-методическая и организационная основы для формирования экосистемы «умной городской среды», реализованы универсальные цифровые платформы управления городскими ресурсам |  |  | 12.2021 (далее - до 2024)
Ожидаемые результаты: 1. Созданы нормативно-методологическая и организационная основы для формирования экосистемы "умной городской среды" 2. Реализованы универсальные цифровые платформы управления городскими ресурсами

## Форма 4
Форма 4
4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования плана мероприятий по федеральному проекту "Информационная инфраструктура"
[6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, млн руб. | В том числе по годам | [20 empty] | Всего, млн руб. | Всего, млн. руб. предусмотренных средств
[9 empty] | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
[9 empty] | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн руб.
Объем финансирования плана мероприятий
[7 empty] | ВСЕГО по федеральному проекту |  | 2087.216 |  | 1887.216 | 111259.0527 |  | 24153.2627 | 337161.3724 |  | 13570.2824 | 107819.762 |  | 160 | [9 empty] | 558327.4031 | 39770.7611
[8 empty] | бюджетные средства | 1873.362 |  | 1873.362 | 58235.5427 |  | 23465.2627 | 63002.7124 |  | 13460.2824 | 85840.582 |  | 0 | [9 empty] | 208952.1991 | 38798.9071
[8 empty] | внебюджетные средства | 213.854 |  | 13.854 | 53023.51 |  | 688 | 274158.66 |  | 110 | 21979.18 |  | 160 | [9 empty] | 349375.204 | 971.854
Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 01. |  |  |  | 04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов (далее - Генеральная схема) | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 001. |  |  | 04.01.001. Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов (далее - Генеральная схема)
[7 empty] | Итого по задаче |  | 19.97 |  | 19.97 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | [9 empty] | 304.97 | 19.97
[8 empty] | бюджетные средства | 19.97 |  | 19.97 | 65 |  | 0 | 65 |  | 0 | 65 |  | 0 | [9 empty] | 214.97 | 19.97
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 90 | 0
Устранить цифровое неравенство | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 002. |  |  | 04.01.002. Устранить цифровое неравенство
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 13465.2627 |  | 13465.2627 | 13460.2824 |  | 13460.2824 | 18533.652 |  | 0 | [9 empty] | 45459.1971 | 26925.5451
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 13465.2627 |  | 13465.2627 | 13460.2824 |  | 13460.2824 | 18533.652 |  | 0 | [9 empty] | 45459.1971 | 26925.5451
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 003. |  |  | 04.01.003. Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи Российской Федерации
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 234 |  | 0 | 500 |  | 0 | 4010 |  | 0 | [9 empty] | 4744 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 234 |  | 0 | 500 |  | 0 | 4010 |  | 0 | [9 empty] | 4744 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Подключить к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 004. |  |  | 04.01.004. Подключить к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 12910 |  | 10000 | 4304.64 |  | 0 | 6540 |  | 0 | [9 empty] | 23754.64 | 10000
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 12910 |  | 10000 | 4304.64 |  | 0 | 6540 |  | 0 | [9 empty] | 23754.64 | 10000
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Подключить к сети "Интернет" образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 005. |  |  | 04.01.005. Подключить к сети "Интернет" образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 10125 |  | 0 | 13771.2 |  | 0 | 19400 |  | 0 | [9 empty] | 43296.2 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 10125 |  | 0 | 13771.2 |  | 0 | 19400 |  | 0 | [9 empty] | 43296.2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Подключить к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 006. |  |  | 04.01.006. Подключить к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 6056.26 |  | 0 | 6197.6 |  | 0 | 6358.26 |  | 0 | [9 empty] | 18612.12 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 5946.26 |  | 0 | 6047.6 |  | 0 | 6258.26 |  | 0 | [9 empty] | 18252.12 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 110 |  | 0 | 150 |  | 0 | 100 |  | 0 | [9 empty] | 360 | 0
Создать сети беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей (предварительно сеть LTE 450) | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 007. |  |  | 04.01.007. Создать сети беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей (предварительно сеть LTE 450)
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 8652 |  | 0 | 13065 |  | 0 | [9 empty] | 27717 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 8652 |  | 0 | 13065 |  | 0 | [9 empty] | 27717 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 008. |  |  | 04.01.008. Создать системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 350 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 350 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечить покрытие объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 009. |  |  | 04.01.009. Обеспечить покрытие объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 960 |  | 0 | 4383.8 |  | 0 | 5704 |  | 0 | [9 empty] | 11047.8 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 960 |  | 0 | 4383.8 |  | 0 | 5704 |  | 0 | [9 empty] | 11047.8 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Внедрить технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 010. |  |  | 04.01.010. Внедрить технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
[7 empty] | Итого по задаче |  | 8.69 |  | 8.69 | 520 |  | 258 | 1500 |  | 0 | 2000 |  | 0 | [9 empty] | 4028.69 | 266.69
[8 empty] | бюджетные средства | 8.69 |  | 8.69 | 210 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 2000 |  | 0 | [9 empty] | 3718.69 | 8.69
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 310 |  | 258 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 310 | 258
Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира (составная часть проекта "Сфера") | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 011. |  |  | 04.01.011. Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира (составная часть проекта "Сфера")
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 280000 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 280000 | 0
Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 012. |  |  | 04.01.012. Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
[7 empty] | Итого по задаче |  | 19.99 |  | 19.99 | 425 |  | 0 | 625 |  | 0 | 825 |  | 0 | [9 empty] | 1894.99 | 19.99
[8 empty] | бюджетные средства | 19.99 |  | 19.99 | 225 |  | 0 | 325 |  | 0 | 425 |  | 0 | [9 empty] | 994.99 | 19.99
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 300 |  | 0 | 400 |  | 0 | [9 empty] | 900 | 0
Оценить возможности отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 013. |  |  | 04.01.013. Оценить возможности отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 014. |  |  | 04.01.014. Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 02. |  |  |  | 04.02. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок
Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти | ЗАДАЧА | 04. | 02. | 001. |  |  | 04.02.001. Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти
[7 empty] | Итого по задаче |  | 3.854 |  | 3.854 | 17011.02 |  | 0 | 7471.38 |  | 0 | 403.67 |  | 0 | [9 empty] | 24889.924 | 3.854
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 2011.02 |  | 0 | 471.38 |  | 0 | 403.67 |  | 0 | [9 empty] | 2886.07 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 3.854 |  | 3.854 | 15000 |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 22003.854 | 3.854
Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе по сервисной модели | ЗАДАЧА | 04. | 02. | 002 |  |  | 04.02.002 Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе по сервисной модели
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 7650 |  | 0 | 17095 |  | 0 | 22890 |  | 0 | [9 empty] | 47635 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 1170 |  | 0 | 2025 |  | 0 | 3330 |  | 0 | [9 empty] | 6525 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 6480 |  | 0 | 15070 |  | 0 | 19560 |  | 0 | [9 empty] | 41110 | 0
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 03. |  |  |  | 04.03. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах | ЗАДАЧА | 04. | 03. | 001. |  |  | 04.03.001. Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах
[7 empty] | Итого по задаче |  | 2034.712 |  | 1834.712 | 4370.51 |  | 430 | 6794.47 |  | 110 | 6115.18 |  | 160 | [9 empty] | 19314.872 | 2534.712
[8 empty] | бюджетные средства | 1824.712 |  | 1824.712 | 3477 |  | 0 | 5185.81 |  | 0 | 4226 |  | 0 | [9 empty] | 14713.522 | 1824.712
[8 empty] | внебюджетные средства | 210 |  | 10 | 893.51 |  | 430 | 1608.66 |  | 110 | 1889.18 |  | 160 | [9 empty] | 4601.35 | 710
Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля" | ЗАДАЧА | 04. | 03. | 002. |  |  | 04.03.002. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля"
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 1087 |  | 0 | 2011 |  | 0 | 1630 |  | 0 | [9 empty] | 4728 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 1087 |  | 0 | 2011 |  | 0 | 1630 |  | 0 | [9 empty] | 4728 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город" | ЦЕЛЬ | 04. | 04. |  |  |  | 04.04. Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
Создать экосистему внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город" | ЗАДАЧА | 04. | 04. | 001. |  |  | 04.04.001. Создать экосистему внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
[7 empty] | Итого по задаче |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 250 |  | 0 | 200 |  | 0 | [9 empty] | 550 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 250 |  | 0 | 200 |  | 0 | [9 empty] | 550 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 01. |  |  |  | 04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов (далее - Генеральная схема) | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 001. |  |  | 04.01.001. Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов (далее - Генеральная схема)
Разработана Генеральная схема | ВЕХА | 04. | 01. | 001. | 001. |  | 04.01.001.001. Разработана Генеральная схема
|  | 04. | 01. | 001. | 001. | 001 | Разработка Генеральной схемы в части развития сетей связи Российской Федерации на период 2018-2024 годов на основе информационно-аналитической системы "Реестр услуг связи" | бюджетные средства | 19.97 | 528-р (резервный фонд) | 19.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 19.97 | 19.97
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 19.97 |  | 19.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 19.97 | 19.97
|  | 04. | 01. | 001. | 001. | 002 | Разработка Генеральной схемы, в части развития инфраструктуры хранения и обработки данных, включающая государственный и корпоративный сегменты | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 001. | 001. | 003 | Создание интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Определение и утверждение правового статуса Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годы | ВЕХА | 04. | 01. | 001. | 002 |  | 04.01.001.002 Определение и утверждение правового статуса Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годы
|  | 04. | 01. | 001. | 002. | 001 | Разработка проектов и принятие изменений в федеральное законодательство, а также иные нормативные правовые акты в целях установления правового статуса Генеральной схемы, определения полномочий Правительства Российской Федерации по ее созданию и ежегодной актуализации, а также обязанностей органов государственной власти и местного самоуправления по ее применению | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме, в том числе | ВЕХА | 04. | 01. | 001. | 003. |  | 04.01.001.003. Обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов в соответствии с актуализацией сведений, содержащихся в Генеральной схеме
|  | 04. | 01. | 001. | 003. | 001. | Ежегодная актуализация сведений, содержащихся в Генеральной схеме, обновление интерактивной карты (информационной системы) развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 65 |  | 0 | 65 |  | 0 | 65 |  | 0 | [9 empty] | 195 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | [9 empty] | 90 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | [9 empty] | 285 | 0
Устранить цифровое неравенство | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 002. |  |  | 04.01.002. Устранить цифровое неравенство
Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ВЕХА | 04. | 01. | 002. | 001. |  | 04.01.002.001. Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|  | 04. | 01. | 002. | 001. | 001. | Установка точек доступа к сети "Интернет" в 7 957 населенных пунктах с численностью 250-500 человек (накопленным итогом) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 002. | 001. | 002. | Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 13465.2627 | федеральный бюджет | 13465.2627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13465.2627 | 13465.2627
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 13465.2627 |  | 13465.2627 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13465.2627 | 13465.2627
|  | 04. | 01. | 002. | 001. | 003. | Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13460.2824 | федеральный бюджет | 13460.2824 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13460.2824 | 13460.2824
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13460.2824 |  | 13460.2824 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13460.2824 | 13460.2824
|  | 04. | 01. | 002. | 001. | 004. | Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18533.652 | федеральный бюджет | 0 | [9 empty] | 18533.652 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18533.652 |  | 0 | [9 empty] | 18533.652 | 0
Законодательное обеспечение подключения населенных пунктов с численностью населения от 100 до 250 человек к сети "Интернет" | ВЕХА | 04. | 01. | 002. | 002. |  | 04.01.002.002. Законодательное обеспечение подключения населенных пунктов с численностью населения от 100 до 250 человек к сети "Интернет"
|  | 04. | 01. | 002. | 002. | 001. | Разработка проектов и принтяие изменений в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", иные нормативные правовые акты, договор об условиях оказания универсальных услуг связи, предусматривающих включение в перечень универсальных услуг связи, оказываемых с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 250 человек, а также исключение из состава универсальных услуг связи услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" без использования пользовательского оборудования абонента | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 002. | 002. | 002. | Внесение изменений в план мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" по итогам выполнения мероприятия 04.01.002.002.001. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 003. |  |  | 04.01.003. Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи Российской Федерации
Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 01. | 003. | 001. |  | 04.01.003.001. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации
|  | 04. | 01. | 003. | 001. | 001. | Разработка плана-графика по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации (с учетом мероприятий, реализуемых организациями ТЭК) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 003. | 001. | 002. | Определение правил предоставления субсидий в целях обеспечения финансирования мероприятий по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 003. | 001. | 003. | Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры связи на территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 234 |  | 0 | 500 |  | 0 | 4010 |  | 0 | [9 empty] | 4744 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 234 |  | 0 | 500 |  | 0 | 4010 |  | 0 | [9 empty] | 4744 | 0
Подключть к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 004. |  |  | 04.01.004. Подключть к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения
Медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к ети "Интернет" в рамках заключенных соответствуюших государственных котрактов | ВЕХА | 04. | 01. | 004. | 001. |  | 04.01.004.001. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствуюших государственных котрактов
[6 empty] | 001. | Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках государственных контрактов на основании соответствующего перечня, подготовленного в 2017 году | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 001. | 002. | Определение перечня медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подлежащих подключению к сети "Интернет" (далее - перечень) в 2019 году. Заключение государственных контрактов в соответствии с определенным перечнем | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 001. | 003. | Обеспечение подключения к сети "Интернет" медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках заключенных государственных контрактов на оказание соответствующих услуг | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10000 | 10000
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10000 | 10000
34 000 фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели | ВЕХА | 04. | 01. | 004. | 002. |  | 04.01.004.002. 34 000 фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 001. | Определение перечня цифровых услуг для фельдшерско-акушерских пунктов, а также требований к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых фельдшерско-акушерским пунктам | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 002. | Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 003. | Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления фельдшерско-акушерским пунктам типовых цифровых услуг по сервисной модели | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 004. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 333 фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 2910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2910 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 2910 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2910 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 005. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 333 (накопленным итогом) фельдшерско-акушерским пунктам в 2020 году | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4304.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4304.64 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4304.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4304.64 | 0
|  | 04. | 01. | 004. | 002. | 006. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 11 334 (накомпленным итогом) фельдшерско-акушерским пунктам | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6540 |  | 0 | [9 empty] | 6540 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6540 |  | 0 | [9 empty] | 6540 | 0
Подключить к сети "Интернет" образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 005. |  |  | 04.01.005. Подключить к сети "Интернет" образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования
48 000 образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели | ВЕХА | 04. | 01. | 005. | 001. |  | 04.01.005.001. 48 000 образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 001. | Определение перечня цифровых услуг для образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования, а также требований к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 002. | Определение перечня образовательных организаций государственной и муниципальной систем образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 003. | Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие возможность предоставления образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования типовых цифровых услуг по сервисной модели | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 004. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 16 000 образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования в 2019 году | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 10125 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10125 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 10125 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10125 | 0
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 005. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 32 000 (накопленным итогом) образовательным организациям государственной и муниципальной систем образования в 2020 году | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13771.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13771.2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13771.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 13771.2 | 0
|  | 04. | 01. | 005. | 001. | 006. | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 48 000 (накопленным итогом) школам | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19400 |  | 0 | [9 empty] | 19400 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19400 |  | 0 | [9 empty] | 19400 | 0
Подключить к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 006. |  |  | 04.01.006. Подключить к сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов
Создана необходимая инфраструктура для обеспечения подключения широкополосного доступа к сети "Интернет" органов государственной власти | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 001. |  | 04.01.006.001. Создана необходимая инфраструктура для обеспечения подключения широкополосного доступа к сети "Интернет" органов государственной власти
|  | 04. | 01. | 006. | 001. | 001. | Определение требований к каналам связи органов государственной власти | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 001. | 002. | Определение перечня органов государственной власти, подлежащих подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного подключения органов государственной власти и создания соответствующей инфраструктуры | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 001. | 003. | Определение единственного исполнителя по реализации плана поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к сети "Интернет", заключение государственного контракта | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 001. | 004. | Создание инфраструктуры в соответствии с планом поэтапного подключения органов государственной власти к услугам широкополосного доступа к сети "Интернет" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 5654 |  | 0 | 5654 |  | 0 | 5654 |  | 0 | [9 empty] | 16962 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 5654 |  | 0 | 5654 |  | 0 | 5654 |  | 0 | [9 empty] | 16962 | 0
Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды подключены к сети передачи данных | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 002. |  | 04.01.006.002. Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды подключены к сети передачи данных
|  | 04. | 01. | 006. | 002. | 001. | Определение единственного исполнителя оказания услуг передачи данных федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 002. | 002. | Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, согласно актам Правительства Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 002. | 003. | Оказание услуг передачи данных для федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в рамках заключенных государственных контрактов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана система распределенных ситуационных центров, работающая по единому регламенту взаимодействия | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 004. |  | 04.01.006.004. Создана система распределенных ситуационных центров, работающая по единому регламенту взаимодействия
|  | 04. | 01. | 006. | 004. | 001. | Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры ситуационных центров высших органов государственной власти | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 131.26 |  | 0 | 78.6 |  | 0 | 131.26 |  | 0 | [9 empty] | 341.12 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 131.26 |  | 0 | 78.6 |  | 0 | 131.26 |  | 0 | [9 empty] | 341.12 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 004. | 002. | Развитие методического и аналитического инструментария, информационного фонда (статистических, социологических и иных данных) ситуационных центров для решения задач информационной поддержки государственного управления, стратегического планирования и контроля хода реализации национальных целей и стратегических национальных приоритетов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 005. |  | 04.01.006.005. Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
|  | 04. | 01. | 006. | 005. | 001. | Создание системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0 | [9 empty] | 13 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 60 |  | 0 | 100 |  | 0 | [9 empty] | 260 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 105 |  | 0 | 63 |  | 0 | 105 |  | 0 | [9 empty] | 273 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 005. | 002. | Организация взаимодействия систем правительственной специальной видеосвязи с системами видеосвязи государственных органов и организаций | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана единая система ВКС, обеспечивающая возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях как в судебных, так и во внесудебных органах | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 006. |  | 04.01.006.006. Создана единая система ВКС, обеспечивающая возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных заседаниях как в судебных, так и во внесудебных органах
|  | 04. | 01. | 006. | 006. | 001. | Проектирование системы "личный кабинет" для юридических лиц с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 006. | 002. | Анализ существующих элементов и проектирование единой системы ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 006. | 003. | Выявление возможности и разработка проекта подключения пилотных организаций в рамках определенного субъекта к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, доступ к которым осуществляется через личные кабинеты на сайте суда или через внешний защищенный доступ к машиночитаемому интерфейсу (API) систем ГАС "Правосудие", Электронное правосудие (Картотека арбитражных дел) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 006. | 004. | Запуск "пилотного" проекта с подключением как минимум юридических лиц через "личные кабинеты" с подключением к ГАС "Правосудие" и системе "Электронное правосудие" (Картотека арбитражных дел) для обмена документами в электронном виде, осуществлена передача процессуальных документов в электронном виде, осуществлено подключение 10 судебных и 1 внесудебного органа к единой системе ВКС с подключением судебных и внесудебных органов с обеспечением функционирования единого расписания доступных ВКС, анализ результатов проведения "пилотного" проекта и возможности масштабирования проекта | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 100 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 100 | 0
Создана и введена в промышленную эксплуатацию система отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи, включая создание соответствующей инфраструктуры | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 007. |  | 04.01.006.007. Создана и введена в промышленную эксплуатацию система отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи, включая создание соответствующей инфраструктуры
|  | 04. | 01. | 006. | 007. | 001. | Определение организационно-правовой формы организации, обеспечивающей обмен информацией и осуществляющей координацию деятельности заинтересованных операторов связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 007. | 002. | Разработка модели отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 007. | 003 | Развертывание технических средств и инфраструктуры для отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 007. | 004 | Организация взаимодействия с заинтересованными операторами связи на предмет отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Широкополосным доступом к сети "Интернет" обеспечены все военные комиссариаты | ВЕХА | 04. | 01. | 006. | 008. |  | 04.01.006.008. Широкополосным доступом к сети "Интернет" обеспечены все военные комиссариаты
|  | 04. | 01. | 006. | 008. | 001. | Определение требований к каналам связи военных комиссариатов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 008. | 002. | Определение перечня военных комиссариатов, подлежащих подключению к сети "Интернет", а также подготовка плана поэтапного подключения военных комиссариатов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 008. | 003. | Определение единственного исполнителя оказания услуг военным комиссариатам по подключению к сети "Интернет" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 006. | 008. | 004. | Обеспечение подключения военных комиссариатов к сети "Интернет" в рамках государственных контрактов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 156 |  | 0 | 312 |  | 0 | 468 |  | 0 | [9 empty] | 936 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 156 |  | 0 | 312 |  | 0 | 468 |  | 0 | [9 empty] | 936 | 0
Создать сети беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей (предварительно сеть LTE 450) | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 007. |  |  | 04.01.007. Создать сети беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей (предварительно сеть LTE 450)
Создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей | ВЕХА | 04. | 01. | 007. | 001. |  | 04.01.007.001. Создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец.потребителей
|  | 04. | 01. | 007. | 001. | 001. | Определение полос радиочастот для создания сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 007. | 001. | 002. | Радиочастотное обеспечение сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 007. | 001. | 003. | Обеспечение подключения объектов РТРС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 8652 |  | 0 | 13065 |  | 0 | [9 empty] | 27717 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 8652 |  | 0 | 13065 |  | 0 | [9 empty] | 27717 | 0
|  | 04. | 01. | 007. | 001. | 004. | Предоставление услуг связи и широкополосного беспроводного доступа к сети Интернет | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать систему контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 008. |  |  | 04.01.008. Создать систему контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов
Создана система контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов | ВЕХА | 04. | 01. | 008. | 001. |  | 04.01.008.001. Создана система контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов
|  | 04. | 01. | 008. | 001. | 001. | Разработка и согласование положений и параметров обеспечения контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 008. | 002. | 002. | Разработка проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения контроля качества предоставляемых социально значимым объектам Российской Федерации услуг связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 008. | 003. | 003. | Обеспечение технического оснащения программно-аппаратного комплекса контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 350 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 250 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 350 | 0
|  | 04. | 01. | 008. | 004. | 004. | Разработка проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения контроля качества предоставляемых социально значимым объектам Российской Федерации услуг связи | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 008. | 004. | 005. | Внедрение системы контроля качества предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерация | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечить покрытия объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 009. |  |  | 04.01.009. Обеспечить покрытия объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных
Все утвержденные приоритетные объекты транспортной инфраструктуры покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий | ВЕХА | 04. | 01. | 009. | 001. |  | 04.01.009.001. Все утвержденные приоритетные объекты транспортной инфраструктуры покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий
|  | 04. | 01. | 009. | 001. | 001. | Концепция и технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам финансирования | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 24 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 24 | 0
|  | 04. | 01. | 009. | 001. | 002. | Обеспечение покрытия первоочередных объектов транспортной инфраструктуры (включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) сетями связи с обеспечением широкополосной беспроводной передачи данных и голоса | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 436 |  | 0 | 1568 |  | 0 | 1307 |  | 0 | [9 empty] | 3311 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 436 |  | 0 | 1568 |  | 0 | 1307 |  | 0 | [9 empty] | 3311 | 0
Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) | ВЕХА | 04. | 01. | 009. | 002. |  | 04.01.009.002. Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб)
|  | 04. | 01. | 009. | 002. | 001. | Определение перечня автомобильных дорог федерального значения к обеспечению подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 009. | 002. | 002. | Определение плана-графика по обеспечению подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 009. | 002. | 003. | Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения (обеспечение вызова экстренных служб) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 500 |  | 0 | 2815.8 |  | 0 | 4397 |  | 0 | [9 empty] | 7712.8 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 500 |  | 0 | 2815.8 |  | 0 | 4397 |  | 0 | [9 empty] | 7712.8 | 0
Внедрить технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 010. |  |  | 04.01.010. Внедрить технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
Утверждена Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 001. |  | 04.01.010.001. Утверждена Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
|  | 04. | 01. | 010. | 001. | 001. | Разработка и утверждение Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (далее - Концепция), в том числе определение принципов и требований обеспечения информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанных на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, сформированы предложения по созданию единого инфраструктурного оператора сети 5G/IMT-2020, в которых определены основные требования и условия создания. В проекте Концепции определены: основополагающие услуги и сервисы сетей, потребности экономики в услугах и сервисах, технологические решения и требования высокого уровня к построению сетей, сформирован подход к созданию и использованию сети радиосвязи операторами с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот, включая диапазоны радиочастот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка. Проведение оценки средств федерального бюджета, формирование предложений по источникам средств и графику их расходования, в том числе с учетом принципов информационной безопасности создаваемой сети. Доклад Президенту Российской Федерации о целесообразности наделения дополнительными полномочиями Минкомсвязи России и подведомственных организаций для проведения работ по определению и выделению перспективного спектра радиочастот для развития сетей радиосвязи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации. | бюджетные средства | 4.49 | Субсидия Минкомсвязь России | 4.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.49 | 4.49
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 4.49 |  | 4.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.49 | 4.49
|  | 04. | 01. | 010. | 001. | 002. | Разработка Раздела Концепции в части определения принципов и требований обеспечения информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанных на применении российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств, в том числе отечественных USIM-карт с доверенным ПО и ключами, российской системы обеспечения и управления ключами отечественного доверенного абонентского и сетевого оборудования и ПО, обеспечивающих устойчивость функционирования разрабатываемого оборудования и доступность разрабатываемой сети связи | бюджетные средства | 3 | 528-р (резервный фонд) | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | 3
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3 | 3
Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 002. |  | 04.01.010.002. Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 001. | Определение принципов построения сетей 5G/IMT-2020 (архитектура сети) с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с отражением необходимой плотности установки РЭС, мощности излучения, высот подвеса, использования ВОЛС, пакетной сети, существующей инфраструктуры и проч. | бюджетные средства | 1.2 | 528-р (резервный фонд) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | 1.2
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | 1.2
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 002. | Проведение научно-исследовательской работы по определению наиболее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации и разработка предложений по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц, в том числе включающее определение порядка реализации и источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей связи 5G/IMT-2020, в том числе с использованием средств, взимаемых в качестве платы за использование радиочастотного спектра и внебюджетных фондов. Доклад Президенту Российской Федерации с предложениями о порядке реализации и источниках финансирования. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 210 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 210 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 310 |  | 258 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 310 | 258
[7 empty] | Итого по мероприятию |  | 0 |  | 0 | 520 |  | 258 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 520 | 258
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 003. | Разработка проекта дорожной карты высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц, выделенных для применения в Российской Федерации сетями связи стандарта LTE и цифрового телевизионного вещания, в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 004. | Рассмотрение перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации на заседании ГКРЧ, а также выделение и использование отдельных полос частот в лицензируемом и нелицензируемом диапазонах частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 2000 |  | 0 | [9 empty] | 3500 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 2000 |  | 0 | [9 empty] | 3500 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 005. | Разработка и утверждение предложений по высвобождению частотного ресурса и/или снятие ограничений на его использование (конверсию) сетями подвижной связи технологии 5G/IMT-2020 на основании определенного перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 и с учетом подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2014 № 561 и принятие решения о возможности совместного использования полос частот сетями связи 5G/IMT-2020 и действующими РЭС различного назначения, а также решения по высвобождению диапазонов (полос частот) от существующих применений. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 002. | 006. | На основании результатов мероприятия по подготовке предложений по высвобождению частотного ресурса разработка и утверждение Правительством Российской Федерации плана мероприятий по конверсии частотного спектра в определённых в рамках мероприятия определения перечня радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 диапазонах в интересах построения сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики, в том числе на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек | ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 003. |  | 04.01.010.003. Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики, в том числе на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек
|  | 04. | 01. | 010. | 003. | 001. | Реализация проектов развертывания опытных зон сетей 5G/IMT-2020 для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ операторами связи на основании имеющихся решений ГКРЧ | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 003. | 002. | С учётом разработанной Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации и результатов реализации опытных зон, определены территории для развертывания пилотных сетей 5G/IMT-2020 в отдельных отраслях из 5 ключевых отраслей экономики с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц, в том числе с учетом необходимости реализации проектов на территории не менее 1 города с населением более 1 миллиона человек | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 003. | 003. | Реализация проектов пилотных зон сетей 5G/IMT-2020 | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечены условия создания сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проводится конверсия радиочастотного спектра | ВЕХА | 04. | 01. | 010. | 004. |  | 04.01.010.004. Обеспечены условия создания сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проводится конверсия радиочастотного спектра
|  | 04. | 01. | 010. | 004. | 001. | На основании результатов реализации пилотных проектов разработка и утверждение дорожной карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации, включая корректировку (разработку) нормативных правовых актов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 004. | 002. | Разработка и утверждение приказом Минкомсвязи России изменений в методику платы за использование радиочастотного спектра операторами сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, а также методики определения начальной стоимости лота на аукционе | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 010. | 004. | 003. | Внедрение сетей 5G на территории городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира (составная часть проекта "Сфера") | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 011. |  |  | 04.01.011. Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрытия территории Российской Федерации и мира (составная часть проекта "Сфера")
Определены условия и источники финансирования проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера") | ВЕХА | 04. | 01. | 011. | 001. |  | 04.01.011.001. Определены условия и источники финансирования проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера")
|  | 04. | 01. | 011. | 001. | 001. | Разработка концепции проекта "Сфера" как состовной части проекта ГМИСС с внесением соотвествующих изменений в стратегию развития Госкорпорации "Роскосмос" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 011. | 001. | 002. | Подготовка и представление в ГК "Внешэкономбанк" инвестиционной заявки по проекту ГМИСС (составной части проекта "Сфера") в соответствии с требованиями ГК "Внешэкономбанк" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 011. | 001. | 003. | Принятие решения ГК "Внешэкономбанк" в установленном порядке о выделении финансирования на проект ГМИСС ответственному исполнителю за реализацию проекта ГМИСС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Реализация стадии проектирования Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера") в соответствии с дорожной картой проекта | ВЕХА | 04. | 01. | 011. | 002. |  | 04.01.011.002. Реализация стадии проектирования Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта "Сфера") в соответствии с дорожной картой проекта
|  | 04. | 01. | 011. | 002. | 001. | Внесение изменений в стандарты и спецификации в части стека протоколов передачи данных, необходимых в рамках построения инфраструктуры спутникового сегмента сетей 5G/IMT-2020 и принятие решения по выделению радиочастот для создания ГМИСС (спутникового сегмента сетей связи 5G/IMT-2020, в т. ч. в L - , S - , Ka - , Q – , V – диапазонах частот) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 011. | 002. | 002. | Подготовка дорожной карты реализации проекта ГМИСС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 011. | 002. | 003. | Реализация дороржной карты проекта ГМИСС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 280000 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 30000 |  | 0 | 250000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 280000 | 0
Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 012. |  |  | 04.01.012. Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 01. | 012. | 001. |  | 04.01.012.001. Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации
|  | 04. | 01. | 012. | 001. | 001. | Разработка и утверждение Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации. В рамках Концепции предусмотрено определение перечня технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части информационной безопасности и криптографической защиты информации, обоснование разработки национальных стандартов, технических требований, требований по обеспечению информационной безопасности с использованием отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств, при необходимости выделение отдельного диапазона частот (в том числе конверсия), лицензирование деятельности и определение операторов связи либо отказа от лицензионной модели, модели применения (отраслевая, территориальная) | бюджетные средства | 4.99 | 528-р (резервный фонд) | 4.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.99 | 4.99
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 4.99 |  | 4.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4.99 | 4.99
|  | 04. | 01. | 012. | 001. | 002. | Подготовка плана реализации Концепции построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на основании утвержденной Концепции с включением перечня пилотных проектов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 012. | 001. | 003. | Реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в Российской Федерации в 5 ключевых отраслях экономики | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 012. | 001. | 004. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | [9 empty] | 75 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 | [9 empty] | 75 | 0
Обеспечено развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, построенной по технологии LPWAN | ВЕХА | 04. | 01. | 012. | 002. |  | 04.01.012.002. Обеспечено развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, построенной по технологии LPWAN
|  | 04. | 01. | 012. | 002. | 001. | Разработка проекта Концепции развития сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре, с учетом решений, разработанных в Концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации | бюджетные средства | 15 | 528-р (резервный фонд) | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 15 | 15
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 15 |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 15 | 15
|  | 04. | 01. | 012. | 002. | 002. | Разработка и утверждение дорожной карты (плана-графика) покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для покрытия сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 012. | 002. | 003. | Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры в соовтетствии с утвержденной дорожной картой (планом-графиком) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 300 |  | 0 | 400 |  | 0 | [9 empty] | 900 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 300 |  | 0 | 400 |  | 0 | [9 empty] | 900 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 400 |  | 0 | 600 |  | 0 | 800 |  | 0 | [9 empty] | 1800 | 0
Оценить возможности отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 013. |  |  | 04.01.013. Оценить возможности отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры
Определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры | ВЕХА | 04. | 01. | 013. | 001. |  | 04.01.013.001. Определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной промышленности по производству оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 001. | Создание и обеспечение актуализации на постоянной основе Реестра инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных, построения сетей 5G/IMT-2020, телекоммуникационного оборудования для узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" и иных мероприятий с целью создания и построения информационной инфраструктуры | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 002. | Оценка производственного потенциала отечественной промышленности по производству инженерного оборудования для реализации мероприятий по созданию и построению информационной инфраструтктуры | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 003. | Разработка комплекса мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 004. | Установление приоритета телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения при осуществлении закупок юридическими лицами, а также при предоставлении услуг связи государственным органам и органам местного самоуправления, государственным корпорациям и организациям, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50% | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 005. | Реализация комплекса мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 013. | 001. | 006. | Разработка и утверждение плана по организации производства и внедрения отечественного оборудования с целью реализации мероприятий по созданию информационной инфраструктуры | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий | ЗАДАЧА | 04. | 01. | 014. |  |  | 04.01.014. Создать дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий
Созданы дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий | ВЕХА | 04. | 01. | 014. | 001. |  | 04.01.014.001. Созданы дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий
|  | 04. | 01. | 014. | 001. | 001. | Утверждение перечня мер по стимулированию инвестиционной активности операторов связи включая, но не ограничиваясь: 1. Проведение анализа существующих барьеров для операторов связи по использованию радиочастотного спектра и разработка предложений по их устранению, в том числе: - снижение размера оплаты за радиочастотный спектр для операторов связи, внедряющих передовые технологии; - применение понижающих коэффициентов для расчета платы за радиочастотный спектр, используемый для технологий связи от 5-го поколения; - исключение задвоений оплаты проведения экспертизы электромагнитной совместимости технических средств электросвязи, а именно ситуации повторной экспертизы после устранения замечаний по итогам предыдущей экспертизы - по налогу на прибыль - снижение общей налоговой ставки с 20% до 12,5%; - применение повышающих коэффициентов амортизации в отношении амортизируемого имущества, созданного (приобретенного) в результате осуществления инвестиций; - по налогу на имущество - освобождение от уплаты в отношении объектов инвестиций; 2. Разработка предложений по оптимизации нагрузки, связанной с налоговыми платежами операторов связи, в том числе: - по налогу на прибыль - снижение общей налоговой ставки с 20% до 12,5%; - применение повышающих коэффициентов амортизации в отношении амортизируемого имущества, созданного (приобретенного) в результате осуществления инвестиций; - по налогу на имущество - освобождение от уплаты в отношении объектов инвестиций; 3. Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности отрасли связи, в том числе: - поэтапная локализация на территории Российской Федерации разработки, производства электронных компонентов и сборки зарубежными производителями телекоммуникационного оборудования, аналоги которого отсутствуют в России, в целях снижения его стоимости; - предоставление государственных гарантий Российской Федерации; - упрощение получения поддержки со стороны институтов развития; - увеличение срока действия лицензий на оказание услуг связи; - снижение таможенных пошлин для ввозимых на территорию Российской Федерации электронных компонентов телекоммуникационного оборудования, аналоги которого отсутствуют в России; 4. Разработка предложений по упрощению процедур проектирования, создания, управления и эксплуатации сетей связи, в том числе: - разработка правил, регламентирующих совместное использование операторами связи пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры и антенно-мачтовых сооружений; - упрощение доступа операторам связи к объектам общей собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения оборудования связи для обеспечения оказания услуг связи; - упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство объектов инфраструктуры связи; - упрощение процедуры оформления земельных участков для размещения объектов связи (линий и сооружений связи); - обеспечение доступа к электроэнергии и строительство подъездных дорог к радиоэлектронным средствам; - упрощение процедуры выхода на оптовый рынок электроэнергии телекоммуникационным компаниям, в том числе предоставление возможности объединения нескольких точек поставки электрической энергии в одну группу точек поставки, связанных единым технологическим циклом в пределах границ одного | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 014. | 001. | 002. | Утверждение дорожной карты реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи, в том числе по порядку оплаты за использование радиочастотного спектра, по совместному использованию пассивной и активной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 014. | 001. | 003. | Реализация мероприятий дорожной карты по реализации дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи как составной части федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" Программы | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Подготовлены предложения по комплексному регулированию инфраструктуры связи и информации | ВЕХА | 04. | 01. | 014. | 002. |  | 04.01.014.002. Подготовлены предложения по комплексному регулированию инфраструктуры связи и информации
|  | 04. | 01. | 014. | 002. | 001. | Разработка концепции регулирования деятельности операторов связи, организаторов распространения информации (включая иностранных), средств массовой информации, новых медиа, в том числе в части недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики; регулирования услуг электросвязи и использования радиочастотного спектра. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 01. | 014. | 002. | 002. | Разработка подходов к управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обработке сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдению конфиденциальности и тайны связи. Подготовка комплексных направлений регулирования распространения информации и оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот средств связи и пользовательского оборудования, с целью стимулирования цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 02. |  |  |  | 04.02. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок
Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти | ЗАДАЧА | 04. | 02. | 001. |  |  | 04.02.001. Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для граждан, бизнеса и власти
Разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 001. |  | 04.02.001.001. Разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов
|  | 04. | 02. | 001. | 001. | 001. | Анализ экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных, регуляторных и прочих барьеров, препятствующих развитию экспортного потенциала данных услуг. Разработка предложений по созданию "Виртуальной особой экономической зоны" как инструмента развития экспортно ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 3.854 | ПАО "Ростелеком" | 3.854 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.854 | 3.854
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 3.854 |  | 3.854 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.854 | 3.854
Реализованы первоочередные мероприятия по снятию административных барьеров в целях повышения экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 002. |  | 04.02.001.002. Реализованы первоочередные мероприятия по снятию административных барьеров в целях повышения экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов
|  | 04. | 02. | 001. | 002. | 001. | Внесение изменений в федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в части освобождения экспортеров услуг (за исключением строительных услуг и транспортных услуг) от необходимости предоставления в рамках законодательства о валютном контроле внешнеэкономического договора, акта выполненных работ, а также от необходимости обеспечивать перевод документов на русский язык | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 002. | 002. | Внесение изменений в Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части признания услуг по хранению и обработке данных (связанные непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся на территории Российской Федерации), предоставляемых иностранным организациям и физическим лицам, услугами, не являющимися объектом налогообложения НДС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 002. | 003. | Внесение изменений в Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", определяющих, что единственным подтверждающим документом по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке, в том числе в целях обеспечения предоставления услуг по договору публичной оферты | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 002. | 004. | Корректировка стратегии развития РЭЦ в части включения российской индустрии ЦОД, облачных сервисов в список приоритетных экспортных отраслей | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана "Виртуальная особая экономическая зона", предусмотрены экономические и административные стимулы для резидентов ВОЭЗ | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 003. |  | 04.02.001.003. Создана "Виртуальная особая экономическая зона", предусмотрены экономические и административные стимулы для резидентов ВОЭЗ
|  | 04. | 02. | 001. | 003. | 001. | Внесение изменений в Федеральный закон от 23.05.2018 № 116-ФЗ с целью установления правового статуса ВОЭЗ или в случае принятия соответствующего решения разработка и утверждение проекта Федерального закона "О виртуальной экономической зоне" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 003. | 002. | - Формирование базы данных экспортеров услуг дата-центров и облачных сервисов, каталога их решений - Создание на базе ВОЭЗ Координационного центра, обеспечивающего привлечение иностранных дата-центров на территорию Российской Федерации и поддержку российский дата-центров при выходе на международные рынки - Формирование перечня приоритетных стран для выстраивания торговых отношений в сфере экспорта услуг дата-центров и облачных сервисов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 003. | 003. | Разработка процедур и рекомендаций по оптимизации налогового контроля и администрирования НДС для резидентов ВОЭС | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 003. | 004. | - Подготовка предложений по изменению регламентов взаимодействия компаний-экспортеров и органам государственной власти при совершении внешнеэкономических сделок, включая переход на полностью электронное взаимодействие - Подготовка предложений по созданию "единого электронного окна" для обеспечения дистанционного взаимодействия компаний-экспортеров с органами государственной власти | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 003. | 005. | Подготовка проектов нормативных правовых актов, предусматривающих: - упрощение процедур регистрации юридических лиц и сокращение сроков прохождения этих процедур - сокращение или обнуление ввозных пошлин на оборудование для дата-центров | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечена минимальная цена покупки электроэнергии операторами ЦОД, находящихся в непосредственной близости от объектов генерации электроэнергии (теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции) | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 004. |  | 04.02.001.004. Обеспечена минимальная цена покупки электроэнергии операторами ЦОД, находящихся в непосредственной близости от объектов генерации электроэнергии (теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции)
|  | 04. | 02. | 001. | 004. | 001. | Анализ действующих нормативных правовых актов, регламентов и правил отпуска электроэнергии крупным потребителям на оптовом и розничном рынках с целью подготовки предложений по созданию возможности максимального снижения затрат на электроснабжение центров обработки данных путем обеспечения минимальной цены покупки электроэнергии операторами ЦОД, находящимися в непосредственной близости от объектов генерации электроэнергии (теплоэлектростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 004. | 002. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламенты и иные документы, регулирующие правила отпуска электроэнергии с целью создания условий по льготному обеспечению электроэнергией опрераторов ЦОД | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана система сертификации ЦОД, способствующая обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 005. |  | 04.02.001.005. Создана система сертификации ЦОД, способствующая обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования
|  | 04. | 02. | 001. | 005. | 001. | Разработка отечественной модели классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) с учетом требований по информационной безопасности. Утверждение модели классификации ЦОД, а также требований по применению модели федеральными органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 1.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.9 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 1.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1.9 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 005. | 002. | Разработка и утверждение проекта национального стандарта классификации ЦОД (в том числе в зависимости от типа хранимой и обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации). Разработка проекта методики сертификации ЦОД на соответствие требованиям, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 005. | 003. | Согласование и утверждение проектов нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Разработана и внедрена модель центра обработки данных, на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования для последующего применения в отрасли | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 006. |  | 04.02.001.006. Разработана и внедрена модель центра обработки данных, на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования для последующего применения в отрасли
|  | 04. | 02. | 001. | 006. | 001. | Разработка модели центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 006. | 002. | Реализация пилотного проекта с использованием модели центра обработки данных (ЦОД), на котором обеспечено преимущественное использование отечественного инженерного оборудования | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Развитие центра обработки данных Управления делами Президента Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 007. |  | 04.02.001.007. Развитие центра обработки данных Управления делами Президента Российской Федерации
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 001. | Cоздание основных и резервных вычислительных комплексов. Построены кластерные архитектурные решения. Проведено дооснощение по результатам эксплуатации и внедрения в предыдущих периодах | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 545.41 |  | 0 | 87.57 |  | 0 | 134.87 |  | 0 | [9 empty] | 767.85 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 545.41 |  | 0 | 87.57 |  | 0 | 134.87 |  | 0 | [9 empty] | 767.85 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 002. | Cоздание основной и резервной подсистемы хранения данных. Настроена репликация наиболее критичных данных на резервную площадку. Проведено дооснощение по результатам эксплуатации и внедрения в предыдущих периодах | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 699.84 |  | 0 | 112.49 |  | 0 | 165.67 |  | 0 | [9 empty] | 978 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 699.84 |  | 0 | 112.49 |  | 0 | 165.67 |  | 0 | [9 empty] | 978 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 003. | Cоздание системы резервного копирования. Все существующие данные резервируются. Проведена дозакупка ленточных носителей и необходимого программного обеспечения | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 361.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.72 |  | 0 | [9 empty] | 363.67 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 361.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.72 |  | 0 | [9 empty] | 363.67 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 004 | Выполнение комплексной модернизации существующей опорной сети передачи данных, магистральных узлов сетевой инфраструктуры, ядра сети основного центра обработки даных. Cоздано резервное ядро сети резервного центра обработки даных. Проведено дооснащение модернизированной инфраструктуры узлами доступа | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 199.52 |  | 0 | 79.92 |  | 0 | 101.36 |  | 0 | [9 empty] | 380.8 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 199.52 |  | 0 | 79.92 |  | 0 | 101.36 |  | 0 | [9 empty] | 380.8 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 005. | Cоздание комлексной системы информационной безопасности основного и резервного центров обработки данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 191.26 |  | 0 | 191.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 382.52 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 191.26 |  | 0 | 191.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 382.52 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 006. | Построение комплексных систем мониторинга и управления основного и резервного центров обработки данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | [9 empty] | 0.23 | 0
|  | 04. | 02. | 001. | 007. | 007. | Создание инженерной инфраструктуры основного и резервного центров обработки данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | 0
Создана распределенная система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 02. | 001. | 008. |  | 04.02.001.008. Создана распределенная система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации
|  | 04. | 02. | 001. | 008. | 001. | Запущены центры обработки данных в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 15000 |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 22000 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 15000 |  | 0 | 7000 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 22000 | 0
Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе по сервисной модели | ЗАДАЧА | 04. | 02. | 002. |  |  | 04.02.002. Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе по сервисной модели
Установлены требования по оптимизации функциональной и технологической архитектуры, а также архитектуры данных государственных информационных систем и информационных ресурсов | ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 001. |  | 04.02.002.001. Установлены требования по оптимизации функциональной и технологической архитектуры, а также архитектуры данных государственных информационных систем и информационных ресурсов
|  | 04. | 02. | 002. | 001. | 001. | Разработка и утверждение обязательных к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требований по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Нормативно определены требования по использованию государственной единой облачной платформы органами государственной власти и местного самоуправления, и утвержден план перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу | ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 002. |  | 04.02.002.002. Нормативно определены требования по использованию государственной единой облачной платформы органами государственной власти и местного самоуправления, и утвержден план перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу
|  | 04. | 02. | 002. | 002. | 001. | Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, определяющих требования по использованию, а также порядок и правила подключения и использования государственной единой облачной платформы органами государственной власти и органами местного самоуправления | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 002. | 002. | Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, определяющих принципы и порядок финансирования развития и эксплуатации государственной единой облачной платформы, а также предельные тарифы на услуги и сервисы инженерной инфраструктуры и порядок оплаты услуг и сервисов инженерной инфраструктуры по сервисной модели | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 002. | 003. | Разработка и утверждение проекта плана перевода информационных систем (и информационных ресурсов) органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу по сервисной модели | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Государственная единая облачная платформа создана и введена в опытную эксплуатацию | ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 003. |  | 04.02.002.003. Государственная единая облачная платформа создана и введена в опытную эксплуатацию
|  | 04. | 02. | 002. | 003. | 001. | Разработка и принятие проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 20.07.2016 г. № Пр-1385 в целях установления правового статуса государственной единой облачной платформы, также состава, прав и обязанностей участников её создания и эксплуатации и правил организации оказания услуг предоставления государственной единой облачной платформы федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждениям, унитарным предприятиям (далее - проект Федерального закона) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 003. | 002. | Утверждение проектов требований к инженерной инфраструктуре, в т.ч. требований к присоединяемым к ней центрам обработки данных участников рынка и создание в соответствии с этими требованиями базовой инженерной инфраструктуры государственной единой облачной платформы для размещения на ней информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 003. | 003. | Разработка ИС платформы облачных вычислений на основе использования внебюджетных источников финансирования. Аттестация на соответствие требованиям в области защиты информации применяемых в государственной облачной платформе IaaS-, SaaS-решений и др. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 200 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 200 | 0
Реализация плана перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу по сервисной модели | ВЕХА | 04. | 02. | 002. | 004. |  | 04.02.002.004. Реализация плана перевода информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу по сервисной модели
|  | 04. | 02. | 002. | 004. | 001. | Реализация пилотного проекта по переводу информационных систем и информационных ресурсов трех федеральных органов исполнительной власти в государственную единую облачную платформу | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 004. | 002. | Ввод в промышленную эксплуатацию государственной единой облачной платформы | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 02. | 002. | 004. | 003. | Миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 1170 |  | 0 | 2025 |  | 0 | 3330 |  | 0 | [9 empty] | 6525 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 6280 |  | 0 | 15070 |  | 0 | 19560 |  | 0 | [9 empty] | 40910 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 7450 |  | 0 | 17095 |  | 0 | 22890 |  | 0 | [9 empty] | 47435 | 0
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок | ЦЕЛЬ | 04. | 03. |  |  |  | 04.03. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок
Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах | ЗАДАЧА | 04. | 03. | 001. |  |  | 04.03.001. Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах
Развитие информационных систем электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию. | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 001. |  | 04.03.001.001. Развитие информационных систем электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию.
|  | 04. | 03. | 001. | 001. | 001. | Эксплуатация электронного правительства как цифровой платформы, включающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию в 2018 году | бюджетные средства | 984.053 | 528-р (резервный фонд) | 984.053 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 984.053 | 984.053
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 984.053 |  | 984.053 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 984.053 | 984.053
|  | 04. | 03. | 001. | 001. | 002. | Развитие в 2018 году информационных систем электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг (исполнение функций), обмен данными и идентификацию. | бюджетные средства | 478.66 | 528-р (резервный фонд) | 478.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 478.66 | 478.66
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 478.66 |  | 478.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 478.66 | 478.66
Внедрены технологии "искуственный интеллект", "большие данные" и роботизация" в рамках осуществления учетно-регастрационных действий в Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 002. |  | 04.03.001.002. Внедрены технологии "искуственный интеллект", "большие данные" и роботизация" в рамках осуществления учетно-регастрационных действий в Российской Федерации
|  | 04. | 03. | 001. | 002. | 001. | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением технологий распознавания сканированных документов, поступающих в Росреестр в рамках проведения учётно-регистрационных действий, при помощи технологии «машинное обучение» | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 70
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 70
|  | 04. | 03. | 001. | 002. | 002. | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по интеллектуальному сопровождение учётно-регистрационных действий, включающее в себя ведение и отображение справочной статистической информации о схожей практике осуществления учётно-регистрационных действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения потенциально «роботизируемых» учётно-регистрационных действий, в целях накопления практики, онованному на технологиях «большие данные» и «машинное обучение», | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 183
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 183
|  | 04. | 03. | 001. | 002. | 003. | Разработка функционала ФГИС ЕГРН по минимизации влияния «человеческого фактора» при осуществлении учетно-регистрационных действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и валидацией государственным регистратором юридически значимого действия. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 195 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 195
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 195 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 195
Обеспечена технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 003. |  | 04.03.001.003. Обеспечена технологическая независимость и безопасность функционирования аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных сферы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета территории Российской Федерации
|  | 04. | 03. | 001. | 003. | 001. | Поставка средств криптографической защиты информации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 110
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 110
|  | 04. | 03. | 001. | 003. | 002. | Создание ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 105
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 105
Разработаны функциональные и технические требования к национальной системе управления мастер-данными. Утверждение Положения о национальной системе управления мастер-данными |  | 04. | 03. | 001. | 004. |  | 04.03.001.004. Разработаны функциональные и технические требования к национальной системе управления мастер-данными. Утверждение Положения о национальной системе управления мастер-данными
|  | 04. | 03. | 001. | 004. | 001. | Разработка и согласование проекта Положения о национальной системе управления мастер-данными | бюджетные средства | 15.524 | 528-р (резервный фонд) | 15.524 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 15.524 | 15.524
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 15.524 |  | 15.524 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 15.524 | 15.524
|  | 04. | 03. | 001. | 004. | 002. | Разработка функциональных и технических требований к национальной системе управления мастер-данными. Утверждение проекта Положения о национальной системе управления мастер-данными | бюджетные средства | 134.475 | 528-р (резервный фонд) | 134.475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 134.475 | 134.475
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 134.475 |  | 134.475 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 134.475 | 134.475
Определена потребность отраслей экономики в цифровых инфраструктурных платформах | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 005. |  | 04.03.001.005. Определена потребность отраслей экономики в цифровых инфраструктурных платформах
|  | 04. | 03. | 001. | 005. | 001. | Проведение исследования потребностей отраслей экономики и секторов социальной сферы в цифровых инфраструктурных платформах | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Оказана поддержка и осуществлены меры стимулирования по отношению к технологическим проектам для цифровых инфраструктурных платформ | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 006. |  | 04.03.001.006. Оказана поддержка и осуществлены меры стимулирования по отношению к технологическим проектам для цифровых инфраструктурных платформ
|  | 04. | 03. | 001. | 006. | 001. | Осуществление грантовой поддержки разработчиков цифровых инфраструктурных платформ | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 350 |  | 0 | 350 |  | 0 | 350 |  | 0 | [9 empty] | 1050 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 350 |  | 0 | 350 |  | 0 | 350 |  | 0 | [9 empty] | 1050 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 006. | 002. | Осуществление инвестиционной поддержки разработчиков цифровых инфраструктурных платформ | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечена возможность получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 007. |  | 04.03.001.007. Обеспечена возможность получения правовой охраны и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде
|  | 04. | 03. | 001. | 007. | 001. | Разработка функциональных и технических требований к открытой инфраструктуре поиска патентной информации и средств индивидуализации для развития негосударственных сервисов на основе международных источников патентной информации, в том числе с учетом их использования в сервисах, создаваемых на основе открытой общественной сетевой платформы | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 24 |  | 0 | 97.36 |  | 0 | 138 |  | 0 | [9 empty] | 259.36 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 24 |  | 0 | 97.36 |  | 0 | 138 |  | 0 | [9 empty] | 259.36 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 007. | 002. | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 007. | 003. | Разработка функциональных и технических требований к системе предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, а также к её интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами, программным средствам обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, в том числе с учётом необходимости применения в них технологий интеллектуального анализа данных и машинного обучения и программным средствам сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 86 |  | 0 | 269.25 |  | 0 | 386 |  | 0 | [9 empty] | 741.25 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 86 |  | 0 | 269.25 |  | 0 | 386 |  | 0 | [9 empty] | 741.25 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 007. | 004. | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, осуществление интеграции с государственными системами (включая инфраструктуру электронного правительства) и негосударственными платформами (включая открытую общественную сетевую платформу), программного обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии и программным средствам сервиса государственной регистрации предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 007. | 005. | Создание системы поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 14 |  | 0 | 29.4 |  | 0 | 35 |  | 0 | [9 empty] | 78.4 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 14 |  | 0 | 29.4 |  | 0 | 35 |  | 0 | [9 empty] | 78.4 | 0
Создана инфраструктура (платформа), обеспечивающая обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 008. |  | 04.03.001.008. Создана инфраструктура (платформа), обеспечивающая обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль")
|  | 04. | 03. | 001. | 008. | 001. | Разработка Концепции создания инфраструктуры (платформ), обеспечивающей обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 008. | 002. | Разработка и внесение на утверждение в Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона, направленного на создание инфраструктуры (платформы), обеспечивающих легальный обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 008. | 003. | Разработка необходимых требований по созданию инфраструктуры (платформ), обеспечивающих легальный обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль") | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 008. | 004. | Создание инфраструктуры (платформ), обеспечивающих легальный обмен информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т.ч. с согласия гражданина (инфраструктура "Цифровой профиль"), принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию, а также ее поддержание и развитие | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 213.51 |  | 0 | 1148.66 |  | 0 | 1729.18 |  | 0 | [9 empty] | 3091.35 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 213.51 |  | 0 | 1148.66 |  | 0 | 1729.18 |  | 0 | [9 empty] | 3091.35 | 0
Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (технологической инфраструктуры) | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 009. |  | 04.03.001.009. Создана общественная сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (технологической инфраструктуры)
|  | 04. | 03. | 001. | 009. | 001. | Создание технологической инфраструктуры: открытой общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (далее - открытая общественная технологическая инфраструктура) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 009. | 002. | Создание организационной инфраструкутры: автономной некоммерческой (общественно-государственной) организации, обеспечивающией функционирование открытой общественной технологической инфраструктуры и наделение ее необходимыми правомочиями, в том числе для осуществления деятельности, направленной на развитие, обеспечение прозрачности и доступности функционирования государственных и негосударственных сервисов по управлению правами, включая управление на коллективной основе в цифровой среде | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 200 |  | 0 | 250 |  | 0 | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 800 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 200 |  | 0 | 250 |  | 0 | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 800 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 009. | 003. | Создание пользовательской инфраструктуры: сервисов для всех этапов жизненного цикла результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая экспертизу, разрешение конфликтов и коммерческое распоряжение такими правами | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов, в т.ч. государственной и муниципальной форм собственности | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 010. |  | 04.03.001.010. Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов, в т.ч. государственной и муниципальной форм собственности
|  | 04. | 03. | 001. | 010. | 001. | Проведение анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и инвентаризации всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 010. | 002. | Разработка и утверждение концепции создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 010. | 003. | Проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 627 |  | 0 | 1247 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1874 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 627 |  | 0 | 1247 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1874 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 010. | 004. | Подготовка необходимых изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения приборов учёта с беспроводными модулями сбора и передачи информации, обязанностей управляющих компаний | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 010. | 004. | Доработка цифровой платформы, обеспечивающей инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с целью промышленного внедрения на объектах коммунального хозяйства на всей территории Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Платформа сбора данных промышленного Интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора), запущена в эксплуатацию, обеспечено подключение органов контроля (надзора) для использования получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 011. |  | 04.03.001.011. Платформа сбора данных промышленного Интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора), запущена в эксплуатацию, обеспечено подключение органов контроля (надзора) для использования получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными моделями данных
|  | 04. | 03. | 001. | 011. | 001. | Разработка и утверждение концепции платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о поднадзорных объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, используемых для реализации динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля (надзора) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 10 | ПАО "Мегафон" | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10
|  | 04. | 03. | 001. | 011. | 002. | Подготовка и внесение необходимых изменений в дейстующее законодательство Российской Федерации, в том числе с целью реализации риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 011. | 003. | Определен набор и утверждены технологические стандарты взаимодействия с платформой сбора данных, а также требования к источникам данных промышленного интернета вещей. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 10 | ПАО "Мегафон" | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 10
|  | 04. | 03. | 001. | 011. | 004. | Создана и введена в опытную эксплуатацию платформа сбора данных промышленного интернета вещей | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 420 | ПАО "Мегафон" | 420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 420 | 420
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 420 |  | 420 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 420 | 420
|  | 04. | 03. | 001. | 011. | 004. | Проведен пилот по подключению к платформе: предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, производителей и предприятий сферы торговли, занимающихся производством и реализацией скоропортящихся продуктов питания и лекарственных препаратов, предприятий сферы ЖКХ и ЖКУ, а также органов контроля и надзора (Росприроднадор, Роспотребнадзор, Жилищная инспекция). | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 110 | ПАО "Мегафон" | 110 | 160 | ПАО "Мегафон" | 160 | [9 empty] | 270 | 270
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 110 |  | 110 | 160 |  | 160 | [9 empty] | 270 | 270
Определены потребности экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе. Разработана перспективная модель (архитектура) инфраструктуры создания, сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли и план мероприятий (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры и цифровой платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных, включая сведения о движущихся объектах и данные дистанционного зондирования Земли | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 012. |  | 04.03.001.012. Определены потребности экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе. Разработана перспективная модель (архитектура) инфраструктуры создания, сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли и план мероприятий (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры и цифровой платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных, включая сведения о движущихся объектах и данные дистанционного зондирования Земли
|  | 04. | 03. | 001. | 012. | 001. | Разработка и согласование с экспертными сообществами глоссария терминов и определений в сфере работы с пространственными данными и данными дистанционного зондирования Земли, используемых при реализации настоящего федерального проекта, дополняющих и уточняющих терминологию, определенную законами, государственными стандартами и иными нормативными документами | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 012. | 002. | Исследование и прогнозирование потребностей экономики в пространственных данных, данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах и продуктах, созданных на их основе (включая исследование перспективных технологий и моделей управления с использованием геоинформационных технологий, пространственных данных и отечественных данных дистанционного зондирования Земли в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях) | бюджетные средства | 12.3 |  | 12.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 12.3 | 12.3
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12.3 | 12.3
Обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) и государственная информационная система ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО); создана государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД). | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 013. |  | 04.03.001.013. Обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) и государственная информационная система ведения ЕЭКО (ГИС ЕЭКО); создана государственная информационная система Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД).
|  | 04. | 03. | 001. | 013. | 001. | Разработка и ввод в эксплуатацию ГИС ФППД, а также развитие ГИС ФППД в части проектирования и разработки её подсистем "Координация и контроль государственного заказа пространственных данных", "Цифровая платформа предоставления услуг поставщиками пространственных данных и сервисов на их основе", "Визуализированная среда разработки и тестирования новых сервисов на основе пространственных данных", эксплуатация ГИС ФППД | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 146 |  | 0 | 156 |  | 0 | 290 |  | 0 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 862 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 146 |  | 0 | 156 |  | 0 | 290 |  | 0 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 862 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 013. | 002. | Разработка и ввод в опытную эксплуатацию государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (далее - ГИС ЕЭКО) | бюджетные средства | 199.7 | 528-р | 199.7 | 204 |  | 0 | 72 |  | 0 | 120 |  | 0 | [9 empty] | 595.7
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 199.7 |  | 199.7 | 204 |  | 0 | 72 |  | 0 | 120 |  | 0 | [9 empty] | 595.7
|  | 04. | 03. | 001. | 013. | 003. | Создание и обновление единой электронной картографической основы (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 1633 |  | 0 | 2653.8 |  | 0 | 2837 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 13993.8 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 1633 |  | 0 | 2653.8 |  | 0 | 2837 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 2290 |  | 0 | 13993.8 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 013. | 004. | Разработка проектов изменений в федеральное законодательство и проектов иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение функционирования единой системы геоинформационного обеспечения Российской Федерации (включая цифровые платформы сбора, хранения, обработки и распространения пространственных данных и данных дистанционного зондирования Земли из космоса), исключение дублирования государственного заказа на эквивалентные пространственные данные и материалы на их основе, обеспечение коммерческого оборота пространственных данных, сервисов и услуг на их основе | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечена разработка и использование отечественных геоинформационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 014. |  | 04.03.001.014. Обеспечена разработка и использование отечественных геоинформационных технологий в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях
|  | 04. | 03. | 001. | 014. | 001. | Разработка и размещение в сети "Интернет" требований к программным средствам геоинформационных систем, используемых в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и требований к разработчикам программных средств геоинформационных систем, а также методики оценки функциональных и технологических возможностей программных средств геоинформационных систем | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 014. | 002. | Формирование перечня программных средств геоинформационных систем, соответствующих установленным требованиям, в том числе на основе сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 014. | 004. | Разработка методических рекомендаций по переходу на использование отечественных программных средств геоинформационных систем и отечественных данных ДЗЗ для решения прикладных задач отраслей российской экономики | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 014. | 005. | Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в информационных системах органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 014. | 006. | Разработка и утверждение планов мероприятий федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний с государственным участием, направленных на обеспечение использования отечественных программных средств геоинформационных систем, определение соответствующих показателей эффективности | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат | ВЕХА | 04. | 03. | 001. | 015. |  | 04.03.001.015. Создана федеральная сеть геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат
|  | 04. | 03. | 001. | 015. | 001. | Разработка и утверждение концепции создания федеральной сети геодезических станций, включая сервисы и географию их использования потребителями, технико-экономические показатели создания и эксплуатации сети | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 11 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 015. | 002. | Создание и ввод в эксплуатацию "пилотных зон" федеральной сети геодезических базовых станций не менее, чем в 3 регионах Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | [9 empty] | 70 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | [9 empty] | 70 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 015. | 003. | Разработка и утверждение технического задания и плана создания федеральной сети геодезических станций с учётом опыта эксплуатации "пилотных зон" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  | 04. | 03. | 001. | 015. | 004. | Создание федеральной сети геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центра интеграции сетей геодезических станций и обработки получаемой информации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля" | ЗАДАЧА | 04. | 03. | 002. |  |  | 04.03.002. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля"
Определены условия и порядок созданиия инфраструктуры и цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры приема, сбора, хранения, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) с целью реализации проекта "Цифровая Земля". | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 001. |  | 04.03.002.001. Определены условия и порядок созданиия инфраструктуры и цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) (дорожная карта) развертывания и развития инфраструктуры приема, сбора, хранения, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) с целью реализации проекта "Цифровая Земля".
|  | 04. | 03. | 002. | 001. | 001. | Исследование потребностей цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки, распространения и анализа данных ДЗЗ из космоса, а также в продуктах (в том числе аналитических) и услугах, создаваемых на их основе | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 25 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 25 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 001. | 002. | Разработка и утверждение дорожной карты создания инфраструктуры и цифровой платформы приема, сбора, хранения и обработки данных ДЗЗ из космоса на базе межведомственной единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
Нормативно закреплено использование сертифицированных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и обеспечена возможность использования сертифицированных юридически значимых данных дистанционного зондирования Земли из космоса в основных предметных областях экономики | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 002. |  | 04.03.002.002. Нормативно закреплено использование сертифицированных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и обеспечена возможность использования сертифицированных юридически значимых данных дистанционного зондирования Земли из космоса в основных предметных областях экономики
|  | 04. | 03. | 002. | 002. | 001. | Разработка и внесение изменений в федеральное законодательство с целью закрепления статуса федерального фонда данных ДЗЗ и создания системы сертификации данных ДЗЗ из космоса и алгоритмов их обработки в целях получения юридически значимых данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 16 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 002. | 002. | Разработка и внесение изменений в федеральное законодательство и подзаконные акты с целью определения порядка использования в хозяйственном обороте сертифицированных данных ДЗЗ из космоса | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 15 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Созданы условия по использованию отечественных технологий обработки данных ДЗЗ из космоса и информационных продуктов на их основе в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 003. |  | 04.03.002.003. Созданы условия по использованию отечественных технологий обработки данных ДЗЗ из космоса и информационных продуктов на их основе в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях
|  | 04. | 03. | 002. | 003. | 001. | Формирование перечня программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, соответствующих установленным требованиям, в том числе на основе сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 003. | 002. | Разработка методических рекомендаций по переходу на использование отечественных программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, включая рекомендации по использованию отечественных данных дистанционного зондирования Земли из космоса для решения прикладных задач отраслей российской экономики | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечены способы предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса. | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 004. |  | 04.03.002.004. Обеспечены способы предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
|  | 04. | 03. | 002. | 004. | 001. | Разработка и утверждение плана подключения к "Цифровой платформе геоинформационного взаимодействия" федерального фонда данных ДЗЗ из космоса Госкорпорации "Роскосмос" с целью предоставления в электронном виде данных дистанционного зондирования Земли из космоса | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 2 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 004. | 002. | Модернизация информационно-технологических механизмов (в составе информационных систем Госкорпорация "Роскосмос") системы предоставления доступа к данным с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (в том числе из федерального фонда данных ДЗЗ) и геопортала Госкорпорации "Роскосмос" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 53 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Создано Единое сплошное многослойное динамическое покрытие данными дистанционного зондирования Земли из космоса (ЕСМДП) | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 005. |  | 04.03.002.005. Создано Единое сплошное многослойное динамическое покрытие данными дистанционного зондирования Земли из космоса (ЕСМДП)
|  | 04. | 03. | 002. | 005. | 001. | Разработка концепции формирования и использования Единого сплошного многослойного динамического покрытия с высоким разрешением в интересах отраслей экономики | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 10 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 005. | 002. | Поэтапное создание технологического Комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным ДЗЗ с российских КА на территории Российской Федерации с точностью не хуже 5 метров, включая определение дополнительных опорных точек в результате измерений по космическим снимкам | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 590 |  | 0 | 498 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1088 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 590 |  | 0 | 498 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1088 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 005. | 003. | Поэтапное создание комплекта Сплошного мультимасштабного динамического покрытия массового использования (СМДП-М) данными мультиспектральной съёмки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (далее - КА ДЗЗ) с точностями в плане по высокому разрешению не хуже 15 м на территории Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 588 |  | 0 | 800 |  | 0 | [9 empty] | 1388 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 588 |  | 0 | 800 |  | 0 | [9 empty] | 1388 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 005. | 004. | Создание Единого сплошного многослойного динамического покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ЕСМДП) с российских КА ДЗЗ на территорию Российской Федерации на основе технологического Комплекта Сплошного высокоточного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения и Сплошного динамического мультимасштабного покрытия массового использования | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 210 |  | 0 | 350 |  | 0 | [9 empty] | 560 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 210 |  | 0 | 350 |  | 0 | [9 empty] | 560 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 005. | 005. | Разработка, доработка и ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы Единого сплошного многослойного динамического покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ГИС "Цифровая Земля"), обеспечивающей ее функционирование и предоставление сведений | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 180 |  | 0 | 300 |  | 0 | [9 empty] | 480 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Обеспечена разработка и использование отечественных технологий обработки (в том числе тематической) данных дистанционного зондирования Земли из космоса в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях. Сформирована широкая номенклатура прикладных клиентоориентированных отраслевых сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ из космоса. | ВЕХА | 04. | 03. | 002. | 006. |  | 04.03.002.006. Обеспечена разработка и использование отечественных технологий обработки (в том числе тематической) данных дистанционного зондирования Земли из космоса в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных компаниях и корпорациях. Сформирована широкая номенклатура прикладных клиентоориентированных отраслевых сервисов и услуг на базе технологий ДЗЗ из космоса.
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 001. | Создание и модернизация территориально-распределенного вычислительного ресурса обеспечения потоковой обработки данных ДЗЗ из космоса в составе центров обработки данных и вычислительных кластеров наземных комплексов приема, обработки и распространения данных ДЗЗ из космоса в Европейской и Дальневосточной зонах Российской Федерации | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 |  | 0 | 180 |  | 0 | [9 empty] | 480 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 |  | 0 | 180 |  | 0 | [9 empty] | 480 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 002. | Разработка концепции, номенклатуры и технологий создания на основе ДЗЗ из космоса специализированных отраслевых сервисов в целях информационного обеспечения: недропользования, лесного хозяйства, водного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других отраслей | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 30 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 003. | Разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства на базе технологий ДЗЗ из космоса | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 120 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 120 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 004. | Разработка и модернизация аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов (определяются в 2019 году по согласованию с министерствами и ведомствами) на базе технологий ДЗЗ из космоса | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 129 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 129 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 129 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 129 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 005. | Проектирование и создание сервисов контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направленных на финансирование: - всех видов строительства; - инфраструктурных проектов; - направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (пожаров, паводков и т.д.), а также на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 160 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 160 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 006. | Проектирование и создание сервиса определения эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами: лесными, водными, минеральными и т. д. | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 78 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 78 | 0
|  | 04. | 03. | 002. | 006. | 007. | Проектирование и создания сервиса обеспечения контроля хозяйственной деятельностью с целью выявления нарушений земельного законодательства, установления фактов использования земель не по назначению, определения экономического ущерба | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 88 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 70 |  | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 88 | 0
Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город" | ЦЕЛЬ | 04. | 04. |  |  |  | 04.04. Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
Создать экосистему внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город" | ЗАДАЧА | 04. | 04. | 001. |  |  | 04.04.001. Создать экосистему внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении городским хозяйством "Умный город"
Созданы нормативно-методическая и организационная основы для формирования экосистемы «умной городской среды», реализованы универсальные цифровые платформы управления городскими ресурсам | ВЕХА | 04. | 04. | 001. | 001. |  | 04.04.001.001. Созданы нормативно-методическая и организационная основы для формирования экосистемы «умной городской среды», реализованы универсальные цифровые платформы управления городскими ресурсам
|  | 04. | 04. | 001. | 001. | 001. | Создание нормативно-методологической и организационной основы для формирования экосистемы "умной городской среды" | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 150 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | [9 empty] | 150 | 0
|  | 04. | 04. | 001. | 001. | 002. | Реализация универсальной цифровой платформы управления городскими ресурсами | бюджетные средства | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 200 |  | 0 | 150 |  | 0 | [9 empty] | 400 | 0
[8 empty] | внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Итого по мероприятию: |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 200 |  | 0 | 150 |  | 0 | [9 empty] | 400 | 0

## Приоритетные проекты
Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2018-2019 гг.
федерального проекта "Информационная инфраструктура"
№ п/п | Наименование проекта или инициативы | Срок реализации | Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства | Ответственный исполнитель | Объем необходимого финансирования на 2019 год, млн руб.
Создание глобальной конкурентноспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
1 | Создание Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018-2024 годов | 01.12.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно) | 1. Повышение операционной эффективности компаний; 2. Снижение рисков при внедрении новых технологических решений; 3. Рост доли отечественного оборудования и программного обеспечения за счёт информирования заинтересованных организаций о планах развития, текущих и потенциальных потребностях отрасли; 4. Повышение надежности инфраструктуры сетей связи за счёт выявления и устранения “узких” мест и обеспечения достаточного уровня резервирования; 5. Повышение эффективности реализации планов программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и других федеральных, региональных и муниципальных программ развития за счёт своевременного формирования необходимой технологической инфраструктуры; 6. Рост скорости внедрения цифровых решений в экономике Российской Федерации за счёт формирования ясных ожиданий о географии покрытия и сроках доступности современных видов связи. | Минкомсвязь России, ПАО "Ростелеком" | 65
2 | Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответветсвии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек | 01.12.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 2024 года ) | В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникацианной сети Интернет с использованием точек доступа в 13958 насленных пунтках с численностью населения от 250 до 500 человек | Минкомсвязь России, Россвязь, ПАО "Ростелеком" | 0,00 (предусмотрено бюджетом 13 465,26)
3 | Подключение к сети "Интернет " медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения | 01.01.2018 – 31.12.2019 | 1. Увеличение количества медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к государственной информационной системе «Госуслуги»; 2. Расширение возможностей сетевого взаимодействия между медицинскими организациями и профильными специалистами; 3. Обеспечение условий для оказания персонифицированных медицинских услуг в дистанционной форме; 4. Рост информационной открытости медицинских организаций; | Минкомсвязь России, Минздрав России, ПАО "Ростелеком" | 0,00 (предусмотрено бюджетом 10 000,00)
4 | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модлеи 11 333 фельшерско-акушерским пунктам | 01.01.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021) | Расширение возможностей сетевого взаимодействия между специалистами фельдшерско-акушерских пунктов и профильных специалистов из федерального центра | Минкомсвязь России, Минздрав России, Организации, отобранные по конкурсу или определенные актом Правительства Российской Федерации | 2910
5 | Оказание типовых цифровых услуг по сервисной модели 16 000 школам | 01.01.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021) | 1. Обеспечение условий для активного внедрения современных образовательных технологий в образовательный процесс; 2. Увеличение количества образовательных организаций, использующий электронную форму дневника и журнала; 3. Увеличение количества образовательных организаций, в рамках которых функционируют современные информационно-библиотечные центры. | Минкомсвязь России, Минпросвещения России, Организации, отобранные по конкурсу или определенные актом Правительства Российской Федерации | 10125
6 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком реализации мероприятия | 01.01.2018 – 31.12.2019 (далее ежегодно до 31.12.2024) | 1. Обеспечение условий для увеличения количества интернет-пользователей в Чукотском автономном округе; 2. Обеспечение условий для развития электронной коммерции в Чукотском автономном округе; 3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг в электронном виде; 4. Повышение уровня информатизации Чукотского автономного округа. | Минкомсвязь России, Ответственный исполнитель, определённый актом Правительства Российской Федерации | 234
7 | Утверждена Концепция 5G, и определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации в рамках создания и внедрения сети 5G в Российской Федерации | 01.07.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021) | 1. Увеличение пропускной способности каналов передачи данных; 2. Улучшение условий для бизнеса, связанного с деятельностью внутри сети «Интернет»; 3. Увеличение количества пользователей сети «Интернет» на территории Российской Федерации; 4. Функционирование благоприятной информационной бизнес-среды. | Минкомсвязь России, Организация, отобранная по конкурсу | 214.49
8 | Реализованы пилотные проекты построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" в Российской Федерации в 5 ключевых отраслях экономики | 01.07.2018 – 31.12.2019 (далее – до 31.12.2020) | Автоматизация общественных, экономических и производственных процессов и взаимодействия между их участниками. | Минкомсвязь России, Заинтересованные операторы связи, ГКРЧ | 0
9 | Обеспечено развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры, построенной по технологии LPWAN | 01.07.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 31.12.2021) | 1. Оптимизация процесса учёта телеметрических данных; 2. Повышение эффективности использования ресурсов; 3. Повышение операционной эффективности транспортных компаний; 4. Повышение комфорта граждан при осуществлении гражданских грузоперевозок. | Минтранс России, Минкомсвязь России | 200
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок
10 | Миграция информационных систем субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а также отдельных органов местного самоуправления в государственную единую облачную платформу | 31.12.2019 (далее – ежегодно до 2024 года) | 1. Оптимизация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, а также отдельных органов местного самоуправления и сопутствующих бизнес-процессов; 2. Оптимизация процесса сбора информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также отдельных органов местного самоуправления; 3. Повышение информационной открытости федеральных органов исполнительной власти, а также отдельных органов местного самоуправления перед гражданами Российской Федерации; 4. Повышение эффективнсоти предоставления услуг федеральнымих органамиов исполнительной власти, а также отдельнымих органамиов местного самоуправления. | Минкомсвязь России, ПАО "Ростелеком" | 1170
11 | Создание системы сертификации центров обработки и хранения данных | 01.02.2018 – 31.12.2019 | 1. Стимулирование процесса импортозамещения в сфере хранения и обработки данных; 2. Унификация требований к центрам хранения и обработки данных; 3. Повышение безопасности в сфере обработки и хранения данных. | Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России, Росстандарт | 12.9
Разработка и внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти
12 | Создание информационной платформы "Цифровой профиль" | 01.07.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 2023 года) | 1. Обеспечение легального обмена информацией между государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими организациями, в т. ч. с согласия гражданина (инфраструктура «Цифровой профиль»); 2. Обеспечено удобство, прозрачность и безопасность обмена данными между участниками информационного обмена; 3. Появление новых инструментов управления обменом данными о гражданах Российской Федерации, в том числе инструментов управления цифровыми согласиями; 4. Повышение доступности услуг за счет их предоставления полностью в цифровом виде; 5. Снижение стоимости услуг за счет цифровизации и оптимизации процессов их предоставления. | Банк России, Минкомсвязь России, ПАО "Ростелеком", заинтересованные операторы связи | 0
13 | ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД созданы | 01.05.2018 – 31.12.2019 | Для органов государственной власти и бизнеса станет доступно использование единой картографической основы | Росреестр, Организация, отобранная по конкурсу | 350
Приоритетные мероприятия, реализующиеся за счёт внебюджетных источников
14 | Реализация стадии проектирования Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) в соответствии с дорожной картой проекта | 01.07.2018 – 31.12.2019 (далее – ежегодно до 2024 года) | 1. Расширение зоны покрытия сотовой связью и сетью "Интернет" в Российской Федерации; 2. Повышение обороноспособности Российской Федерации; 3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также сопутствующих отраслей экономики в субъектах Российской Федерации с низким уровнем информатизации (в том числе находящихся в труднодоступной местности). | Госкорпорация "Роскосмос" | 0
15 | Создание дополнительного механизма стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий | 01.08.2018 – 11.2019 | Запуск цифровых сервисов для отраслей экономики в связи с возможностью реинвестирования в проекты цифровой экономики дополнительных денежных средств, образующихся в качестве эффектов от применения мер стимулирования в объеме до 181 млрд рублей в период 2019-2024 годов. | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России, Правительство г. Москвы, Рабочие группы по направлениям "Информационная инфраструктура" и "Нормативное регулирование цифровой среды" | 0